АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2026                                                                                                                            № 166

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края

на 2024-2028 годы» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» администрация муниципального образования Кореновский район   п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» за 2025 год (прилагается).

- 2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                        С.В. Колупайко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края

от 25.02.2026  № 166

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края

на 2024-2028 годы» за 2025 год

Муниципальная программа «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» (далее — Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1905. В течение 2025 года вносились изменения постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края              от 21 ноября 2025 года № 1644.

В 2025 году в рамках реализации Программы предусматривалось проведение мероприятий, направленных на внедрение и развитие инструментов реализации инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2025 год на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Финансирование мероприятий Программы на 2025 год предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края в размере 1000,0 тыс. рублей. Фактически всего по Программе использовано 1000,0 тыс. рублей.

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основании индикатора результативности - доли граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) в 2025 году.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                     И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации

мероприятий муниципальной

программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район

Краснодарского края

на 2024-2028 годы» за 2025 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края

на 2024-2028 годы» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Срок исполнения | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | - | - | 1 квартал 2025 года | администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| 2. | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора | местный бюджет | 1000,0 | 2-4 квартал 2025 года | администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
|  | ИТОГО по Программе | местный бюджет | 1000,0 |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                    И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации

мероприятий муниципальной

программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район

Краснодарского края

на 2024-2028 годы» за 2025 год

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края

на 2024-2028 годы» за 2025 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) | % | 21 | 21 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                    И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации

мероприятий муниципальной

программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район

Краснодарского края на 2024-2028 годы» за 2025 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края

на 2024-2028 годы» за 2025 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации МП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | - | конкурс проведен | 100 % |
| 2. | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора | 1000,0 | 1000,0 | 100 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                   И.А. Максименко