

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.02.2017**  **№ 188**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район» на 2016 год» за 2016 год**

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 1 августа 2014 года №1249 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Кореновский район» (с изменениями от 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район» на 2016 год» за 2016 год (прилагается).

 2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г. Ковалеву.

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район И.А. Максименко

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 муниципального образования

 Кореновский район

 от 27.02.2017 № 188

**ОТЧЕТ**

**о реализации мероприятий ведомственной**

 **целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район» на 2016 год» за 2016 год**

 Ведомственная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район» на 2016 год» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 декабря 2015 года № 1627 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район» на 2016 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 20 декабря 2016 года №1357).

 В 2016 году в рамках реализации Программы предусматривалось оказание услуг по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних от 7 до 17 лет (включительно), состоящих на профилактических учетах, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, расположенных на Черноморском побережье, подвоз организованных групп детей к местам отдыха и обратно, экскурсионная поездка по историческим местам Краснодарского края, а также формирование призового фонда для проведения конкурсов среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и награждения победителей.

 Финансирование мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 285,0 тыс. рублей (приложение №1).

 Оценка результативности реализации программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

 1) количество подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

 2) количество подростков, состоящих на профилактических учетах, охваченных летним оздоровлением и отдыхом;

2

 3) количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности;

 4) количество преступлений совершенных подростками повторно.

Реализация мероприятий Программы в 2016 году позволила охватить полноценным оздоровлением, отдыхом и занятостью не только учащихся образовательных организаций, но и студентов, состоящих на профилактических учетах. В летний период несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах, не совершили повторных преступлений и правонарушений.

Благодаря проводимой работе увеличилось количество несовершеннолетних снятых с учета комиссии в связи с исправлением. В 2016 году снято 28 подростков, что составляет 76% от числа состоящих на учете. (2015г. – 66%).

 Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Начальник по делам

несовершеннолетних

администрации муниципального

образования Кореновский район М.Н. Урсуленко

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы

 «Профилактика безнадзорности и

 правонарушений несовершеннолетних

 на территории муниципального

 образования Кореновский район»

 на 2016 год» за 2016 год

**АНАЛИЗ**

**объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой**

**программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район» на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб | Исполнительмероприятия |
| план-езнач-е | фактич-езначение | отклонение |  |
| тыс.руб,+/\_ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Формирование призового фонда для проведения конкурсов среди несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах | районный бюджет  | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних от 7 до 17 лет (включительно) состоящих на профилактических учетах, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, расположенных на Черноморском побережье | районный бюджет  | 198,0 | 198,0  | 0  | 0  | Администрация муниципального образования Кореновский район  |
| 2 |
| 3 | Подвоз организованных групп детей:- к местам отдыха и обратно;- экскурсионные поездки по историческим местам Краснодарского края | районный бюджет | 72,0  | 72,0  | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | Итого по Программе |  | 285,0 | 285,0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет (КБ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Начальник отделапо делам несовершеннолетнихадминистрации муниципального образования Кореновский район М.Н. Урсуленко |

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы

 «Профилактика безнадзорности и

 правонарушений несовершеннолетних

 на территории муниципального

 образования Кореновский район»

 на 2016 год» за 2016 год

**АНАЛИЗ**

**показателей результативности ведомственной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район»**

**на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| +/\_ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел. | 26 | 25 | - 1 | - 4% |
| 2 | Количество подростков, состоящих на профилактических учетах, охваченных летним оздоровлением и отдыхом | чел. | 22 | 25 | +3 | +13,6% |
| 3 | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности | чел. | 38 | 36 | -2 | - 5,5% |
| 4 | Количество преступлений совершенных подростками повторно | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник по делам

несовершеннолетних

администрации муниципального

образования Кореновский район М.Н. Урсуленко

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы

 «Профилактика безнадзорности и

 правонарушений несовершеннолетних

 на территории муниципального

 образования Кореновский район»

 на 2016 год» за 2016 год

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации ведомственной целевой программы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Кореновский район»**

**на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели результативности  | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование призового фонда для проведения конкурсов среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 2 | Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних от 7 до 17 лет (включительно) состоящих на профилактических учетах, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, расположенных на Черноморском побережье | 198,0 | 198,0 | 100 |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подвоз организованных групп детей:- к местам отдыха и обратно;- экскурсионные поездки по историческим местам Краснодарского края. | 72,0  | 72,0  | 100 |

Начальник по делам

несовершеннолетних

администрации муниципального

образования Кореновский район М.Н. Урсуленко