## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2013 г. 					                                                            № 888

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2011 года № 2013               «Об утверждении долгосрочной муниципальной  целевой программы «Комплексные мероприятия по антитеррористической защите населения и территории муниципального образования Кореновский район                     на 2012-2014 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 25 мая 2012 года № 1000 «Об утверждении Порядка  принятия решений о  разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Кореновский район»  и  в целях защиты населения от террористических устремлений и профилактики террористических актов, улучшению антитеррористической устремленности объектов муниципальной собственности района                                п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в постановление  администрации  муниципального образования  Кореновский  район  от 10 октября 2011 года № 2013 «Об утверждении  долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексные мероприятия по антитеррористической защите населения и территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать  утратившим  силу, постановление     администрации муниципального образования Кореновский район от 20 декабря  2012 года      № 2330  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2011 года       № 2013 «Об утверждении  долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексные мероприятия по антитеррористической защите населения и территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы».

3. Опубликовать настоящее  постановление   в  средствах   массовой информации и разместить в информационной сети «интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

2

предусмотренных  в  районном бюджете  на 2012-2014 годы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район  А.П.Манько.

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 30.04.2013 № 888

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования Кореновский район

от  10.10.2011              №  2013

(с изменениями внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от __________    № _____)

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной  целевой программы «Комплексные мероприятия по  антитеррористической защите населения и территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные мероприятия по антитеррористической защите населения и территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму». Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Разработчик программы | Отдел по ГО и ЧС администрации муниципального образования Кореновский район |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Исполнитель программы | Отдел по ГО и ЧС администрации муниципального образования Кореновский район 2 |
| Цели и задачи программы | Повышение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения Кореновского района, предприятий и учреждений с массовым пребыванием людей, улучшение их антитеррористической защищенности. |
|  | Создание обстановки спокойствия в населенных пунктах, обеспечение антитеррористической безопасности. Поэтапное формирование действенной системы мер по защите населения и территорий по вопросам гражданской обороны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактики террористических актов. Подготовка необходимых сил и средств, а также обучение населения способам защиты в экстремальных ситуациях мирного и военного времени. Повышение ответственности руководителей предприятий, учреждений, территорий за состояние антитеррористической защищенности, повышение доверия населения к органам муниципальной власти. |
| Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | 469 тыс.рублей из средств бюджета муниципального образования Кореновский район, в том числе: на 2012 год - 140 тыс.рублей; на 2013 год - 149 тыс.рублей; на 2014 год - 180 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение готовности органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы и оперативности их реагирования на угрозы возникновения возможных террористических актов. В результате реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования планируется достичь: - обучение 85 % населения действиям в условиях при обнаружении опасных предметов, взрывчатых веществ; - создание 95 % локальных систем оповещения населения в районах расположения потенциально опасных объектов; - принятие 100 % безотлагательных мер по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций или проведение мероприятий по уменьшению возможного ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья населения района. |
| 3 |  |
| Контроль за выполнением программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения  программными методами

В 2010-2011 году на территории муниципального образования Кореновский  район  произошло  более  100 пожаров,  из  них  более 60 в жилом

секторе, погибло 5 и пострадало 11 человек.

В состав  муниципального образования Кореновский район входит 1 городское поселение, 13 поселков, 5 станиц, 11 хуторов, 1 село.

На территории Кореновского района проживает 86 500 человек.  Средняя  плотность  населения  составляет 59 чел/кв. км.:

- городское население - 41,6 тыс.чел.;

- сельское население - 44,9 тыс.чел.

Общее количество объектов образования — 26, общее количество объектов здравоохранения — 25, дворцов и домов культуры — 28, спортивных залов - 26, печатных изданий - 4, муниципальное унитарное предприятие «Кореновск-ТВ».

Наиболее опасными чрезвычайными ситуациями техногенного   характера и объектами совершения терактов могут быть:

- аварии на закрытом акционерном обществе «Кореновский молочно-консервный комбинат», райпищекомбинате  «Кореновский», которые находятся  на  территории города Кореновска. В холодильных  установках  предприятий  находится около  4.4. тонны  аммиака.

В случае утечки аммиака в зону заражения  попадает городское население проживающее на территории 1 000 м².

Ежесуточно по железной дороге, проходящей по территории района, следует 20 пар поездов, перевозящих  нефтепродукты, вагоны с пассажирами, взрывопожароопасные  грузы,  химические  вещества.

По территории района проходит федеральная автодорога М-4 «ДОН», по которой происходит перевозка нефтепродуктов, пассажиров и других различных грузов. По городу и району зарегистрировано 28 тысяч единиц транспортных средств.

Настоящая программа предусматривает основные направления деятельности по решению защищенности населения и объектов экономики и жизнедеятельности.

2. Цели и задачи программы

Целями программы являются:

1. Создание условий, направленных на повышение эффективности

деятельности по повышению антитеррористической защищенности объектов экономики, жизнедеятельности и населения района.

2. Совершенствование системы подготовки управления и экстренного

реагирования при возникновении террористической угрозы.

4

3. Развитие материальной-технической  базы сил по предупреждению террористических действий.

4. Совершенствование подготовки руководящего состава и населения района в сфере антитеррористической защищенности.

5. Совершенствование   системы   информирования   и   оповещения населения, при угрозе проведения террористических актов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение    безопасности  жизнедеятельности  населения района.

Повышение количественных и качественных показателей информирования населения по действиям населения при  угрозе террористических актов (по отношению к показателям 2010-2011 годов, в процентах):

- увеличение количества населения обученного действиям при предупреждении и угрозе террористических актов - 73%;

- повышение эффективности информационного обеспечения на 25 %;

- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению антитеррористической защищенности путем достижения значения соотношения размера затрат на предупредительные мероприятия  и размера ущерба 1:50.

4. Оценка социально- экономических  последствий

от реализации программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет  способствовать:

1. Готовности населения противодействовать различным формам проявления терроризма.

2. Повышению у населения (в том числе и у молодежи) устойчивой бдительности к террористическим проявлениям.

5. Ресурсы обеспечения  программы

Концентрация ресурсов при решении задач антитеррористической защищенности, может быть достигнута только при использовании программно-целевых методов.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район - 469 тыс.рублей;

- 2012 год - 140 тыс.рублей;

- 2013 год - 149 тыс.рублей;

- 2014 год - 180 тыс.рублей.

5. Критерии выполнения программы

5

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет способствовать:

1. Повышение оперативности управления и системы реагирования на возможные проявления антитеррористической напряженности.

2. Повышения устойчивости функционирования системы оповещения.

6. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в установленным порядке администрацией муниципального образования Кореновский район.

Исполнитель программы (отдел по ГО и ЧС) представляет информацию об исполнении программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и итоговый отчет о реализации программы в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район с указанием:

- перечня выполненных мероприятий программы с указанием использованных финансовых средств;

- анализа причин несвоевременного выполнения программных  мероприятий.

7. Мероприятия  долгосрочной муниципальной  целевой программы «Комплексные мероприятия по  антитеррористической защите населения и территории муниципального образования Кореновский район

на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро вания | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | в том числе |  |  | Период выполнения | Муниципаль ный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год (тыс.руб.) | 2013 год (тыс.руб.) | 2014 год (тыс.руб.) |  |  |
| 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1.1 | Осуществление через СМИ информационных сообщений, трансляции видеорепортажей, публикации статей и заметок с целью предупреждения антитеррористических проявлений | Районный бюджет | 40,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1.2 | Организация и проведение районных соревнований «Школа безопасности» | Районный бюджет | 55,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1.3. | Организация обучения руководящего состава городского и сельских поселений по вопросам антитеррористической защиты населения | Районный бюджет | 25,0 | - | 10,0 | 15,0 | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1.4. | Проведение учебно-методического семинара с главами городского и сельских поселений по организации выполнения полномочий в области профилактики экстремизма и минимизации проявлений терроризма | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1.5. | Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций: при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств: - приобретение видеофильмов; - изготовление и распространение информационных листов, памяток, плакатов, банеров. | Районный бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1.6. | Оборудование на объектах с массовым пребыванием людей, уголков по пожарной безопасности и антитеррористической деятельности | Районный бюджет | 10,0 | - | - | 10,0 | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2. Осуществление мероприятий антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов Кореновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническая укрепленность объектов муниципальной собственности | Бюджет городского и сельских поселений |  |  |  |  |  | Администрации городского и сельских поселений |
| 2.1.1 | Объекты здравоохранения: - установка «Тревожной кнопки» муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Кореновская ЦРБ»; - содержание охраны обслуживания территории, пропускного режима; - круглосуточно в отделениях стационара, дополнительное освещение территории МБУ «Кореновская ЦРБ». | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.1.2. | Обеспечение взаимодействия с лидерами и представителями национальных общин (диаспор), проживающих на территории района с целью противодействия экстремизму, расовой или религиозной нетерпимости, профилактике терроризма и экстремизма: - транспортные расходы на доставку членов армянской общины и курдской диаспоры на проведение национальных праздников. Проведение национальных спортивных (культурных), патриотических мероприятий антитеррористической направленности: приобретение: - цветов - медалей - жетонов - грамот - подарков - изготовление: - дипломов - вымпелов - блокнотов | Районный бюджет | 184,1 | 50,1 | 64,0 | 70,0 | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.1.3. | Установка, приобретение, техническое обслуживание системы видеонаблюдения здания администрации муниципального образования Кореновский район, оборудование стационарных комплексов видеофиксации «Арена » в количестве 7 комплектов. - плановые выезды; - осмотр АПК, протирка оптики осмотр механических конструкций, их укрепление, окраска. Контроль настроек. Оплата трафика системы передачи данных, проверка стабильности работы системы передачи данных консультирование по вопросам функционирования АПК, обновление программного обеспечения; - устранение проблем, выезд на объекты монтаж и наладка после ремонта метрологическая проверка измерительной части. | Районный бюджет | 79,9 | 29,9 | 25,0 | 25,0 | в течении года | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | Итого |  | 469,0 | 140,0 | 149,0 | 180,0 |  |  |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район 				                                                                                                                   А.П.Манько