## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018					                                                                           № 14

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»

за 2017 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от   18 июня 2012  года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»    (с изменениями от 20 октября 2014  года № 1641 и от  1 декабря 2015 года № 1606), администрация муниципального образования Кореновский район   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной  целевой программы        «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год» за 2017  год  (прилагается).

2. Отделу по делам СМИ и информационному  сопровождению администрации  муниципального образования Кореновский район (Диденко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального  образования Кореновский район в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы муниципального образования Кореновский район            А.П. Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							   С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 15.01.2018 №  14

ОТЧЕТ

о реализации  мероприятий  ведомственной целевой программы       «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»

за 2017 год

Ведомственная  целевая  программа  «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»  (далее — Программа)  была  утверждена  постановлением  администрации  муниципального образования  Кореновский район от 9 ноября 2016  года № 1175 с изменениями, внесенными постановлениями администрации  муниципального образования Кореновский район: от  27 февраля  2017 года № 180; от 27 марта 2017 года № 321; от17 июля 2017  года № 876; от 18 августа 2017 года № 1095; от 26 сентября 2017 года № 1255; от 24 октября 2017 года № 1451; от 28 ноября 2017 года № 1620; от 8 декабря 2017 года № 1701.

В 2017  году  в рамках  реализации  Программы  предусматривалось  выполнение мероприятий, направленных на повышение:

- уровня безопасности жизнедеятельности  муниципального образования Кореновский район;

- эффективности  охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- уровня антитеррористической  защищенности  мест массового  пребывания населения;

- обеспечения  защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера.

Финансирование  мероприятий  Программы в 2017 году  осуществлялось за счет  средств  бюджета  муниципального образования  Кореновский  район в сумме 2 518,8 тыс. рублей (приложение 1).

Оценка результативности  реализации  Программы (приложение 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- приобретено/установлено  комплексов  видео наблюдения;

- техническое  обслуживание  комплексов видео наблюдения;

- подвес волоконно-оптической линии связи на опорах электросетей.

Подведенными итогами  результативности  мероприятий Программы  установлено, что в 2017  году:

- приобретено 18  и   введено в эксплуатацию 19 комплексов видеонаблюдения  в г. Кореновске в местах с массовым пребыванием  населения;

- в целях обеспечения  работоспособности  проведено  плановое  техническое обслуживание 100%  средств аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения;

- для ввода в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения на территории 6 и 8 микрорайонов города Кореновск проведены проектно-изыскательские работы по размещению волоконно-оптической линии связи на опорах электросетей;

- выполнены работы по подвесу 3,5 километров волоконно-оптической линии связи на опорах электросетей для ввода в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения на территории 6 и 8 микрорайонов.

В 2017  году с использованием  средств  видеотехнического  мониторинга  было зафиксировано более 1300 правонарушений, предусмотренных  нормами  законодательства РФ об административных  правонарушениях, информация по которым передана в ОМВД России по Кореновскому  району.  Исполнено 73 запроса, поступивших из правоохранительных  органов района, о предоставлении  архивной информации с камер видеонаблюдения. По сведениям Отдела  министерства  внутренних дел России по Кореновскому району  сотрудниками  полиции в 2017  году с использованием  камер видео наблюдения  было выявлено 2 и раскрыто 1 преступление.

Проведена оценка эффективности  реализации  Программы  (приложение № 3).

Заместитель  главы

муниципального образования

Кореновский район							           А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой     программы   «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»            за 2017 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий  долгосрочной  муниципальной целевой

программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год» за 2017 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финан сирова ния |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | Факти ческое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб.-/+ | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. |  | Районный бюджет | 1957,1 | 1957,1 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 2. | Проведение работ по демонтажу ранее установленных комплексов видеонаблюдения, их монтажу и вводу в эксплуатацию в местах со сложной криминогенной обстановкой. |  | Районный бюджет | 51,2 | 51,2 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 3. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения. Изготовление проектно-технической документации для подключения к электрическим сетям электроснабжения комплексов видео наблюдения. Технологическое присоединение к электросети электроснабжения комплексов видеонаблюдения. Оказание услуг по техническому обслуживанию электросетей комплексов видеонаблюдения. |  | Районный бюджет | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 4. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения, телеметрии, серверного оборудования и видеостены Ситуационно-мониторингового центра. |  | Районный бюджет | 157,0 | 157,0 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 5. | Приобретение лицензии TRASSIR для обеспечения отображения видеопотока с IP-камер видеонаблюдения. |  | Районный бюджет | 29,5 | 29,5 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 6. | Приобретение ИБП для обеспечения работы IP-камер видеонаблюдения, серверного оборудования АПК видеонаблюдения. |  | Районный бюджет | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 7. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения и телеметрии. |  | Районный бюджет | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 8. | Аренда каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. |  | Районный бюджет | 38,4 | 38,4 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 9. | Проведение проектно-изыскательских работ по размещению ВОЛС. |  | Районный бюджет | 198,2 | 198,2 | 0 | 0 |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| Итого по Программе |  |  |  | 2 518,8 | 2 518,8 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  | 2 518,8 | 2 518,8 | 0 | 0 |  |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы

муниципального  образования

Кореновский район							              А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой     программы   «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»            за 2017 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной   целевой      программы   «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год» за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка комплексов видеонаблюдения, ед. | шт. | 47 | 59 | +12 | 25,5% |
| 2. | Проведение замены ИБП комплексов видеонаблюдения, ед. | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3. | Техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения | шт. | 100% | 100% | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район							              А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой     программы   «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»            за 2017 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой   программы                           «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017 год»  за 2017 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. | 1957,1 | 1957,1 | 100% |
| 2. | Проведение работ по демонтажу ранее установленных комплексов видеонаблюдения, их монтажу и вводу в эксплуатацию в местах со сложной криминогенной обстановкой. | 51,2 | 51,2 | 100% |
| 3. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения. Изготовление проектно-технической документации для подключения к электрическим сетям электроснабжения комплексов видео наблюдения. Технологическое присоединение к электросети электроснабжения комплексов видеонаблюдения. Оказание услуг по техническому обслуживанию электросетей комплексов видеонаблюдения. | 1,1 | 1,1 | 100% |
| 4. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения, телеметрии, серверного оборудования и видеостены Ситуационно-мониторингового центра. | 157,0 | 157,0 | 100% |
| 5. | Приобретение лицензии TRASSIR для обеспечения отображения видеопотока с IP-камер видеонаблюдения. | 29,5 | 29,5 | 100% |
| 6. | Приобретение ИБП для обеспечения работы IP-камер видеонаблюдения, серверного оборудования АПК видеонаблюдения. | 80,0 | 80,0 | 100% |
| 7. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения и телеметрии. | 6,3 | 6,3 | 100% |
| 8. | Аренда каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. | 38,4 | 38,4 | 100% |
| 9. | Проведение проектно-изыскательских работ по размещению ВОЛС. | 198,2 | 198,2 | 100% |
|  | Итого | 2 518,8 | 2 518,8 | 100% |

Заместитель главы

муниципального  образования

Кореновский район							              А.П. Манько