## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2023					                                                                          № 201

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании 		Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня  2012 года      № 1149  «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»  муниципального  образования Кореновский  район», (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641 и от 1 декабря 2015 года № 1606)  администрация муниципального образования Кореновский район   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год (прилагается)

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя     главы     муниципального     образования    Кореновский     район

А.П. Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования                                                                                                  Кореновский район		                                                      С.А. Голобородько                                                                                                        	                                                      									  													                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 13.02.2023 № 201

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»                          за 2022 год

Ведомственная целевая программа  «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 01 сентября  2020 года № 924, с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 21 ноября 2022 года № 1778.

В 2022 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по совершенствованию защиты населения, населенных пунктов, жилого фонда и объектов экономики, совершенствованию системы управления и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, совершенствованию системы подготовки руководящего состава, совершенствованию системы информирования, приобретению имущества для предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

В 2022 году было продолжено создание инфраструктуры и материальной базы  сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 1 869,1 тыс. рублей (приложение №1). Фактически израсходовано 1 869,1 тысяч рублей.

Организация обучения руководящего состава ГО городского и сельских поселений вопросам  ликвидации  ЧС  и обеспечения  пожарной  безопасности;

2

Разработка и изготовление Паспорта безопасности муниципального образования Кореновский район;

Разработка и изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кореновский район;

Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

Для оценки результативности реализации Программы (приложение №2) были использованы следующие показатели:

разработка  Паспорта безопасности -100 %;

разработка  Плана действий — 100%;

обучено руководящего состава по вопросам защиты от ЧС — 60 %.

Оценка эффективности реализации Программы проведена (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой   программы           	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2022 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021 - 2023 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Совершенствование системы ГО. Организация защиты населения от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация обучения руководящего состава ГО городского и сельских поселений вопросам ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности: расходы на приобретение и изготовление методических пособий, листовок, банеров плакатов, справочных материалов, видеофильмов | Районный бюджет | 319.9 | 319.9 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.2 | Разработка и изготовление Паспорта безопасности муниципального образования Кореновский район |  | 120.0 | 120.0 |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кореновский район |  | 150.0 | 150.0 |  |  |  |
| 2. Укрепление материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС |  | 1279.2 | 1279.2 | 0 | 0 | - |
| Итого по Программе |  |  | 1869.1 | 1869.1 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 1869.1 | 1869.1 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой   программы                         	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2022 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация обучения руководящего состава ГО городского и сельских поселений вопросам ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности | % | 60 % | 60 % | 0 | 0 |
| 2 | Разработка и изготовление Паспорта безопасности муниципального образования Кореновский район | % | 100 % | 100 % | 0 | 0 |
| 3 | Разработка и изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кореновский район | % | 100 % | 100 % | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС |  | 100 % | 100 % | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы          	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2022 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной  целевой программы

«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 г.

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация обучения руководящего состава ГО городского и сельских поселений вопросам ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности: расходы на приобретение и изготовление методических пособий, листовок, банеров плакатов, справочных материалов, видеофильмов | 319.9 | 319.9 | 100% |
| 2. | Разработка и изготовление Паспорта безопасности муниципального образования Кореновский район | 120.0 | 120.0 | 100% |
| 3. | Разработка и изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кореновский район | 150.0 | 150.0 | 100% |
| 4. | Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | 1279.2 | 1279.2 | 100% |
|  | Итого | 1869.1 | 1869.1 | 100 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального

образования Кореновский район от __________ №_____

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

Проект подготовлен и внесен:

Отделом по ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным

отношениям администрации муниципального

образования Кореновский район

Начальник отдела                                                                                В.И. Гальченко

Проект согласован:

Начальник юридического отдела

администрации муниципального

образования Кореновский район                                                          И.Н. Пивовар

Начальник финансового управления

муниципального образования

Кореновский район                                                                                А.Н.Черненко

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                         И.А. Максименко