## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2024					                                                                             № 24

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой

программы «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  за 2023 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 01 сентября  2020 года      №925  «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»   администрация        муниципального       образования       Кореновский       район

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  за 2023 год  (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя    главы     муниципального     образования     Кореновский     район

А.П. Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                       И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 17.01.2024 №  24

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой программы «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»

за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 01 сентября  2020 года      №925    с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 17 ноября 2020 года №1844, от 19 августа 2021 года №966, от 05 августа 2022 года №1187 и от 21 ноября 2022 года №1779.

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики на территории Кореновского района по межэтническому и межконфессиональному экстремизму и терроризму.

В 2023 году проведены мероприятия, направленные на воспитательную работу по противодействию идеологии этнического экстремизма среди молодежи.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году не осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район. Проведены следующие мероприятия:

семинары  - 2, круглые столы  - 2, конференции - 2;

культурно-массовые и спортивные мероприятия - 6;

встреч с руководителями общин и диаспор - 6;

Конфликтов на межнациональной почве на территории Кореновского района в 2023 году не зарегистрировано.

Для проведения оценки результативности реализации Программы (приложение №2) использовались следующие показатели:

охват населения по формированию российской идентичности — 55 %;

снижение предпосылок к конфликтным ситуациям — 2,4 %;

Оценка эффективности реализации Программы проведена (приложение №3).

Итоговый отчет о выполнении Программы  за 2023 год (приложение № 4).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы                            «Кореновский район — район

межнационального сотрудничества на  	                                                                     2021-2023 годы»  за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы   «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение мероприятий по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с национальными объединениями: проведение семинаров, круглых столов, конференций. Разработка методических пособий, справочных материалов, буклетов, памяток, методических пособий | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Итого по Программе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального

образования Кореновский район                                                           А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной районной целевой           	                                                           программы  «Кореновский район-район

межнационального сотрудничества»

на 2021-2023 годы»  за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной районной целевой программы

«Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Охват населения участвующего в мероприятиях по формированию у молодого поколения и населения старших возрастов общероссийской идентичности, общих идеалов и представлений, независимо от этнического происхождения, вероисповедания, политических убеждений. | % | 55 % | 55 % | 0 | 0 |
| 2. | Доля обращений граждан, имеющих предпосылки к конфликтным ситуациям между гражданами различных национальностей, в общем числе зарегистрированных в ОМВД России по Кореновскому району обращений. | ед. | 2,4 % | 2,4 % | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной районной  целевой                	                                                       программы «Кореновский район — район

межнационального   сотрудничества»                                                               	                                                         на 2021-2023 годы»  за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной районной целевой программы

«Кореновский район — район межнационального сотрудничества»

на 2021-2023 годы»  за 2023 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение мероприятий по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с национальными объединениями: проведение семинаров, круглых столов, конференций. Разработка методических пособий, справочных материалов, буклетов, памяток, методических пособий Приобретение грамот, дипломов, медалей, ценных призов и подарков | 0 | 0 | 0 % |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой  программы             	                                                                  «Кореновский район — район

межнационального   сотрудничества                                                               	                                                         на 2021-2023 годы»  за 2023 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной  целевой программы  муниципального                                                                   образования Кореновский район «Кореновский район — район                                                                     межнационального   сотрудничества на 2021-2023 годы»  за 2023 год

| № пп | Перечень программный мероприятий | Годы реализации Программы | План/Выполнение | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Привлеченные средства от |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проведение мероприя-тий по вопросам взаи-модействия органов местного самоуправ-ления с национальными объединениями: прове-дение семинаров, круг-лых столов, конферен-ций. Разработка мето-дических пособий, справочных материа-лов, буклетов, памяток, методических пособий | всего | план | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2021 | план | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по разделу |  | план | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе |  | план | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько