## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2024					                                                                           № 23

г.  Кореновск

- Об утверждении отчета о реализации  ведомственной  целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023 - 2025 годы» за 2023 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования  Кореновский район Краснодарского края от 11 мая 2023 года              № 664  «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023 - 2025 годы» администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной  целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023 - 2025 годы» за 2023 год  (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район

А.П. Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                       И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 17.01.2024 № 23

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной муниципальной  целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023 - 2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023 - 2025 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального   образования   Кореновский    район    от 11 мая 2023 года              № 664 с изменениями внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 07 августа 2023 года               № 1417.

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по созданию комплексной системы оповещения, обеспечивающей реализацию законных прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

В 2023 году реализован 1 этап создания единой муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием современных технических средств.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 431,4 тыс. рублей (приложение № 1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

обеспечение  необходимым оборудованием для организации оповещения населения в зонах бедствий и в случаях чрезвычайных ситуаций — 25 %.

Оценка  эффективности  реализации  Программы проведена  (приложение №3).

Итоговый отчет о выполнении Программы  за 2023 год (приложение № 4).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной муниципальной целевой                            	                                                             программы   «Создание системы            	                                                           оповещения населения Кореновского

района в чрезвычайных ситуациях

на на 2023 - 2025 годы» за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной муниципальной целевой

программы  «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023 - 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение необходимого оборудования для организации оповещения и доведения экстренной информации до населения | Районный бюджет | 431,4 | 431,4 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Итого по Программе |  |  | 431,4 | 431,4 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 431,4 | 431,4 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной муниципальной целевой                            	                                                 программы   «Создание системы оповещения

населения Кореновского района в

чрезвычайных ситуациях  на 2023 — 2025 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной  целевой   программы

«Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023 - 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение необходимым оборудованием для организации оповещения населения в зонах бедствий и в случаях чрезвычайных ситуаций | % | 86 % | 86 % | 0 | 0 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной муниципальной целевой                            	                                                 программы   «Создание системы оповещения

населения Кореновского района в

чрезвычайных ситуациях  на 2023 - 2025 годы»

за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной муниципальной целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023 - 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Приобретение необходимого оборудования для организации оповещения и доведения экстренной информации до населения | 431,4 | 431,4 | 100 % |
|  | Итого | 431,4 | 431,4 | 100 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой  программы             	                                                                   «Создание системы оповещения

населения Кореновского района в

чрезвычайных ситуациях  на 2023 - 2025 годы»

за 2023 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной  целевой программы  муниципального                                                                   образования Кореновский район  «Создание системы оповещения                                                         населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях

на 2023 - 2025 годы» за 2023 год

| № пп | Перечень программный мероприятий | Годы реализации Программы | План/Выполнение | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Привлеченные средства от |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация обучения руководящего состава городского и сельских поселений по вопросам антитеррористической защиты населения (изготовление памяток, методических пособий, буклетов, плакатов) | всего | план | 431,4 | 431,4 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | исполнение | 431,4 | 431,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | план | 431,4 | 431,4 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | исполнение | 431,4 | 431,4 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | план | 431,4 | 431,4 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | исполнение | 431,4 | 431,4 |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | план | 431,4 | 431,4 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | исполнение | 431,4 | 431,4 |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько