

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 17.06.2019**  **№ 801**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании**

**Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2018 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Кореновский район» (с внесенными изменениями от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года № 1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2018 год.

2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.А. Суворова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 17.06.2019 № 801

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2018 год

Ведомственная целевая программы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» (далее –Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 19 октября 2017 года № 1376 (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 30 ноября 2018 года № 1630).

В 2018 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта и поддержка талантливых спортсменов. Регулярное участие спортсменов Кореновского района в районных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Финансирование мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 2700,0 тыс. рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1. Численность населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом.

2. Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом.

3. Численность учащихся, получающих стипендию.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Начальник отдела

по физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования Кореновский район Н.В. Чистякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы»

за 2018 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | плановое значение объем финансирования, тыс.руб. | Фактическое значение | отклонение  тыс.руб.-/+ | % | Исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие массового спорта в Кореновском районе и поддержка талантливых спортсменов | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение районных соревнований.  Участие в районных, краевых и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | Районный бюджет | 1 011,5 | 1 011,5 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Призы спортсменам, тренерам, ветеранам спорта по итогам года | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 3 | Организация и проведение районных соревнований по различным видам спорта на кубок главы муниципального образования Кореновский район. | Районный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 4 | Призы в честь Дня физкультурника | Районный бюджет | 95,0 | 95,0 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 5 | Приобретение грамот, кубков, медалей и призов для победителей районных соревнований | Районный бюджет | 95,0 | 95,0 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 6 | Приобретение расходного материала и инвентаря для проведения районных и краевых соревнований | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 7 | Проезд на соревнования (предоставление автотранспорта для подвоза спортсменов к месту соревнований) | Районный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 8 | Участие в Кубке губернатора среди сборных команд по футболу | Районный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 9 | Выплаты стипендий одаренным спортсменам | Районный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 165,0 | 165,0 | 0 | 100% | Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район |
| 10 | Предоставление субсидий спортивным школам «Ника» и «Аллигатор», осуществляющим спортивную подготовку по базовым видам спорта;  в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд района;  для участия в обеспечении подготовки спортивного резерва, приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации | Краевой  Районный бюджет | 499,6  43,5 | 499,6  43,5 | 0  0 | 100%  100% | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| Итого по Программе | | Краевой бюджет  Районный  бюджет  Всего | 499,6,0  2700,0  3199,6 | 499,6  2700,0  3199,6 | 0  0  0 | 100%  100%  100% |  |

Начальник отдела по физической

культуре и спорту администрации

муниципального образования Кореновский район Н.В. Чистякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2018 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Развитие массового спорта в муниципальном образовании

Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом | ед. | 40074 | 41277 | +1203 | 103,0 |
| 2. | Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 49,8% | 51,5% | +1,7 | 103,4 |
| 3. | Численность учащихся, получающих стипендию | чел. | 25 | 25 | 0 | 100 |

Начальник отдела

по физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования Кореновский район Н.В. Чистякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2018год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Развитие массового спорта в муниципальном образовании

Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно  по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП  (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение районных соревнований. Участие в районных, краевых и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | 1 011,5 | 1 011,5 | 100% |
| 2 | Призы спортсменам, тренерам, ветеранам спорта по итогам года | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 3 | Организация и проведение районных соревнований по различным видам спорта на кубок главы муниципального образования Кореновский район. | 250,0 | 250,0 | 100% |
| 4 | Призы в честь Дня физкультурника | 95,0 | 95,0 | 100% |
| 5 | Приобретение грамот, кубков, медалей и призов для победителей  районных соревнований | 95,0 | 95,0 | 100% |
| 6 | Приобретение расходного материала и инвентаря для проведения районных и краевых соревнований | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 7 | Проезд на соревнования (предоставление автотранспорта для подвоза спортсменов к месту соревнований) | 90,0 | 90,0 | 100% |
| 8 | Участие в Кубке губернатора среди сборных команд по футболу | 600,0 | 600,0 | 100% |
| 9 | Выплаты стипендий одаренным спортсменам | 315,0 | 315,0 | 100% |
| 10 | Предоставление субсидий спортивным школам «Ника» и «Аллигатор», осуществляющим спортивную подготовку по базовым видам спорта;  в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд района;  для участия в обеспечении подготовки спортивного резерва, приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации | Краевой  Районный бюджет | 499,6  43,5 | 499,6  43,5 |
|  | ИТОГО  Краевой бюджет  Районный  бюджет  Всего | 499,6,0  2700,0  3199,6 | 499,6  2700,0  3199,6 | 100%  100%  100% |

Начальник отдела

по физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования Кореновский район Н.В. Чистякова