## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.09.2019					                                                                      № 506-р

г. Кореновск

О проведении  праздничных  мероприятий,

посвященных  Дню Кореновского района

в муниципальном образовании Кореновский район   в рамках празднования  225 -летия образования Кореновского куреня

«Район мой мудрый и красивый — частица края и России»

В целях воспитания у граждан муниципального образования Кореновский район чувства любви и глубокого уважения к официальным символам Кореновского района, почитания истории района, его славных достижений, сохранения и развития традиционной народной культуры, расширения межнационального сотрудничества, а также возвеличивания достижений  предприятий и организаций, представителей населения муниципального образования Кореновский район:

1. Подготовить и провести праздничные мероприятия,  посвященные Дню Кореновского района в муниципальном образовании Кореновский район         20-21 сентября 2019 года ( далее — праздничные мероприятия);

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению праздничных мероприятий   (приложение №1).

2.2. План заданий организационному комитету по подготовке и  проведению праздничных мероприятий   (приложение №2).

2.3.  План проведения праздничных мероприятий   (приложение №3).

3. Управлению делами администрации  муниципального   образования     Кореновский район (Киракосян) организовать торжественный прием почетных граждан, внесших большой вклад в развитие муниципального образования Кореновский район, согласно утвержденному плану.

4. Финансовому управлению администрации муниципального образования Кореновский район (Колупайко) обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий, организовать участие предприятий, организаций и частных предпринимателей в праздничных мероприятиях,  согласно утвержденному плану.

2

5. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования  Кореновский район (Гоптарева) организовать участие производителей сельскохозяйственной продукции в праздничных мероприятиях,  согласно утвержденному плану.

6. Управлению образования администрации муниципального образования Кореновский     район     (Батог)    подготовить     и    провести  праздничные мероприятия с участием представителей образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, обеспечить участие коллективов муниципального образовательного автономного учреждения    дополнительного образования детей  «Дом   художественного   творчества   детей» (Мищенко)  в праздничных мероприятиях, согласно утвержденному плану.

7. Отделу   культуры   администрации муниципального образования Кореновский район (Еременко) обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий, согласно утвержденному плану.

8. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации муниципального образования Кореновский район (Урсуленко) обеспечить участие семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в праздничных мероприятиях, согласно утвержденному плану.

9. Отделу по вопросам семьи и детства администрации  муниципального образования Кореновский район (Резцова) обеспечить участие многодетных семей, сирот, семей, имеющих приемных детей, в праздничных мероприятиях, согласно утвержденному плану.

10. Муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» муниципального образования Кореновский район  (Лисейкина) обеспечить участие представителей молодежи и волонтеров в подготовке и проведении праздничных мероприятий,   согласно утвержденному плану.

11. Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кореновский район (Чистякова) обеспечить проведение спортивных мероприятий в рамках празднования Дня Кореновского района, согласно утвержденному плану.

12. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район (Милославская) оказать содействие в праздничном художественном оформлении  мест проведения праздничных мероприятий,  согласно утвержденному плану.

13. Рекомендовать:

13.1.Главам поселений муниципального образования Кореновский район оказать содействие организационному  комитету в подготовке  и   проведении  праздничных    мероприятий  и  обеспечить   доставку и участие делегаций   поселений и исполнителей в праздничных мероприятиях,  организовать участие представителей ТОС поселений в фестивале ТОСов муниципального образования Кореновский район «Кореновский район – родина счастливых детей!» согласно утвержденному плану.

3

13.2.	Главе Кореновского городского поселения Кореновского района (Шутылев)  обеспечить подготовку и проведение мероприятий на территории поселения, согласно утвержденному плану.

13.3 Государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Кореновская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (Вахрушев) обеспечить дежурство скорой помощи в местах проведения праздничных мероприятий, работу временного медицинского пункта на центральной площади во время проведения праздничных мероприятий, согласно утвержденному плану.

13.4.Кореновскому районному казачьему обществу (Дубогрей) обеспечить участие представителей районного казачьего общества в праздничных мероприятиях, согласно утвержденному плану.

13.5. Отделу министерства внутренних дел России по Кореновскому району (Толокнов) обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период проведения праздничных мероприятий.

13.6. ОГИБДД ОМВД России по Кореновскому району (Рикуха) организовать перекрытие дорожно-транспортного движения во время проведения праздничных мероприятий, предусмотреть места стоянки транспорта, доставляющего делегации поселений, гостей и участников праздничных мероприятий, согласно утвержденному плану.

13.7. 103-ПСЧ   ФГКУ  12  ФПС  по  Краснодарскому  краю  (Кулюков) осуществлять надзор за соблюдением требований пожарной безопасности  во время проведения праздничных  мероприятий, согласно утвержденному плану.

14. Средствам массовой информации (Роженко), освещать ход подготовки и проведения праздничных  мероприятий, согласно утвержденному плану.

15. Отделу   по   делам   СМИ   и   информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район  (Диденко)   опубликовать настоящее распоряжение и разместить в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

16. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   муниципального   образования   Кореновский   район

Т.Г. Ковалеву.

17. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район						             С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 19.08.2019 № 506-р

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению  праздничных   мероприятий,

посвященных     Дню Кореновского района  в муниципальном образовании Кореновский район   в рамках празднования  225 -летия образования Кореновского куреня

«Район мой мудрый и красивый — частица края и России»

|  | Голобородько Сергей Анатольевич | - глава муниципального образования Кореновский район, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
|  | Максименко Ирина Анатольевна | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
|  | Ковалева Татьяна Григорьевна | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
|  | Лысенко Наталья Григорьевна | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
|  | Аладин Владимир Иванович | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
|  | Манько Александр Петрович | заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
|  | Суворов Андрей Александрович | заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
|  | Еременко Юлия Андреевна | - начальник отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район, секретарь оргкомитета. 2 |
|  | Члены оргкомитета: |  |
|  | Бабенко Игорь Валентинович Батог Светлана Михайловна Вахрушев Николай Викторович | -председатель Совета Потребительский кооператив «СОЮЗ» (по согласованию); - начальник управления образования муниципального образования Кореновский район; - главный врач ГБУЗ «Кореновская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию); |
|  | Гоптарева Елена Викторовна | - заместитель начальника управления сельского хозяйства муниципального образования Кореновский район; |
|  | Деляниди Евгений Дмитриевич | - генеральный директор НАО «Кореновское АТП» (по согласованию); |
|  | Демченко Алексей Владимирович | - глава Братковского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |
|  | Диденко Марина Николаевна | - начальник отдела по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район; |
|  | Дубогрей Иван Николаевич | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, начальник отдела казачества; |
|  | Демченко Алексей Владимирович | - глава Братковского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |
|  | Евченко Юрий Викторович | - исполняющий обязанности начальника ЛТЦ Кореновский район МЦТЭТ г.Тихорецк (ПАО «Ростелеком») (по согласованию); |
|  | Еригин Анатолий Николаевич | - глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |
|  | Истинов Евгений Вячеславович | - командир воинской части №33742, начальник Кореновского местного гарнизона полковник (по согласованию); |
|  | Ковалев Андрей Федорович | - директор МБУК «КРЦНКД»; 3 |
|  | Кулюков Виталий Павлович | - 103 спасательно - пожарная часть 12 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю (по согласованию); |
|  | Карлова Надежда Гургеновна | - директор МБУК «Кореновский историко-краеведческий музей»; |
|  | Кулиш Михаил Викторович | - глава Платнировского сельского поселения (по согласованию); |
|  | Милославская Марина Григорьевна Мозговой Анатолий Петрович | - начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор; - глава Сергиевского сельского поселения Кореновского поселения (по согласованию); |
|  | Орлецкая Любовь Ивановна Палиев Владимир Иванович Петухов Евгений Николаевич | - глава Бураковского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); - председатель Кореновской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); - командир военно-топографической части №25688, подполковник (по согласованию); |
|  | Роженко Нина Анатольевна | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Кореновские вести» (по согласованию); |
|  | Рикуха Павел Николаевич | -начальник ОГИБДД ОМВД России по Кореновскому району, подполковник полиции (по согласованию); |
|  | Слепухин Василий Васильевич | - председатель Совета муниципального образования Кореновский район |
|  | Сергиенко Анна Николаевна Суходольский Евгений Викторович | - глава Журавского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); 4 - командир войсковой части №35666, полковник (по согласованию); |
|  | Ткачева Ольга Анатольевна | - глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |
|  | Толокнов Геннадий Алексеевич | - начальник ОМВД по Кореновскому району (по согласованию); |
|  | Тыртычный Петр Сергеевич | - глава Новоберезанского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |
|  | Шкарупелова Марина Ивановна | - глава Пролетарского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |
|  | Чистякова Наталья Владимировна | - начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кореновский район; |
|  | Шутылев Максим Олегович | - глава Кореновского городского поселения (по согласованию); |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район								  Т.Г. Ковалева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от_________  № ____

План заданий

организационном комитету по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных  Дню Кореновского района

в муниципальном образовании Кореновский район   в рамках празднования  225 -летия образования Кореновского куреня

«Район мой мудрый и красивый — частица края и России»

| Блок «Безопасность» |  |  |
| --- | --- | --- |
| А.П. Манько, заместитель главы МО Кореновский район | 1) Обеспечить координирование работы РОВД, ГАИ, ГИБДДи Районного казачьего общества вопросов безопасности в рамках праздничных мероприятий 20-21 сентября 2019 г.; 2) Обеспечить установку ограждений к местам проведения праздничных мероприятий 18 сентября (по согласованию); 3) Обеспечить расстановку посадочных мест перед главной сценой (по согласованию); 4) Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения торжественного мероприятия на главной сцене в 21 сентября 2019 г.19.00 (ул. Фрунзе); 5) Обеспечить пропускной режим VIP –зоны у главной сцены 21 сентября 2019 г.19.00 (ул. Фрунзе); 6) Обеспечение охраны во время проведения мото-фристаила и фаер-шоу. |  |
| Г.А. Толокнов, начальник отдела МВД РФ по Кореновскому району | - 20-21 сентября 2019 года обеспечить охрану общественного порядка во время проведения - праздничных мероприятий в г. Кореновске, согласно программы праздника 2) 21 сентября для санкционированной продажи питания перекрыть ул. Розу Люксембург от ул Мира до ул. Мироненко с 07.00 утра. 2) Перекрыть движение автотранспорта в г. Кореновске: 18 сентября 2019 г. (с 5.00 час) перекрывается ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул.Ленина. По ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; - 19 сентября (с 05.00 ч.) дополнительно перекрывается ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул.Розы Люксембург. По ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; -с 20 сентября (с05.00 час.) по 21 сентября 2019 г. (до 00.00 час) ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул. Венеры Павленко, по ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; -22 сентября (с 00.00 час.) до 14.00 часов перекрыть ул. Красная : от ул. Коммунаров до ул ул. Ленина. Пою ул. Фрунзе до ул. Мира. 3) с 18 – 21 сентября 2019 года включительно обеспечить охрану передвижной сцены на центральной площади города Кореновска. 4) 20 сентября 2019 г. С 14.00-16.00ч. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения конкурса среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» (площадка у здания администрации) 5) 20 сентября 2019 г. с 16.00-21.00ч. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения проекта «Музыка без границ» (центральная площадь) 6) 21 сентября 2019 г. с 9.00 до12.00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения интерактивных площадок «Все мы родом из детства» (по ул. Красной г.Кореновск) 7) 21 сентября 2019 г. с 10.00 до 12.00ч. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Фестиваля мороженного «Вкус детства» (центральная площадь) 8) 21 сентября 2019 г. с 16.00 до 18.30 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения фестиваля оркестров русских народных инструментов «45 паралель» (центральная площадь г. Кореновск) 9) 21 сентября 2019 г. с 18.30 до 23.00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на центральной площади г.Кореновска. |  |
| И.Н. Дубогрей, Атаман районного казачьего общества | - обеспечение охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 20-21 сентября; |  |
| П.А.Рикуха – начальник ОГИБДД ОВД по Кореновскому району | 1) 18-21 сентября 2019 года обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий в г. Кореновске, согласно программы праздника 2) Перекрыть движение автотранспорта в г. Кореновске: - 18 сентября 2019 г. (с 5.00 час) перекрывается ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул.Ленина. По ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; - 19 сентября (с 05.00 ч.) дополнительно перекрывается ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул.Розы Люксембург. По ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; -с 20 сентября (с05.00 час.) по 21 сентября 2019 г. (до 00.00 час) ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул. Венеры Павленко, по ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; -22 сентября (с 00.00 час.) до 14.00 часов перекрыть ул. Красная : от ул. Коммунаров до ул ул. Ленина. Пою ул. Фрунзе до ул. Мира. |  |
| Шутылев М.О. - Глава Кореновского городского поселения (подведомственные учреждения культуры) | 20-21 сентября 2019 года 1.Пригласить, разместить и организовать безопасную работу передвижных аттракционов, надувных батутов, игровых комплексов и т. д. (заезд 20 сентября в 06.00ч.); 2. Обеспечить бесперебойную работу служб ЖКХ. 3. Организовать установку мусорных баков и биотуалетов. 4. Обеспечить генератор с заправленными баками и установку его на центральной площади 19 сентября 2019 г. 8.00 ч.(Ходас) ( На время проведения мероприятий согласно плану. 5.Обеспечить участие городских спортивных клубов в проекте «Музыка без границ» 20 сентября О. Бухтияр (футболисты, каратисты) 6.Организовать участие творческих коллективов МБУК КГП КР «ГДК № 1» (возложение цветов «Вахта памяти») 7. Заказ, монтаж и установка главной сцены со световым и звуковым оборудованием с 18 сентября по 21 сентября включительно; 8. Демонтаж сценического и светового оборудования сцены; 9. Организовать выступление оркестров - Государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани» Краснодарской Филармонии им. Г.Ф. Пономаренко: - Государственного оркестра русских народных инструментов «Русская удаль» Государственной Филармонии р. Адыгея; 10. Разработать и обеспечить пропусками участников праздничных мероприятий. 11. Обеспечить парковочные места для участников праздничных мероприятий; 12. Обеспечить работу санкционированных торговых точек по ул. Розы Люксембург; 13. Обеспечить подключение сцен (главной и малой), а также тематических площадок по ул. Красной к электропитанию. 14.Обеспечить во взаимодействии с НЭСК бесперебойную подачу электроэнергии во время праздничных мероприятий 20 – 21 сентября 2019 г. 15. Организовать и провести праздничный фейерверк. 16.Обеспечить работу специалиста для сьемок с квадрокоптера. 17.Обеспечить места для размещения творческих коллективов; |  |
| Деляниди Е.Д. - генеральный директор ОАО «Кореновское АТП» | - 18-22 сентября 2019 года изменить маршруты рейсовых автобусов в связи с перекрытием Центральной площади и улиц Перекрыть движение автотранспорта в г. Кореновске: - 18 сентября 2019 г. (с 5.00 час) перекрывается ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул.Ленина. По ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; - 19 сентября (с 05.00 ч.) дополнительно перекрывается ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул.Розы Люксембург. По ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; -с 20 сентября (с05.00 час.) по 21 сентября 2019 г. (до 00.00 час) ул. Красная: от ул. Коммунаров до ул. Венеры Павленко, по ул. Фрунзе от ул. Мироненко до ул. Мира; -22 сентября (с 00.00 час.) до 14.00 часов перекрыть ул. Красная : от ул. Коммунаров до ул ул. Ленина. Пою ул. Фрунзе до ул. Мира. |  |
| Ю.А. Еременко, начальник отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район | 1. Обеспечить главную и малую сцену звукоусилительной аппаратурой; 2. Разработка программы мероприятия; - разработать смету расходов праздничных мероприятий, посвященных Дню Кореновского района и г. Кореновска; - подготовить проект распоряжения администрации по подготовки и проведению праздничных мероприятий; - подготовить и провести заседания Оргкомитетов по подготовки и проведению праздничных мероприятий; -подготовка программы праздничных мероприятий, - подготовка сценариев мероприятий, - проведение аукционов по приобретению творческих коллективов, -подготовка и разработка сценарного хода мероприятий - подбор ведущих , - подбор концертных номеров, - осуществить контроль за проведение праздничных мероприятий; - организовать репетиции с 28 августа на прилегающей территории МБУК МО КР «КРЦНКД», 19 сентября – генеральная репетиция на центральной площади. |  |
| И.А. Максименко, заместитель главы МО Кореновский район | -Подготовка и организация районного конкурса среди ТОСов. -Разработка проекта распоряжения, утверждение положения, информирование глав поселений, руководителей ТОСов. -Организовать и провести прием главы в р. Вавилон -Подготовитьсписочный состав лучших представителей Кореновского района, занесенных на районную Доску почета, для сценария. -Наградной материал. Цветы. -Приглашение ВИП на прием главы 21 сентября в 17.00 ч. -в 19.00 размещение почетных гостей. -Организация награждения в 19.00 (торжественная часть главная сцена) |  |
| Главы поселений МО Кореновский район | - Обеспечить участие творческих коллективов в репетициях и праздничных мероприятиях, посвященных Дню Кореновского района, согласно графика репетиций и программы мероприятий; - обеспечить доставку участников праздничных мероприятий, посвященных Дню Кореновского района транспортом поселения. -обеспечить наличие звукоусилительной аппаратуры и участие звукооператоров для организации праздничных мероприятий. -Приветствие главы на 1 мин., музыкальный номер от поселения, текст для ведущих представления поселения. |  |
| В.Н. Нейжмак МУП ЖКХ КГП | 18-22 сентября 2019г. - 18 сентября 2019г. года перевезти и установить передвижную сценическую площадку на Центральной площади, 22 сентября 2019 года до 12.00 часов разобрать и перевести передвежную малую сценическую площадку ( по согласованию с отделом культуры ) - Организовать установку мусорных баков и биотуалетов. -Установить ограждение |  |
| МКУ Кореновского городского поселения Кореновского района «Кореновский спасательный отряд» | 20 сентября 2019 года с 9.00 до 20.00 часов обеспечить дежурство спец.машины на центральной площади во время проведения праздничного мероприятия. 21 сентября 2019 года с 9.00 до 23.00 часов дежурство спец.машины на центральной площади во время проведения праздничного мероприятия. |  |
| Е.В. Гоптарева, заместитель начальника управления сельского хозяйства АМО Кореновский район | -Организовать Ярмарку. - предоставить 6 палаток для размещения творческих коллективов; |  |
| И.Н. Лисейкина - Директор МКУ «Молодежный центр» МО Кореновский район | - предоставить волонтеров, сотрудников МКУ «Молодежный центр» для установки ограждений. |  |
| Блок «оформление» |  |  |
| М.И. Дончева | - организовать примерку сценических костюмов - подготовить костюмы к генеральной репетиции - контроль за целостностью - выдавать костюмы под личную подпись ответственного |  |
| Л.С. Симакова | - Организация работы техслужащими Центра культуры санитарных комнат Центра культуры и досуга, обеспечение чистоты |  |
| Радио газета, посвященная празднованию Дню Кореновского района и города Кореновска 20.09.2019 г. 7.00 ч. до 20.00 ч. - 21.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч. |  |  |
| Всем службам, организациям, учреждениям, предприятиям, расположенным на территории МО Кореновский район | Радио-газета 20.09.2019 г. 8.00ч. - 08.00 в рамках общего музыкального старта организовать прослушивание гимна Кореновского района. |  |
| С.М. Батог — начальник управления образования МО Кореновский район | Радио-газета 20.09.2019 г. 8.00ч. Директорам школ провести торжественные линейки с исполнением гимнов Ргоссийской Федерации, Кубани, Кореновского района. |  |
| Диденко М.Н. — начальник отдела по делам СМИ и информационному сопровождению | Радио газета, 20.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч. / 21.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч. 20-21 сентября 2019 года - -Размещение в СМИ информации о ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий посвященных Дню Кореновского района и г. Кореновска. -Сформировать радио газету для выпуска. |  |
| Н.Г. Карлова директор Кореновского историко-краеведческого музея | Радио-газета 20.09.2019 г. 8.00ч. - подготовить историческую справку для радио газеты. |  |
| Николаева О.Н. - директор МБУК «КМЦРБ» | Радио газета, 20.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч. /21.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч. - организация аудиообращений глав поселений совместно с радиом «Подсолнух» (Злобина В.Г.) до 17 сентября 2019 года.  подготовка совместно с Кореновским историко-краеведческим музеем текста для радио газеты до 9 сентября 2019 г, которая будет транслироваться 20 сентября 2019 года и 21 сентября 2019 года с 7.00 до 20.00 по улице Красной г. Кореновска. Предоставить в отдел СМИ аудио обращение глав поселений. |  |
| Обьедько В.Е. - заведующий отделом народного самодеятельного творчества | Радио газета, 20.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч. /21.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч. ответственная за музыкальное сопровождение к радио газете;  подготовить тематический репертуар песен в рамках 225-летия заселения Кореновского куреня |  |
| Ковалев А.Ф., директор МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | Радио газета, 20.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч. /21.09.2019 г. 7.00ч. до20.00ч. Трансляция радио газеты 20 сентября и 21 сентября 2019 года с 7.00 до 20.00 по улице Красной г. Кореновска |  |
| Канищева А. - начальник организационно-кадровой работы | Радио газета, 20.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00 ч./21.09.2019 г. 7.00ч. до 20.00ч. Организовать проверку линии вещания по ул. Красной и площади. Подготовка пропусков для проезда автотранспорта. |  |
| Праздничная универсальная ярмарка «Дарами богатыми радует кубанская земля» 20.09.2019 г. с 7.00 ч. до 14.00 ч. |  |  |
| Гоптарева Е.В.- заместитель начальника управления сельского хозяйства | Праздничная универсальная ярмарка «Дарами богатыми радует кубанская земля» 20.09.2019 г. с 7.00 ч. до 14.00 ч. Организовать и обеспечить участие фермеровских хозяйств расположение автотранспорта по ул. Красная, 29 за зданием Центра досуга подготовить схему расположение торговых точек составить список для оформления пропусков составить схему расположения автотранспорта фермерских хозяйств за зданием Центра досуга обеспечить оформление торговых площадок в едином стиле в рамках празднования Дня города и района и 225-летия заселения Кореновского куреня |  |
| Канищева А.Ю. - начальник организационно-кадровой работы | Праздничная универсальная ярмарка «Дарами богатыми радует кубанская земля» 20.09.2019 г. с 7.00 ч. до 14.00 ч. Обеспечить въезд с ул. Мироненко по ул. Фрунзе на площадку за зданием Центра досуга Оформить пропуск на въезд автотранспорта (по согласованию с Е.В. Гоптаревой) |  |
| Манько А.П. – заместителя главы МО Кореновский район | Праздничная универсальная ярмарка «Дарами богатыми радует кубанская земля» 20.09.2019 г. с 7.00 ч. до 14.00 ч. Обеспечить правопорядок и безопасность во время проведения с/х ярмарки |  |
| Ковалев А.Ф. - директор «КНЦКД» | Праздничная универсальная ярмарка «Дарами богатыми радует кубанская земля» 20.09.2019 г. с 7.00 ч. до 14.00 ч. Предоставить звуковое оборудование и оператора звукового оборудования Предоставить музыкальное оформление во время проведение с/х ярмарки предоставить выступление коллектива «Бабье лето» |  |
| Ярмарка декоративно-прикладного творчества «Живые ремесла»: 20.09.2019г. 07.30 ч.— 20.30ч. |  |  |
| Куприй Д.А. - руководитель народной самодеятельной студии МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | Ярмарка декоративно-прикладного творчества «Живые ремесла»: 20.09.2019г. 07.30 ч.— 20.30ч. Организовать приглашение и размещение мастеров из различных муниципальных образований Краснодарского края для участия в выставке-продаже. - Подготовить наградной материал для участников выставки-ярмарки. - Предоставить информацию о личном транспорте участников в выставке-ярмарке ДПИ до 16 сентября 2019г. - Разместить мастеров — ремесленников от ул. Фрунзе по ул. Красной на стороне нар.суда по тратуару и до пересечения ул. Ленина 20.09.2019г. С 07.30-20.00ч. - Разместить мастеров — ремесленников на площадке перед зданием Уралсиб (ул. Фрунзе угол ул. Красной), на территории перед Кореновским историко-краеведческим музеем, на площадке перед цветочным магазином 21.09.2019г. -Мастера-ремесленники обеспечивают себя: палатками, столами, скатертями, убранством палаток, бейджиками. Табличкой с личной подписью (ФИО, населенный пункт, название ремесла), личными костюмами, жилье, питание. |  |
| Канищева А.Ю. - начальник организационно-кадровой работы | Ярмарка декоративно-прикладного творчества «Живые ремесла»: 20.09.2019г. 07.30 ч.— 20.30ч. -Ответственная за выдачу пропусков на личный транспорт участников в выставке-ярмарке ДПИ 20-21 сентября 2019г. С 05.00 ч. |  |
| Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 |  |  |
| Шевель В.А. Руководитель нар. Дух. Оркестра «Возрождение» | Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 - Организовать совместное выступление сводного хора и народного духового оркестра «Возрождение» им. Винжега (Исполнение гимна Российскаой Федерации, Краснодарского края, Кореновского района) |  |
| Пахомова И.И.- ДШИ г. Кореновск | Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 -Организовать выступление сводного хора (Исполнение гимна Российскаой Федерации, Краснодарского края, Кореновского района). -Составить график репетиций |  |
| Кравченко Е.Л.- Директор МБУК ГДК КГП №1 | Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 -Обеспечить участие в сводном хоре: трио «Легенда», солистов ГДК №2 Лелюхову С.В., А. Попондуполо, М. Рукавцову. |  |
| А.Н. Мищенко- директор МАНУ ДО ДХТД МО КР Площадка на ступенях МБУК МО «КРЦНКД» | Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 -Обеспечить участие хоровых коллективов в общем музыкальном старте (Исполнение гимна Российскаой Федерации, Краснодарского края, Кореновского района, на ступенях МБУК МО КР «КРЦНКД»). - музыкальное сопровождение на время формирования и прохождения колонны для возложение цветов к Мемориалу Славы ул.Красная. |  |
| А.Ф. Ковалев- директор МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 -Обеспечить озвучивание площадки общего музыкального старта (хор, аркестр). |  |
| В.Е. Объедько — зав сектором самодеятельного творчества | Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 - подготовить сценарий общего старта. |  |
| Н.П. Мягкова — зав сектором по патриотической работе | Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 - подготовить список участников. |  |
| О.Д. Жданов- начальник штаба Юнармии | Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. 08.00 организация и построение колонн для прохождения колонны для возложения цветов к Мемориалу Славы ул.Красная. |  |
| Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. |  |  |
| Киракосян Т.А. - начальник управления делами администрации МО Кореновский район | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. - Организовать участие работников администрации МО Кореновский район в возложении цветов к Мемориалу Славы (движение колонны от центральной площади до Мемориала Памяти) |  |
| А.Ю. Канищева — начальник организационно-кадрового отдела | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. -Организовать и провести возложение цветов к мемориалу Славы. обеспечить участие представителей оргнизаций города . Изготовить 6 корзин, цветы гвоздика не менее 100 шт. (с георгиевской лентой) для возложения на Мемориале памяти. Организовать колонну администрации города и представителей организаций города. - Обеспечить прибытие участников колонн к МБУК МО Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» к 7.50 ч. |  |
| Д.О.Жданов - начальник штаба Юнармии | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. -Ответственный за организацию и формирование всех колонн (Обеспечить прибытие школьников ВПК и Юнармии к МБУК МО Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» к 7.50 ч.). - Обеспечить почетный караул на Мемориале Славы Пост №1, с 08.00ч. До 10.00ч. |  |
| С.А. Гурина - начальник отдела управления образования АМО Кореновский район | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. - Обеспечить прибытие школьников ВПК и Юнармии к МБУК МО Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» к 7.50 ч. -Обеспечить почетный караул на Мемориале Славы Пост №1, с 08.00ч. До 10.00ч. |  |
| В. Н. Вяльдина - начальник отдела по соц вопросам АМО | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. -Обеспечить явку общественных организаций к МБУК МО Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» к 8.00 ч. |  |
| Н.П. Мягкова- заведующий сектором по патриотическому воспитанию | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. -Приглашение главы и почетных гостей на мероприятие, -Письма на участников шествия. - Написание приглашений воинским частям. |  |
| В.Е. Объедько - зав. Сектором самодеятельного творчества | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. -Ответственная за написание сценария мероприятия ( на торжественном открытии общего старта Дня района). |  |
| Н.Г. Карлова - директор Кореновского историко-краеведческого музея | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. -Ответственная за написание текста (исторической справки) до 10 сенября 2019г. |  |
| О. Мышляева - заведующая ГДК №2 | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. - Наложить текст на фоновую музыку, для воспроизведения на Мемориале Славы. |  |
| А.Н. Мищенко- директор МАНУ ДО ДХТД МО КР | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. - Ответственный за озвучивание мероприятия на Мемориале Славы с 08.00ч. до 10.00ч. |  |
| М.Н. Диденко — начальник отдела по делам СМИ и информационному сопровождению | Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне «Пока мы помним, мы живем» от центральной площади до Аллеи Славы по ул. Красная 20.09.2019 г. в 8.00 ч. до 10.00ч. - подготовить текст для главы МО Кореновский район С.А. Голобородько (по сценарию). |  |
| Тематические театрализованные площадки «Сказание о земле Кубанской» ул. Красная 20.09.2019 г. в 13.30 |  |  |
| Киракосян Т.А. - начальник управления делами администрации МО Кореновский район | Тематические театрализованные площадки «Сказание о земле Кубанской» ул. Красная 20.09.2019 г. в 13.30 1. Ответственная за приглашение и списочный состав почетных гостей мероприятия: - VIP-гостей праздничного мероприятия; - почетных жителей МО Кореновский район. 2. Организовать участие глав поселений МО Кореновский район в праздничном мероприятии согласно плана. |  |
| Шутылев М.О.- глава Кореновского городского поселения МО Кореновский район | Тематические театрализованные площадки «Сказание о земле Кубанской» ул. Красная 20.09.2019 г. в 13.30 1.Обеспечить подключение к электропитанию театрализованных площадок «Сказание о земле Кубанской»: - 19 сентября с 15.00 часов (генеральная репетиция), -20 сентября с 12.00ч. до 17.00ч. ч (работа площадок) |  |
| Никитина О.Г. зам. директора по основной работе МБУК МО Кореновский район «КМЦРБ» | Тематические театрализованные площадки «Сказание о земле Кубанской» ул. Красная 20.09.2019 г. в 13.30 -Ответственный за организацию тематических площадок «Сказания о земле Кубанской» - Контроль за работой всех ответственных по площадкам. - Организация репетиций пролога. -организация подключения творческих площадок к электропитанию -заезд и размещение тематических площадок с ул. Мироненко -парковка для транспорта — площадь за зданием КНЦКД, ул. Красная. 29 |  |
| И.Ю. Геращенко - директор МБУК Журавского с/п КР «Журавский СДК» Н.М. Соловей - художественный руководитель «Журавский СДК» | Тематическая театрализованная площадка № 1 «Кубанские сказания» 20.09.2019г. 13.30ч. Площадка перед зданием администрации. -Ответственная за тематическое оформление площадки. -заезд и встреча участников по ул. Мироненко, парковка автотранспорта ул. Красная. 29 ( за зданием КРЦНКД) -Разработать сценарий театрализации «Кубанские сказания» - Организовать репетиции площадок. |  |
| Мышляева О.А. - заведующая ГДК №2, Гадецкая Т.А. - контрактный управляющий МБУК Кореновского городского поселения «ЦГБ» | Тематическая театрализованная площадка № 2 «Заселение Кубани казаками» 20.09.2019г. 13.30ч. ул.Красная 1. Ответственная за тематическое оформление, театрализацию и хореографическую постановку Площадки № 2. (совместно с «Дядьковским СДК») -организация подключения площадки «СИТИ-Молл» -заезд и встреча участников по ул. Мироненко, парковка автотранспорта ул. Красная. 29 ( за зданием КРЦНКД) |  |
| Сивобрюхова Т.И., и.о. директора МБУК Платнировского сельского поселения «КДЦ», Касьянова А.В. -завесектором детей до 11 лет МБУК МО Кореновский район «КМЦРБ» | Тематическая театрализованная площадка № 3 «Казаки хлеборобы» 20.09.2019г. 13.30ч. ул.Красная - Ответственная за тематическое оформление, театрализацию и хореографическую постановку Площадки № 3. -организация подключения площадки въезд ТЦ «СИТИ-Молл» -заезд и встреча участников по ул. Мироненко, парковка автотранспорта ул. Красная. 29 ( за зданием КРЦНКД) |  |
| О.А. Кожина, директор МБУК Новоберезанского с/п КР «Комсомольский СДК» Маренкова О.А. - завсектором читальный зал «КМЦРБ» | Тематическая театрализованная площадка № 4 «Казачий род» 20.09.2019г. 13.30ч. ул.Красная 1. Ответственная за тематическое оформление, театрализацию и хореографическую постановку Площадки № 4. -организация подключения площадки Сбербанк -заезд и встреча участников по ул. Мироненко, парковка автотранспорта ул. Красная. 29 ( за зданием КРЦНКД) |  |
| МКУ Кореновского городского поселения Кореновского района «Кореновский спасательный отряд» | 20-21 сентября 2019 года -Обеспечить дежурство спец.машины на центральной площади во время проведения праздничного мероприятия с 9.00 до 22.00 часов. |  |
| Конкурс среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» 20.09.2019г. 14.00-16.00 |  |  |
| Максименко И.А. - заместитель главы МО Кореновский район Киракосян Т.А. - начальник управления делами администрации МО Кореновский район | Конкурс среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» г. Кореновск, ул. Красная 20.09.2019г. 14.00-16.00 - Подготовка и организация районного конкурса среди ТОСов. - Разработка проета распоряжения, утверждения положения, информирование глав поселений, руководителей ТОСов. |  |
| Главам поселений Кореновского района, руководителям учреждений культуры | Конкурс среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» 20.09.2019г. 14.00-16.00 - Принять участие в конкурсе ТОС поселений. -Обеспечить участие в конкурсе председателей первичных ветеранских организаций поселений, депутатского корпуса, общественников, многодетных семей, опекаемые семьи, детей из малообеспеченных семей, представителей поселений, преподавателей музыкальных дисциплин образовательных и дошкольных учреждений, завучей по воспитательной работе и др. -Оформить площадку поселения в едином стиле «10-летие детства», согласно концепции фестиваля. - Оформить стенд в едином стиле,( размер стенда -2м Х 1,5 м), на стенде разместить информацию, отражающую поддержку детей и талантливой молодежи (победы в спорте и творчестве, развитие инфраструктуры для детей), в рамках указа президента РФ «10-летие детства» - При входе на площадку поселения разместить эмблему 10-летия детства в России в рамках Указа Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года - Обеспечить участие представителей ТОС в Конкурсе и предоставлении экспонатов, выполненных руками детей на выставку изделий декоративно- прикладного творчества изделий по тематике «10-летия детства»; -У площадки поселения должен находиться свой ведущий с кратким рассказом о достижениях своего поселения в рамках 10-летия детства (из числа одаренных детей, победителей конкурсов, олимпиад), а так же представитель ТОСов поселения. - Обеспечить доставку транспортом поселения реквизита и участников тематической площадки в рамках Конкурса. 20 сентября с 8.00 утра. -предоставить в отдел культуры администрации информацию о транспортных средствах, доставляющих делегации для оформления пропусков не позднее 12 сентября 2019г. |  |
| Руководителям учреждений культуры поселений | Конкурс среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» 20.09.2019г. 14.00-16.00 Подготовить театрализованное представление с участием детей поселения, отражаущее активную работу ТОСов в рамках «10-летия детства». Оформить выставку изделий декоративно- прикладного творчества изделий по тематике «10-летия детства». Оформить документальное подтверждение работы поселения в работе с детьми (стол, стеллаж, с альбомами, отчетами, фотографиями, буклетами и т. д.) -Подготовить концертную программу продолжительностью 3-5 мин. для выступления на сценической площадке поселения. |  |
| С.М. Батог- начальник управления образования | Конкурс среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» 20.09.2019г. 14.00-16.00 Обеспечить участие педагогов и учащихся СОШ № 1, № 17, № 18 в работе тематической площадки «Конкурс ТОС» в качестве зрителей ( 100 человек) |  |
| Н.П. Мягкова- заведующий отделом по патриотической работе | Конкурс среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» 20.09.2019г. 14.00-16.00 Обеспечить работу жюри, определить победителей по номинациям, согласно Положения и бальной системы. |  |
| Лисейкина И. –директор МКУ «Молодежный центр» | Конкурс среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» 20.09.2019г. 14.00-16.00 Обеспечить работу волонтеров в качестве помощников по установке декораций и аппаратуры 20 сентября с 8.00 часов утра и демонтажа по согласованию с отделом культуры ( Н.П. Мягковой) |  |
| А.Н. Сергиенко - глава Журавского сельского поселения. И.В. Геращенко- Директор «Журавского СДК» | Конкурс среди ТОСов «Кореновский район – родина счастливых детей!» 20.09.2019г. 14.00-16.00 -Обеспечить озвучивание концертной площадки (1 радио м-фон, 1 м-фон на стойке обеспечить наличие звукоусилительной аппаратуры и оператора) |  |
| Торжественный прием почетных жителей города и района главами муниципального образования Кореновский район и Кореновского городского поселения. 20.09.2019 г. 17.00ч. |  |  |
| Максименко И.А. - заместитель главы МО Кореновский район Киракосян Т.А. начальник управления делами администрации МО Кореновский район | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч - Организовать прием главы МО Кореновский район С.А. Голобородько и главы Кореновского городского поселения М.О. Шутылева и обеспечить явку почетных жителей района, согласно списка награждаемых. Согласовать дату проведения торжественного приема, а также место с собственником р.Вавилон. Согласовать дату и время репетиций (генеральная репетиция) в р.Вавилон. - До 02.09.2019г. в отдел культуры предоставить списочный состав лучших представителей Кореновского района, занесенных на районную Доску почета. - Организовать и провести церемонию награждения. - Обеспечить наличие цветочных букетов для награждения. |  |
| А.Ю. Канищева — начальник организационно-кадрового отдела | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч - До 02.09.2019г. в отдел культуры предоставить списочный состав лучших представителей города, занесенных на районную Доску почета. - Обеспечить наличие цветочных букетов для церемонии награждения. |  |
| Николаева О.Н. - директор МБУК МО Кореновский район «КМЦРБ» | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч - Обеспечить явку почетных жителей района, согласно списка награждаемых. - Сопровождение награждаемых по ул. Фрунзе для участия в мероприятиях на площади с 19-00 - Разработка договора с «Вавилоном», оплата меню. |  |
| Р.Ф. Громов– заместитель главы Кореновского городского поселения | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч - Организовать прием главы Кореновского городского поселения М.О. Шутылева и обеспечить явку почетных жителей города, согласно списку награждаемых. - До 02.09.2019 г. в отдел культуры предоставить списочный состав лучших представителей Кореновского района, занесенных на районную Доску почета. - Организовать и провести церемонию награждения. - Обеспечить наличие цветочных букетов для награждения. |  |
| Главам поселений Кореновского района | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч - Принять личное участие в торжественном приеме главы МО Кореновский район С.А. Голобородько почетных жителей района. - Обеспечить явку и доставку представителей из поселений на торжественный прием главы МО Кореновский район С.А. Голобородько почетных жителей района. |  |
| М.О. Шутылев — глава Кореновского городского поселения | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч -Обеспечить участие творческих коллективов Кореновского городского поселения в мероприятии (согласно сценария). |  |
| М.Н. Диденко — начальник отдела по делам СМИ и информационному сопровождению | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч - Обеспечить фото и видеосъемку мероприятия. |  |
| А.Ф. Ковалев- директор МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч - Разработать сценарий проведения торжественного приема. - Подобрать ведущих торжественного приема. - Организовать репетиции мероприятия. - Подготовить концертную программу, в рамках проведения торжественного приема. - Обеспечить наличие звукоусилительной аппаратуры и оператора, для проведения репетиций и торжественного приема. - Организовать украшение зала для проведения торжественного приема. - Организовать подвоз творческих коллективов на мероприятие. - Организовать и провести генеральную репетицию в р.Вавилон 18 сентября в 14.00 часов. |  |
| Лисейкина И. – директор МКУ «Молодежный центр» | Торжественный прием, р. Вавилон 20.09.2019 г. 17.00ч - Предоставить 4-х волонтеров (совершеннолетних) в строгих костюмах для встречи гостей. |  |
| Проект «Музыка без границ» 20.09.2019г. 16.00ч-18.00ч. |  |  |
| Руководителям учреждений культуры поселений | Организовать фотозоны для жителей и гостей города Кореновска и Кореновского района на Центральной площади г. Кореновска (объемные фигуры музыкальных инструментов) с 16.00ч. до 19.00ч.; |  |
| О.А. Андреев — директор ДЮСШ №1 площадка Сбербанк | Проект «Музыка без границ» 20.09.2019г. С 16.00ч до 16.30ч. Организовать выступление спортивной школы по дисциплине Каратэ —С.С.Гордеев руководитель спортивного клуба «Мужество» |  |
| Л.Б. Гордеева — директор МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МО КР И. Н. Холстинина — директор МБУ ДО ДШИ ст. Платнировская Площадка налоговая служба | Проект «Музыка без границ» 20.09.2019г. С 16.00ч до 16.30ч. Организовать участие студий изобразительного искусства на пленэре |  |
| Н.Г. Карлова - директор историко -краеведческого музея Площадка около музея | Проект «Музыка без границ» 20.09.2019г. С 16.00 ч до 16.30ч. - Организовать выставку- инсталляцию «Казачье дитя» |  |
| О.А. Андреев — директор ДЮСШ №1 Площадка у лафета (центральная площадь) | Проект «Музыка без границ» 20.09.2019г. С 16.00ч до 16.30ч. - Организовать выступление танцевальной гимнастической студии «Блеск» руководитель Ю. П. Тетерина (получасовая программа на прилегающей территории у лафета) |  |
| А.С. Тес- руководитель народного цирка «Юность» Площадка у лафета (центральная площадь) | Проект «Музыка без границ» 20.09.2019г. С 16.30ч до 17.30ч. -Организовать выступление народного цирка «Юность» рук. А.С. Тесс |  |
| А.Н. Мищенко- директор МАНУ ДО ДХТД МО КР Площадка на ступенях МБУК МО «КРЦНКД» | Проект «Музыка без границ» 20.09.2019г. С 17.30ч до 18.00ч. - Организовать выступления творческих коллективов Дома художественного творчества детей |  |
| А.Ф. Ковалев- директор МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | Проект «Музыка без границ» 20.09.2019г. С 17.30ч до 18.00ч. - Обеспечить озвучивание центральной сцены (ул. Фрунзе), лафет (центральная площадь), ступени (МБУК МО КР «КРЦНКД») |  |
| Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 параллель» Мероприятия, посвященные Дню Кореновского района в муниципальном образовании Кореновский район 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. Ответственный И.Н. Холстинина – директор, МБУ ДО детская школа искусств ст. Платнировской |  |  |
| И.Н. Холстинина- директор МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской МО КР | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 Параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. 1. Заключить договора и подготовить документы на оплату профессиональных коллективов. 2. Разработать сценарий фестиваля 3. Организация работы ведущего мероприятия 4. Обеспечить участие детских творческих коллективов в фестивале. 5. Предусмотреть наличие наградного материала (благодарности, цветы) для участников фестиваля. 6. Организовать приезд на фестиваль профессиональных творческих коллективов. 7. Организация встречи оркестров в Кореновске 8.Организовать питание оркестрантов 9. Сопровождение к месту питания участников 10. Сопровождение участников к месту переодевания (ул. Красная, 94) 11. Во взаимодействии с Н.А. Головчанским определить техническое оснащение для оркестров. 12. Во взаимодействии с начальником отдела культуры Ю.А. Еременко организовать гримерные по адресу: г.Кореновск, ул. Красная 94. |  |
| М.Н. Диденко — начальник отдела по делам СМИ и информационному соспровождению | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 Параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. - Провести активную рекламу фестиваля |  |
| Завгородняя С.П. - директор «Дядьковский СДК» | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 Параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. -Совместно с КРЦНКД обеспечить наличие микрофонов и микрофонных стоек. (контактное лицо, звукооператор Головчанский Н. А. тел. 8-991-357-73-36 ) |  |
| А.Ф. Ковалев- директор МБУК МО КР «КРЦНКД» | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. 1. Организовать работу звукооператора с 14.00, обеспечить наличие звукоусилительной аппаратуры, микрофоны в количестве 15 шт. с стойками (1 микрофон – для ведущего, 1 для солистов, 13 микрофонов на стойках для участников оркестра) 2. Обеспечить освещение сцены во время проведения мероприятия. 3. Обеспечить наличие кулера и пластиковой посуды для организации питьевого режима участников фестиваля в помещениях для переодевания- 2 этаж РДК (2 кулера, 2 бутыля воды, 100пл. Стаканов) (14.00); 4.Обеспечить наличие накрытых скатертями 2 пластиковых столов для организации зогы чаепития на 2 этаже РДК 4. Организовать работу фотографа во время проведения мероприятия 20 сентября 2019 года с 18.00 до 21.00 часов. 5. Ответственный за техническое сопровождение с поставщиком светового, звукового и сценического оборудования. 6. Обеспечить фестиваль стульями для зрителей. 7. По согласованию с Холстининой И.Н. Определить тип стульев для участников фестиваля (МОБУ СОШ №1). |  |
| И.Н. Лисейкина — Директор МКУ «Молодежный центр» МО Кореновский район | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. - Организовать волонтеров и сотрудников МКУ «Молодежный центр» для расстановки стульев для размещения артистов и зрителей. |  |
| С.М. Батог - управление образования администрации муниципального образования Кореновский район | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. 1. Обеспечить наличие 45 стульев (МОБУ СОШ №1) для организации работы участников фестиваля (оркестрантам) на сцене к 14.00 часам 20 сентября 2019 года. 2. Пригласить учащихся образовательных учреждений и их родителей на праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 параллель». |  |
| Л.Б. Гордеева — директор МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МО КР | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. 1. Обеспечить участие детских творческих коллективов в фестивале (оркестр народных инструментов, хореографический коллектив) (обеспечить стульями) на территории перед сценой. |  |
| Т.А. Киракосян - начальник управления делами администрации МО Кореновский район | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. 1. Организовать расстановку стульев для размещение гостей; 2. Определение мест размещения для почетных гостей. 3. Организация доставки награждаемых к месту проведения мероприятия; 4. Определить ответственного за данное мероприятия. |  |
| Канищева А. Ю. - начальник организационно-кадрового отдела | Праздничный фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «45 параллель» 20.09.2019 г. 18.00ч.-21.00ч. 1. оказать содействие по обеспечению въезда транспорта участников со стороны ул. Коммунаров по ул. Красной ; 2. оказать содействие по организации работы стоянки автотранспорта участников фестиваля на территории СОШ № 1 (ул. Коммунаров) |  |
| «Все мы родом из детства» г. Кореновск ул. Красная 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. |  |  |
| Е.Л. Кравченко директор МБУК «ГДК КГП №1» . | «Все мы родом из детства» городской парк культуры и отдыха 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. - Организовать работу интерактивных площадок - Разобрать сценарий встречи и проведения почетных гостей по площадкам. - Организовать работу тематической площадки «МультЕралаш» |  |
| Гурбанова Э.Э — директор МБУК «ЦГБ» | «Все мы родом из детства» городской парк культуры и отдыха 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. - Организовать работу интерактивной площадки в городском парке (книжные образы) |  |
| Ходас А. А. - заместитель директора МБУК «Кореновский ГПКиО» | «Все мы родом из детства» городской парк культуры и отдыха 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. - Изготовление табличек с названиями интерактивных площадок. - Подведение электропитания в места работы интерактивных площадок. - Оформить главную сцену, расставить стулья. - Подготовить 10 разноцветных гелиевых шаров для встречи почетных гостей и первокласников. - Организовать работу фотозоны. |  |
| А.Ю. Канищева - начальник организационно-кадрового отдела | «Все мы родом из детства» городской парк культуры и отдыха 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. -Организовать: по ул. Красной расположены детские игровые надувные аттракционы для всей семьи «Радость детства» (баттуты, горки, бассейны, водный шар) - По ул. Розы Люксембург установлена нестационарная торговля праздничной атрибутикой (шары, сувениры, игрушки, поп-корн, вата, безалкогольные напитки, мороженное, шашлыки, хлебобулочные и кондитерские изделия и др.) |  |
| А.Н. Мищенко - директор художественного творчества детей | «Все мы родом из детства» городской парк культуры и отдыха 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. - Организовать работу площадки ДПИ и ИЗО на интерактивной площадке в городском парке (чудеса из бумаги, роспись на предметах, мастер-классы и др.) - Подготовить праздничное мероприятие для первоклассников на главной сцене («Посвящение в первоклассники», музыкально-развлекательная программа для детей) |  |
| Главам поселений Кореновского района, Руководителям учреждений культуры, образовательные учреждения | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. - Обеспечить доставку и участие участников интерактивных площадок; - Обеспечить необходимым реквизитом; Наличие звукоусилительной аппаратуры (если запланирована по сценарию) |  |
| Рудяга А.Ю.- Зав. Сектором по работе с детьми, подростками и молодежью (совместно с Яхшиевой Е. Ю ) | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. - Согласовать подключение звукоусилительной аппаратуры с руководителями учреждений; - Плучить пропуска на автотранспортные средства для подвоза участников, аппаратуры, необходимого инвентаря; - Согласовать парковочные места для автотранспортных средств; - Сбор сценариев и сценарных планов интерактивных площадок; - Сбор списка участников интерактивных площадок; -Оказание необходимой помощи в работе интерактивных площадок; -Встреча, размещение участников интерактивных площадок. |  |
| А.Н. Мищенко директор МАНУ ДО ДХТД Площадка ТЦ «Сити – Молл» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «Радость детства» - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; -Заезд с ул. Мироненко, парковка для транспорта – за зданием КРЦНКД. |  |
| Н.Н. Безрукавая Заведующий МДОБУ детский сад №3 Площадка здание «Сбербанка» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «Тайны молока» «Тайнопись молоком» Фотозона «Лучшие дети рождаются в сердце Кубани» «Дерево загадок» «Волшебные пальчики» «Парад близнецов» «Концертная программа» «Ура! Игра!» - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; - Заезд с ул. Мироненко, парковка для транспорта – за зданием КРЦНКД. |  |
| И.Н. Лисейкина - директор МКУ «Молодежный центр» А.С. Торбин руководитель профессиональной школы танцев «Южный бит» ТЦ «Кореновский» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «Танцевальные батлы» (Показательные выступления в форме танцевальных соревнований) - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; - Заезд с ул. Мироненко, парковка для транспорта – за зданием КРЦНКД. |  |
| Л.Б. Гордеева — директор МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МО КР Площадка «ДШИ г. Кореновска» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «Город творчества» Аквагрим «Улыбка детства» Рисунки на асфальте «Радужные сны» Фотозона «Цветочный оркестр» Интерактивная игра «Хочу быть музыкантом» Выставка творческих работ учащихся ДШИ г.Кореновска Праздничный концерт учащихся - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки. |  |
| Г.Г. Нестерова художественный руководитель МБУК «ПКДЦ» Площадка «РАЙПО» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «Краски детства» (самый длинный рисунок красками и карандашами на рулонной бумаге длиной 6 метров, в работе площадки принимают участие все желающие дети) Игра – путешествие «Паровоз Букашка» Музыкальная игра «Молочный хоровод» Конкурс загадок «Молочный калейдоскоп» Пальчиковая гимнастика «Молочные ладошки» Игра – хоровод «Коктейль» Ритмическая игра «Дедушка сметана» Конкурсная программа «Волшебный мешочек» - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; -Стоянка за Районной библиотекой, ул. Красная 140. |  |
| Н.В. Мищенко Директор МОАНУ СОШ №17 им К.В. Навальневой Площадка кинотеатр «Октябрь» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. "Веселая буренка» Игровые программы (игры на попадание в «вафельный стакан» (специально оформленные емкости) «пломбирным шаром» (воздушным шаром или резиновым мячом) - Концертные номера; -Мастер – классы; -Флешмоб - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; -Размещение переулок Юннатов. |  |
| О.Н. Николаева Директор МБУК «КМЦРБ» Площадка «КМЦРБ» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «Книжный бульвар» -Книжная инсталляция (все о молоке) -Викторина «Кореновск в названиях и судьбах» -Библиоэкспресс краеведческих изданий -Поэтическое ассорти; -Лукошко рецептов; -Краеведческая арт – мозаика; - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Стоянка за Районной библиотекой, ул. Красная 140. |  |
| М.В. Косолапов Художественный руководитель МБУК «Раздольненский СДК» Площадка «Типография» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. Молоко-шоу «Молочная вечеринка» (на специально закрепленном баннере (бумаге) дети оставляют отпечатки своих рук - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; -Заезд ул. Карла Маркса (Ростелеком); |  |
| И.Ю. Геращенко директор МБУК «Журавский СДК» Площадка «Типография» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «Сладость в радость» - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; -Заезд ул. Карла Маркса (Ростелеком); |  |
| Е.Н. Парня Директор МБУК «Братковский СДК» Площадка «Пенсионный фонд» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «В деревню к бабушке» (тематические игровые программы) - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; -Заезд ул. Карла Маркса (Ростелеком); |  |
| Н.Л. Рябченко Директор МБУК «Бураковский СДК» Площадка «Пенсионный фонд» | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. «Молочные берега» -Игра «Потешки»; -Игра «Курочка по зернышкам»; -Игра «Ласковый цветочек и сердитые тучки»; -Игра «Тюшки – тюшки испечем ватрушки» -Игра «Цветик семицветик»; -Игра «Ручеек»; -Игра «Тень – тень – плетень»; -Угощение ватрушками; - Разработка сценария площадки; - Разработка сценарного плана площадки; - Список участников интерактивной площадки; - Звукоусилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; -Заезд ул. Карла Маркса (Ростелеком); |  |
| С.Г. Чепурной – заместмитель главы Кореновского городского поселения | «Все мы родом из детства» ул. Красная г. Кореновск 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. - Обеспечить подключение питания к электроэнергии предприятий г. Кореновска, расположенных по ул. Красной в местах расположения интерактивных площадок. - Оказать содействие по обеспечению въезда транспорта участников. - Оказать содействие по организации работы стоянки автотранспорта участников. |  |
| А.Ф. Ковалев - директор МБУК «КРЦНКД» МО Кореновский район | «Все мы родом из детства» городской парк культуры и отдыха 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. -Выделить ростовые куклы, костюмы сказочных персонажей для работы на интерактивных площадках «Город счастливого детства» в городском парке культуры и отдыха 21 сентября 09.00-12.00 |  |
| Диденко М.Н. - начальник отдела по делам СМИ и информационному сопровождению | «Все мы родом из детства» городской парк культуры и отдыха 21.09.2019 с 11.00ч.-12.00ч. - Обеспечить фото и видео съемку мероприятия. |  |
| Лисейкина И.- директор МКУ «Молодежный центр» | Молодежный open air квест игра «мороженый бум» г. Кореновск, ул. Красная 21.09.2019г. С 10.00ч. - 12.00ч. -Разработка сценария квест игры; - Разработка сценарного плана; - Список участников; - Звуко усилительная аппаратура для интерактивной площадки; - Реквизиты автотранспортного средства для пропуска; - Заезд с ул. Мироненко, парковка для транспорта – за зданием КРЦНКД. |  |
| Костюмированный велопробег «Веломаскарад» г. Кореновск от центрального городского парка культуры и отдыха до центральной площади 21.09.2019г. с 11.00ч. до 12.00ч. |  |  |
| И.Н. Лисейкина — директор МКУ «Молодежный центр» МО Кореновский район | Костюмированный велопробег «Веломаскарад» г. Кореновск от центрального городского парка культуры и отдыха до центральной площади 21.09.2019г. с 11.00ч. до 12.00ч. - Организовать и провести мероприятие. |  |
| Д.М. Дунина - режисер образцового театра «Чародеи» | Костюмированный велопробег «Веломаскарад» г. Кореновск от центрального городского парка культуры и отдыха до центральной площади 21.09.2019г. с 11.00ч. до 12.00ч. - Ответственная за написание сценария. |  |
| А.Ю. Канищева - начальник организационно-кадрового отдела | Костюмированный велопробег «Веломаскарад» г. Кореновск от центрального городского парка культуры и отдыха до центральной площади 21.09.2019г. с 11.00ч. до 12.00ч. -Обеспечить явку участников спорт школ и вело клуба «Велкор» для участия в костюмированном велопробеге; -Предоставить рупор для проведения костюмированного велопробега. |  |
| А.Ф. Ковалев - директор МБУК «КРЦНКД» МО Кореновский район | Костюмированный велопробег «Веломаскарад» г. Кореновск от центрального городского парка культуры и отдыха до центральной площади 21.09.2019г. с 11.00ч. до 12.00ч. - Предоставить костюмы для сотрудников МКУ Молодежный центр. |  |
| С.М. Батог- начальник управления образования МО Кореновский район С.А. Гурина- начальник отдела образования | Костюмированный велопробег «Веломаскарад» г. Кореновск от центрального городского парка культуры и отдыха до центральной площади 21.09.2019г. с 11.00ч. до 12.00ч. - Обеспечить размещение в подведомственных Вам учреждениях информационных листовок о проведении костюмированного велопробега (листовки будут предоставлены МКУ Молодежный центр). - Обеспечить участие учащихся школ и их родителей в костюмированном велопробеге. |  |
| Диденко М.Н. –начальник отдела по делам СМИ и информационному сопровождению | Костюмированный велопробег «Веломаскарад» г. Кореновск от центрального городского парка культуры и отдыха до центральной площади 21.09.2019г. с 11.00ч. до 12.00ч. - Размещение в СМИ информации (рекламы) о проведении костюмированного велопробега. (материала для размещения рекламы будет предоставлен МКУ Молодежный центр) |  |
| I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. |  |  |
| И.В. Московцев- генеральный директор ЗАО «КМКК» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. -Рассмотреть возможносить в организации выставки истории и развития Кореновского молочно-консервного комбината ( на втором этаже Кореновского центра культуры) -Списочный состав работников ЗАО «КМКК» для награждения -Предоставить 6000 стаканчиков «Пломбир» для проведения фестиваля. -Рассмотреть возможность предоставления торт «Мороженое» |  |
| Д.М. Дунина - режисер образцового театра «Чародеи» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. Подготовить сценарий проведения фестиваля; Подобрать ведущих фестиваля; Организовать репетиции мероприятия (слово из людей «ПЛОМБИР», флеш-моб «Утренняя зарядка»); Обеспечить наличие звукоусилительной аппаратуры и операторов главная сцена, лафет, ступени центра культуры). Назначить ответственных . |  |
| Лисейкина И.- директор МКУ «Молодежный центр» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Рассмотреть возможность доставки из ст. Староминской ООО «Прибой» стойки и ленточное ограждение. - Обеспечить явку 10 человек на запуск людей в слово «Пломбир, а также Х.И. Кейзик — ведущий специалист «Молодежный центр», Е.Лялина - ведущий специалист «Молодежный центр» для регистрации участников и выдачи головных уборов (бейсболок) на время проведения рекорда на самое большое количество людей , образовавших «живую» надпись «Пломбир». -Разработать макет ключа с замком для открытия фестиваля мороженого. |  |
| Киракосян Т.А. начальник управления делами администрации МО Кореновский район | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Приглашение главы МО Кореновский район С.А. Голобородько и главы Кореновского городского поселения М.О. Шутылева -Обеспечить письменные приглашения VIP гостей на на торжественную часть открытия фестиваля. |  |
| С.М. Батог- начальник управления образования МО Кореновский район | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Обеспечить явку детей для репетиционных мероприятий (дата и время репетиции по согласованию с отделом культуры) и непосредственно на само мероприятие в количестве 1500 человек от каждого образовательного учреждения, одетых в футболках своей школы (центральная площадь), - Организовать сопровождение детей в соотношении на 10 детей 2 взрослых сопровождающих (педагог, представитель родительского комитета), - Детям при себе иметь: питьевую воду, ланч. - Составить график-таблицу с ответственными за каждую букву из надписи «ПЛОМБИР» и номерами телефонов ответственных, а также количество участников каждой буквы. -Совместно с С. Синициным расчитать масштаб центральной площади г. Кореновска под слово «Пломбир» с учетом 4 человека на 1м в кв. - Фестиваль костюмов «Коровка из Кореновки» - Каждому образовательному учреждению разработать костюм в заданной тематике; - обеспечить явку людей участвующих в фестивале костюмов «Коровка из Кореновки»; - до 10 сентября предоставить заявки на участие, согласно положения Фестиваля. Контактное лицо Даниэлла Максимовна Дунина 8-989-822-93-32 |  |
| Филатова Н.А. Заместитель директора МБУК МО КР «КРЦНКД» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. -Совместно с Е.В.Дорофеевой расчитать масштаб центральной площади г. Кореновска под слово «Пломбир» с учетом 4 человека на 1м в кв. - Совместно с Е.В.Дорофеевой ответственные за выстраевание слова пломбир. |  |
| Т. А. Шалюгина - директор Кореновского политехнического техникума | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Обеспечить явку студентов для составления рекордного слова «ПЛОМБИР» (215 человек) - Организовать площадку мастер-класс «Фруктовый лед» (прилегающая территория у здания МБУК МО КР «КРЦНКД»). Разработать концепцию по организации работы площадки (технические средства, необходимое электропитание, телефон ответственного за площадку, предоставить до 5 сентября 2019 года на metodotdel1978@mail.ru) контактное лицо Ольга Евгеньевна Азарова 8-961-527-80-43 Театр костюмов «Коровка из Кореновки» - дефиле - Оказать содействие в участии студентов в костюмированном мероприятии (центральная сцена), до 10 сентября предоставить заявку на участие, согласно положения Фестиваля. Контактное лицо Даниэлла Максимовна Дунина 8-989-822-93-32 |  |
| Н.В. Чистякова – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кореновский район | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. -Организовать и провести «Физкультурную минутку с Коровкой из Кореновки» (физкультурный флеш-моб с театрализованным персонажем «коровка»), с учатием спортсменов города Кореновск и Кореновского района. (Место проведения площадка перед главной сценой). -Провести генеральную репетицию 17 сентября в 16.00 часов. |  |
| С.П. Завгородняя – Директор МБУК «Дядьковский СДК» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Организовать и провести интерактивную площадку (игру) «Собери мороженное» (2 человека на площадке ) Контактный номер ответственного Екатерина Юльевна Яхшиева 8-978-030-27-90 -Разработать сценарий площадки. |  |
| Е.А. Грицкова -директор МБУК «Сергиевский СДК» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Организовать и провести интерактивную площадку (игру) «Дай пять» (2 человека на площадке) Контактный номер ответственного Екатерина Юльевна Яхшиева 8-978-030-27-90 -Разработать сценарий площадки. |  |
| Н.В. Панфилова, директор МБУК «Пролетарский СДК» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Организовать и провести интерактивную площадку (игру) «Коровка» (2 человека на площадке) Контактный номер ответственного Екатерина Юльевна Яхшиева 8-978-030-27-90 -Разработать сценарий площадки. |  |
| Л.Б. Гордеева — директор МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МО КР | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Организовать и провести интерактивную площадку (игру) «Самый длинный рисунок» (5 человек на площадке) Контактный номер ответственного Екатерина Юльевна Яхшиева 8-978-030-27-90 - Организовать площадку «Аква-гримм» (совместно с И.Н. Холстининой) |  |
| И.Н. Холстинина- директор МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской МО КР | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Организовать и провести интерактивную площадку (игру) «Самый длинный рисунок» (5 человек на площадке) Контактный номер ответственного Екатерина Юльевна Яхшиева 8-978-030-27-90 - Организовать площадку «Аква-гримм» (Совместно с Гордеевой Л.Б.) |  |
| Ю.А. Черных - руководитель образцового ансамбля «Радость» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. -Ответственная за концертную программу на фестивале. |  |
| В.Е. Объедько - заведующий отделом самодеятельного творчества | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Ответственная за формирование концертной программы на фестивале. |  |
| Кравченко Е.Л. Директор ГДК №1 | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Разработка сценария ведения концертной программы. |  |
| О.Е. Азарова заведующий сектором по аутентичной культуре | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. -Ответственная за «Театр мод» |  |
| О.А. Кожина, директор МБУК «Комсомольский СДК» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Организовать и провести площадку «Цирковые курсы «Коровки из Кореновки» от народной цирковой студии «Юность» рук. А.С. Тес. (место проведения - прилегающая территоритя к районному центру культуры) Контактное лицо Екатерина Юльевна Яхшиева 8-978-030-27-90 |  |
| Руководителям учреждений культуры, образовательные учреждения | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Подготовить выступление творческих коллективов в репертуаре - музыкальные шаржи на известные музыкальные произведения. (тема - о молоке и молочных продуктах). Фонограммы предоставить до 13 сентября в звуко-технический отдел МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» (ул. Красная, 29, 1 этаж, Н.С. Артищук, 8-918-241-51-37) Театр костюмов «Коровка из Кореновки» - дефиле. - Разработать костюм в заданной тематике. - 13 сентября предоставить заявку на участие, согласно положения Фестиваля. Контактное лицо Даниэлла Максимовна Дунина 8-989-822-93-32 |  |
| Диденко М.Н.- Начальник отдела по делам СМИ и информационному сопровождению | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. - Обеспечить сопровождение праздничного действа квадрокоптером. |  |
| А.П. Манько- заместитель главы муниципального образования Кореновский район | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. -Обеспечить общественную безопасность во время проведения фестиваля. -Обеспечить установку стоек и ленточного ограждения. -Рассмотреть возможность доставки из ст. Староминской ООО «Прибой» стойки и ленточное ограждение. |  |
| Ковалев А.Ф. Директор МБУК МО КР «КРЦНКД» | I районный фестиваль мороженного «Столица Российского пломбира - Кореновск» г. Кореновск, центральная площадь 21.09.2019г. С 12.00ч. - 18.00ч. -Рассмотреть возможность доставки из ст. Староминской ООО «Прибой» стойки и ленточное ограждение. |  |
| Торжественный прием главы МО Кореновский район С.А. Голобородько г. Кореновск, ул. Красная 41 21.09.2019г. В 17.00 ч. |  |  |
| Максименко И.А.- заместитель главы МО Кореновский район Киракосян Т.А. начальник управления делами администрации МО Кореновский район | Торжественный прием главы МО Кореновский район С.А. Голобородько г. Кореновск, ул. Красная 41 21.09.2019г. В 17.00 ч. -Согласовать с главой МО Кореновский район список приглашенных гостей на прием. - Организовать прием главы МО Кореновский район С.А. Голобородько, подготовить приглашения. - Провести регистрацию почетных жителей района, согласно списку награждаемых в день мероприятия. - Обеспечить наличие цветочных букетов для награждения. |  |
| Турнир МО Кореновский район по футболу, посвященный Дню города Кореновска и Кореновского района 21.09.2019 г. 9.00 ч. |  |  |
| Отделу по физической культуре и спорту | Турнир МО Кореновский район по футболу, посвященный Дню города Кореновска и Кореновского района 21.09.2019 г. 9.00 ч. - Организовать и провести окрытый личный турнир по футболу посвященный Дню Кореновского района и города Кореновска - Организация участия футбольных команд в турнире - организация подвоза спортсменов - предоставить участникам турнира питьевой режим - обеспечить участников турнира наградным материалом |  |
| А.П. Манько заместитель главы муниципального образования Кореновский район | Турнир МО Кореновский район по футболу, посвященный Дню города Кореновска и Кореновского района 21.09.2019 г. 9.00 ч. - Обеспечить общественную безопасность во время проведения турнира |  |
| Открытый личный турнир Корновского городского поселения по городошному спорту «За здоровый образ жизни!» 21.09.2019г. 10.00 ч. |  |  |
| Отделу по физической культуре и спорту | Открытый личный турнир Корновского городского поселения по городошному спорту «За здоровый образ жизни!» 21.09.2019г. 10.00 ч. - Организовать и провести окрытый личный турнир по футболу посвященный Дню Кореновского района и города Кореновска - Организация участия футбольных команд в турнире - организация подвоза спортсменов - предоставить участникам турнира питьевой режим - обеспечить участников турнира наградным материалом |  |
| А.П. Манько - заместитель главы муниципального образования Кореновский район | Открытый личный турнир Корновского городского поселения по городошному спорту «За здоровый образ жизни!» 21.09.2019г. 10.00 ч. - Обеспечить общественную безопасность во время проведения турнира |  |
| Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. |  |  |
| Ковалев А.Ф. - директор МБУК МО КР «КРЦНКД» | Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. - Обеспечить мероприятие звукоусилительной аппаратурой, звукооператором, освещением. -Определить и согласовать площадку под выступление с А.П.Манько. |  |
| Лисейкина И. — директор МКУ «Молодежный центр» | - Ответственная за выступление профессиональных каскадеров: - в срок до 16 сентября предоставить в орг кадровый отдел администрации г. Кореновска номера транспортных средств для участников фристаил мото-кросс и фаер шоу «Лотос», сотрудников МКУ молодежный центр. - Определить площадку размещения двух палаток для участников мото-шоу и фаер-шоу. |  |
| Колга М.М. - директор МКУ «Центр по МТО ОМС» МО Кореновский район | Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. -20-22сентября -Обеспечить автомобиль для встречи и перевозки команды спортсменов-райдеров и иных лиц, сопровождающих и обслуживающих спортсменов-райдеров. |  |
| Г.А. Толокнов-начальник отдела МВД России по Кореновскому району. | Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. 20-21сентября Обеспечить круглосуточную охрану имущества приглашенной команды спортсменов. |  |
| А.П. Манько - заместитель главы МО Кореновский район | Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. -Произвести монтаж, демонтаж участка под организацию выступления Фристаила мото-кросса. -Обеспечитьь безопастность мероприятия. -Обеспечить работу машин ГАИ. |  |
| И.В. Московцев-директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». | Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. 20-22сентября -Обеспечить размещение и питание (питьевую воду из расчета 3 л. на человека - 5 человек, легкие закуски (орехи, сухофрукты, бананы, протеиновые батончики) команды исполнителя на период их пребывания в г. Кореновске. -Согласовать смету I районного фестиваля мороженного. - Произвести оплату за выступление Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу. -Приобрести необходимый реквизит, обеспечить интерактивные площадки продукцией ЗАО «КМКК». -Изготовить торт мороженное. |  |
| М.О Шутылев- глава Кореновского городского поселения | Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. 20-21 сентября -Обеспечить пропусками автомобили на территории проведения праздничных мероприятий участников мото-шоу, фаер-шоу и сотрудников МКУ «Молодежный центр». -Предоставить зону для размещения 2х палаток (для участников шоу) |  |
| А.Ф. Ковалев- директор МБУК «КРЦНКД» | Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. -Предоставить два стола и 10 стульев для отдыха участников шоу, -Комплект звукоусиливающей аппаратуры, 2 радио-микрофона, присутствие звукооператора . |  |
| Гоптарева Е.В. – заместитель начальника управления сельского хозяйства | Фристаил мото-крос с выступлением профессиональных каскадеров, Фаер-шоу Центральная площадь, главная сцена 21.09.2019 г. в 18.00 ч. -Обеспечить две палатки для отдыха шоу-групп |  |
| «Район мой мудрый и красивый — частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. |  |  |
| Т.А. Киракосян начальник управления делами администрации МО Кореновский район | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. 1.Разработать схему рассадки почетных гостей перед главной сценой на центральной площади. 2. Подготовить приглашения. 3. Организовать посадочные места для почетных гостей согласно списка приглашенных и закрепить за каждой номинацией сотрудника: vip-гости, почетные жители, награждаемые. 4. Организовать церемонию награждения (подать списки в отдел культуры, наградной материал) 5. Произвести регистрацию награждаемых. |  |
| А.Ф. Ковалев - директор МБУК МО КР «КРЦНКД» | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. - Ответственный за праздничную концертную программу с участием лучших творческих коллективов учреждений культуры и образования муниципального образования Кореновский район «Район, в котором хочется жить» (20.30 — 21.00) |  |
| Объедько В.Е.- заведующий сектором самодеятельного творчества | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. - Подготовить сценарий торжественной части. |  |
| Ю.А. Черных - руководитель образцового коллектива «Радость» | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. -Ответственная за творческие номера. |  |
| А.Н. Мищенко – директор Дома художественного творчества детей | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. - Обеспечить выступление творческих коллективов. |  |
| А.П. Манько - заместитель главы МО Кореновский район | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. -Произвести монтаж, демонтаж ограждений участка прилегающего к главной сцене. -Обеспечить безопасность мероприятия. |  |
| А.Ю. Конищева- начальник организационно-кадрового отдела Е.Л.Кравченко - директор ГДК№1 С.Г. Чепурной- заместитель главы Кореновского городского поселения | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. -Ответственные за оформление центральной и малой сцены. |  |
| Л.С. Симакова – заместитель директора МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. - Рассадка почетных гостей перед главной сценой на центральной площади. (совместно с Т.А. Киракосян) |  |
| А.Ю. Конищева- начальник организационно-кадрового отдела | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. 1. Подготовить выступление главы Кореновского городского поселения 3.Предоставить списки награждаемых, в срок до 9 сентября 2019 года в орг. отдел Т.А. Киракосян. |  |
| Лисейкина И. — директор отдела по делам молодежи АМО Кореновский район | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. Обеспечить волонтеров (10 чел.) для расстановки стульев перед главной сценой (центральная площадь) и рассадки почетных гостей. Демонтировать ограждение. |  |
| В.Е. Объедько — режиссер МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. 1.Ответственная за разработку сценария и проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню Кореновского района и г. Кореновска. 2.Подобрать ведущих торжественного мероприятия, посвященного Дню Кореновского района и г. Кореновска. 3. Ответственная за церемонию награждения совместно с Т.А. Киракосян 4. Совместно с Е.Л. Кравченко, Ю.А. Черных ответственная за творческие номера. |  |
| Отдел по делам СМИ и информационному сопровождению администрации МО Кореновский район | «Район мой мудрый и красивый—частица края и России» главная сцена, центральная площадь 21.09.2019г. 19.00 ч. 1. Подготовить 5 минутные кадры, в рамках празднования Кореновского района и города Кореновска. 2.Обеспечить работу следящей камеры 2 единицы с выходом на большие светодиодные экраны (главная площадка мото-фристаила). 3.Обеспечить сопровождение праздничного действа квадрокоптером с выходом на большие светодиодные экраны. 4.Подготовить праздничную речь главы МО Кореновский район С.А. Голобородько. 5.Разработать и распечатать пригласительные на мероприятие для почетных гостей. |  |
| Выступление профессионального коллектива кавер-группа "ЮЖАНЕ" (г. Краснодар) 21 сентября в 21.00-22.00ч. 2019 года |  |  |
| Лисейкина И.Н. Дир. МКУ «Молодежный центр» Филатова Н.А. Зам. Дир. МБУК МО КР «КРЦНКД» | Ответственный за организацию и проведение выступления.  Организация встречи группы Ответственный за сопровождение артистов. Обеспечить артистов гримерной комнатой. |  |
| Канищева А.Ю. Начальник орг-кадрового отдела | Выступление профессионального коллектива кавер-группа "ЮЖАНЕ"(г. Краснодар) 21 сентября в 21.00-22.00ч. 2019 года Ответствнный за организация кофе- брейка |  |
| Праздничный фейерверк 21 сентября 2019 г. 22.00 час. |  |  |
| Р.Ф. Громов – Заместитель главы Кореновского городского поселения КР | Праздничный фейерверк 21 сентября 2019 г. 22.00 час. - Обеспечить праздничный фейерверк |  |
| А.П. Манько - заместитель главы муниципального образования Кореновский район | Праздничный фейерверк 21 сентября 2019 г. 22.00 час. - Организовать безопасность проведения праздничного фейерверка |  |
| Молодежная дискотека кавер-группа «Южане» 21 сентября 2019 г. 22.00-23.00час. |  |  |
| А.Ф. Ковалев, директор МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | - обеспечить помещения (палатки) для переодевания артистов; -обеспечить наличие кулера за сценой; -обеспечить наличие вешалок для размещения реквизита и костюмов артистов; |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                              Т. Г. Ковалева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от __________ № ______

План

праздничных мероприятий,

посвященных     Дню Кореновского района

в муниципальном образовании Кореновский район

в рамках празднования  225 -летия образования Кореновского куреня

«Район мой мудрый и красивый — частица края и России»

| Площадь рынка выходного дня Праздничная универсальная ярмарка «Дарами богатыми радует кубанская земля» 20.09.2019 г. с 7.00 ч. до 14.00 ч. |  |
| --- | --- |
| 07.00-14.00 г. Кореновск, ул. Красная, 29, площадка за зданием Центра культуры и досуга | Ярмарка сельскохозяйственной продукции и предприятий перерабатывающей промышленности Кореновского района и Краснодарского края. |
| ул. Красная Ярмарка декоративно-прикладного творчества «Живые ремесла»: 20.09.2019г. с 07.30 ч. до 20.30ч. |  |
| 07.30 до вечера г. Кореновск, ул. Красная | Выставка-ярмарка прикладного творчества «Живые ремесла»: - мастер-классы по народным видам ремесел; - выставка - продажа изделий декоративно-прикладного творчества с участием мастеров декоративно-прикладного творчества Кореновского района и Краснодарского края |
| Центральная площадь Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог» 20.09.2019г. С 08.00ч. |  |
| 8.00 | Общий музыкальный старт Дня Кореновского района и города Кореновска «Здесь я живу, район мне этот дорог», который послужит символическим началом мероприятия: -На центральной площади в исполнении сводного хора муниципального образования Кореновский район и народного духового оркестра «Возрождение» им А.Г. Винжега, звучат гимны: Кореновского района. -Одновременно, во всех общеобразовательных учреждениях района и города, на улице Красной, на предприятиях и в организациях, на радио «Подсолнух» и «Кореновск – ФМ» зазвучит Гимн муниципального образования Кореновский район. |
| Аллея Славы Вахта памяти в рамках годовщины 75-летия победы в Великой Отечественной Войне 20.09.2019г. С 08.30 ч. до 09.00ч. |  |
| 8.30 от центральной площади к Аллеи Славы | - Возложение цветов к мемориалу памяти, в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, администрацией района и города, общеобразовательными учреждениями, всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением Юнармия, казачеством, и другими общественными организациями. |
| ул. Красная от администрации МО Кореновский район до центральной площади Театрализованное представление «Сказание о земле Кубанской» 20.09.2019г. с 13.30 ч. до 14.00ч. |  |
| 13.30-14.00 Кореновск, ул. Красная, от администрации муниципального образования Кореновский район до Центральной Площади | Тематические театрализованные площадки «Сказания о земле Кубанской» с участием творческих коллективов учреждений культуры и образования МО Кореновский район. |
| Фестиваль ТОСов муниципального образования Кореновский район «Кореновский район – родина счастливых детей!» 20.09.2019г. С 14.00 ч. до 16.00ч. |  |
| 14.00 – 16.00 ул. Красная г. Кореновск | Фестиваль ТОСов Кореновского района «Кореновский район – родина счастливых детей!» |
| 17.00 – 19.00, г. Кореновск, ресторан «Вавилон» | Торжественный прием главы муниципального образования Кореновский район С.А. Голобородько и главы Кореновского городского поселения М.О. Шутылева жителей Кореновского района, внесших значительный вклад в процветание Кореновского района и города Кореновска «Делами своими мы славим район!» |
| Центральная площадь ул. Красная Арт-Проект «Музыка без границ»: 16.00 – 18.00 |  |
| 16.00 – 18.00 г. Кореновск Ступени КРЦНКД Лафет Прилегающая территория у лафета | -работа интерактивных площадок по игре на народных инструментах; - фотозоны для жителей и гостей города Кореновска и Кореновского района (объемные фигуры музыкальных инструментов); - выступление инструментальных и творческих коллективов ДХТД, ДШИ 1, ДШИ 2. - Радио «Подсолнух FM» - розыгрыш сувениров от Радио «Подсолнух FM» и спонсоров мероприятия. |
| 16.00-16.30 площадка Сбер банк | Показательное выступление спортивной школы по дисциплине Каратэ С.С.Гордеев руководитель спортивного клуба «Мужество», К.А. Соловьев руководитель спортивного клуба «Медведь». |
| 16.00-16.30 Сити молл | Выступление школы танцев «Южный бит» А.С. Торбин |
| 16.00-16.30 площадка налоговая | Пленер ДШИ №1, ДШИ№2, ДХТД |
| 16.00-16.30 площадка музей | Выставка — инсталяция «Казачье дитя» Н.Г. Карлова |
| 16.00-16.30 Прилегающая территория у лафета | Выступление танцевальной гимнастической студии «Блеск» рук. Ю. Тетерина |
| 16.30-17.30 Лафет | Выступление народной цирковой студии «Юность» рук. А.С. Тес. |
| 17.30-18.00 Ступени КРЦНКД | Выступление творческих коллективов ДХТД А.Н. Мищенко |
| Центральная площадь Второй районный фестиваль оркестров русских народных инструментов «45 Параллель» 18.00-21.00 |  |
| 18.00-21.00 Центральная площадь, г. Кореновск | Праздничный парад оркестров русских народных инструментов «45 Параллель» с участием: - Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица», дирижер - заслуженный артист России И.Тонин, г. Санкт – Петербург; - Волжского государственного русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина, Волгоградской филармонии, дирижер – заслуженная артистка России Г.Г. Иванкова; -Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани» Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко. - Образцовый оркестр русских народных инструментов «Наигрыш» Детской школы искусств г. Кореновска под руководством С.В. Дзыбинская; - Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль» Государственной филармонии Республики Адыгея, художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Республики Адыгея Ефеменко Андрей Евгеньевич |
| 21 сентября г. Кореновск |  |
| Городской парк культуры и отдыха 21.09.2019 г. с 09.00ч. до 22.00ч. |  |
| 09.00-12.00 | Детские развлекательные площадки в рамках проекта «Город счастливого детства»: - «МультЕралаш» - «Сказочные фантазии» - Аквагрим — мастер-класс для детей Е.Л. Кравченко |
| 08.00-22.00 | - По ул. Красной расположены детские игровые надувные аттракционы для всей семьи «Радость детства» (баттуты, горки, бассейны, водный шар) - По ул. Розы Люксембург установлена нестационарная торговля праздничной атрибутикой (шары, сувениры, игрушки, поп-корн, вата, безалкогольные напитки, мороженное, шашлыки, хлебобулочные и кондитерские изделия и др.) А. Черемисова |
| ул. Красная Интерактивные площадки «Все мы родом из детства» 21.09.2019 г. с 09.00ч. до 12.00ч. |  |
| С 11.00 от городского парка к центральной площади по ул.Красной | - Костюмированный велопробег с остановками на интерактивных площадках. «Веломаскарад» И. Н. Лисейкина МКУ «Молодежный центр» |
| ТЦ «Сити-Молл» | - Интерактивная площадка «Островок детства!» А.Н. Мищенко Дом художественного творчества детей г. Кореновск |
| Площадка перед зданием Сбербанка | - Интерактивная площадка «Тайны молока» (написание текста молоком на бумаге и последующее «проявление» текста). Н.Н. Безрукавая МДОБУ детский сад №3 |
| ТЦ «Кореновский» | - Интерактивная площадка школы танцев «Южный бит» «Флешмоб» А.С. Торбин руководитель профессиональной школы танцев «Южный бит» |
| Площадка у Детской школы искусств г. Кореновска | - интерактивная площадка школы искусств «Город творчества» (аквагримм с изображением мороженного) Л.Б. Гордеева МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МО КР |
| РАЙПО (магазин у рынка), площадка перед зданием | - интерактивная площадка «Краски детства» Г.Г. Нестерова МБУК «ПКДЦ» |
| Площадка у кинотеатра «Октябрь» | - интерактивная игра "Веселая буренка» Н.В. Мищенко МОАНУ СОШ №17 им К.В. Навальневой |
| Площадка у районной библиотеки | - интерактивная площадка «Книжный бульвар» О.Н. Николаева МБУК «КМЦРБ» |
| Площадка «Типография» | Интерактивная площадка «Молочная вечеринка» -М.В. Косолапов МБУК «Раздольненский СДК» -И.Ю. Геращенко МБУК «Журавский СДК» |
| Площадка Пенсионный фонд | Интерактивная площадка «Сладость в радость» Е.Н. Парня МБУК «Братковский СДК» Интерактивная площадка «В деревню к бабушке» Н.Л. Рябченко МБУК «Бураковский СДК» |
| ул. Красная Молодежный open-air квест-игра «Мороженный Бум» 20.09.2019 г. с 10.00 ч. до 12.00 ч. |  |
| 10.00-12.00 г. Кореновск, ул. Красная от здания Администрации района до здания налоговой службы. | Молодежный open-air квест-игра «Мороженный Бум» (станции, по результатам которых участники игры получают жетоны, которые можно будет, согласно условиям квест-игры, обменять на сладкие молочные угощения) |
| Центральный стадион |  |
| 09.00 Кореновск, ул. Ленина, 124, «Центральный стадион» | Турнир муниципального образования Кореновский район по футболу, посвященный 225-летию заселения Кореновского куреня, Дню города Кореновска и Кореновского района |
| 10.00 Г. Кореновск, ул. Набережная, 8 «Городской спортивно-досуговый центр | Открытый личный турнир Кореновского городского поселения по городошному спорту, посвященный Дню города Кореновска и Кореновского района «За здоровый образ жизни!» |
| Кореновский Ледовый дворец ул. Фрунзе 180 с 22.09.2019г. С 12.00 ч. |  |
| 12.00 Кореновский ледовый дворец | Матч по хоккею, посвященный Дню Кореновского района и юбилею ЗСК |
| Кореновский спортивный воздухоопорный комплекс ул. Фрунзе 180 г 21.09.2019г. С 09.00 ч. |  |
| 09.00 Кореновский спортивный воздухоопорный комплекс | Соревнования по бадминтону среди воспитанников СШ «Ника» |
| Кинотеатр «Октябрь» ул. Красная 136 21.09.2019г. с 09.00 ч. до 00.15ч. |  |
| 09.00—00.15 | Показ фильмов согласно расписания утвержденного ГАУК КК Кубанькино. |
| 09.00-12.00 | Интерактивная площадка «Веселая буренка» Н.В. Мищенко МОАНУ СОШ №17 им К.В. Навальневой |
| Центральная площадь I районный фестиваль мороженого «Столица Российского пломбира — Кореновск». Организатор и спонсор фестиваля ЗАО «КМКК», партнер ООО «Прибой» (квас «Староминский»), представитель «Книги рекордов России». 21.09.2019 г. с 12.00ч. до 18.00ч. |  |
| 12.00 – 18.00 Г. Кореновск центральная площадь | Главная сцена: -Торжественное открытие фестиваля (работа интерактивных площадок, праздничные тематические фото зоны): -Физкультурный флеш-моб с Коровкой из Кореновки; -Театр костюмов «Коровка из Кореновки» - дефиле (участвуют все желающие, а так же учреждения образования и культуры района), музыкальные шаржи, подготовленные творческими коллективами МО Кореновский район, на известные музыкальные произведения. Малая сцена: - Регистрация участников для составления слова «Пломбир» -Фиксирование рекорда на самое большое количество людей, образовавших «живую» надпись «Пломбир». - Вывоз на площадь в сопровождении ростовых кукол Торта - мороженого «Коровка из Кореновки». Площадь перед МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД»: Интерактивные игры: - Площадка «Собери мороженое», - Площадка «Дай пять», - Площадка «Коровка», - Площадка «Шоу мыльных пузырей», - Площадка «Самый длинный рисунок», - Мастер — класс «Фруктовый лёд» от студентов - Кореновского политехнического техникума, - Цирковые курсы «Коровки из Кореновки» от народной цирковой студии«Юность» рук. А.С. Тес. - Аквагрим «Веселая коровка» - Фотозоны фестиваля. |
| 17.00 г. Кореновск, ул. Красная, 41 Администрация муниципального образования Кореновский район | Торжественный прием главы муниципального образования Кореновский район С.А. Голобородько |
| 17.50 — 18.05 г. Кореновск, ул. Фрунзе, площадка от МОБУ СОШ № 1 до главной сцены | Фристаил мотокросс «Мы команда» г. Москва, руководитель Колесников А.Г. Прыжки на мотоцикле с трамплина с выполнением различных трюков. |
| 18.05-18.25 г. Кореновск, ул. Фрунзе, площадка от МОБУ СОШ № 1 до главной сцены | Фаер-шоу г. Краснодар руководитель Лотник А. Шоу- театр «Лотос»: - огненное и пиро шоу, - бокеры-акробаты (на джамперах), - ходулисты. |
| 18.25-18.40 г. Кореновск, ул. Фрунзе, площадка от МОБУ СОШ № 1 до главной сцены | Фристаил мотокросс «Мы команда»г. Москва, руководитель Колесников А.Г. Прыжки на мотоцикле с трамплина с выполнением различных трюков. |
| 18.40-19.00 г. Кореновск, ул. Фрунзе, площадка от МОБУ СОШ № 1 до главной сцены | Фаер-шоу руководитель Лотник А. Шоу- театр «Лотос»: - огненное и пиро шоу, - бокеры-акробаты (на джамперах), - ходулисты. |
| Праздничная программа «Район мой мудрый и красивый — частица края и России» 21.09.2019 г. с 19.00ч. |  |
| 19.00 – 20.00 г. Кореновск, Центральная площадь, главная сцена | -Поздравления главы муниципального образования Кореновский район, главы Кореновского городского поселения, почетных гостей. -Церемония награждения. |
| 20.00 – 21.00 г. Кореновск, Центральная площадь, главная сцена | Праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов учреждений культуры и образования муниципального образования Кореновский район «Район, в котором хочется жить» |
| 21.00-22.00 г. Кореновск, Главная сцена | Выступление профессионального коллектива кавер-группа «ЮЖАНЕ» (г. Краснодар) |
| 22.00 г. Кореновск, Центральная площадь, главная сцена | Праздничный фейерверк |
| 22.00 – 22.30 г. Кореновск, Центральная площадь, главная сцена | Молодежная дискотека «Ритмы праздничного города!» Выступление профессионального коллектива кавер-группа «ЮЖАНЕ»(г. Краснодар) |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 Т.Г. Ковалева

ЗАЯВКА

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ (РАСПОРЯЖЕНИЮ)

Наименование вопроса: о проведении  праздничных  мероприятий,

посвященных  Дню Кореновского района

в муниципальном образовании Кореновский район   в рамках празднования  225 -летия образования Кореновского куреня

«Район мой мудрый и красивый — частица края и России»

Проект внесен   отделом культуры администрации муниципального

образования Кореновский район.

Постановление (распоряжение) разослать: 1) Отделу культуры
администрации муниципального образования Кореновский район
Кореновский район» - 5 экз.

Если необходимо опубликовать в печатном средстве массовой информации и(или) разместить полный текст на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подчеркнуть нужный пункт

- Газета «Кореновские вести»

- «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования Кореновский район»

- Информационный портал podsolnuh.media

- Сайт общественно-политической газеты «Кореновские вести» korvesti.ru

- Официальный сайт администрации муниципального образования Кореновский район

Принято в СМИ на размещение

Подпись	                           "       "	            20       г.