## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2021	№ 21
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18.06.2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20.10.2014 года № 1641, от 01.12.2015 года № 1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2020 год, с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017 года № 1541, от 26.06.2020 года № 630 (прилагается).
2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Литвинцева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район С.В. Колупайко.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А. Голобородько
ПРИЛОЖЕНИЕ / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации муниципального образования Кореновский район / от 14.01.2021 № 21

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 19.10.2017 года № 1407 (с внесенными изменениями постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017 года № 1541, от 26.06.2020 года № 630).
В 2020 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район.
На реализацию мероприятий Программы в 2020 году выделено 524 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования Кореновский район, из них израсходовано 524 тыс. руб.
Для проведения оценки результативности реализации Программы использовались следующие показатели:
- рост объема инвестиций в основной капитал МО, %
- инвестиционные соглашения о намерениях, шт.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район С.В. Колупайко

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
        к отчету о реализации мероприятий
        ведомственной целевой программы
        «Формирование инвестиционной
        привлекательности муниципального
        образования Кореновский район на
        2018-2020 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб				Исполнитель мероприятия
			План. значение	Факт. значение	Откл.
					тыс.руб.	%
1	Оплата участия в Российском инве стиционном форуме	Районный бюджет	0	0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.1	Оплата регистрации 3 участников Российского инвестиционного форума	Районный бюджет	0	0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.2	Оплата / проживания участников и стендистов / Российского / инвестиционного / форума	Районный бюджет	0	0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
2	Оплата изготовления сувенирной продукции	Районный бюджет	19,5	19,5	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3	Оплата изготовления интерактивной презентации (презентационных материалов и оборудования)	Районный бюджет	120,0	120,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
4	Разработка и актуализация бизнес-планов инвестиционных проектов	Районный бюджет	300,5	300,5	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
5	Оплата / комплексного / сопровождения / интернет-портала / муниципального / образования / Кореновский район	Районный бюджет	84,0	84,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
6	Оплата разработки стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кореновский район	Районный бюджет	0	0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
7	Оплата участия в обучающих семинарах, касающихся вопросов инвестиционного развития муниципального образования Кореновский район	Районный бюджет	0	0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
	ИТОГО	х	524,0	524,0	0	0	х

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район С.В. Колупайко

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
        к отчету о реализации мероприятий
        ведомственной целевой программы
        «Формирование инвестиционной
        привлекательности муниципального
        образования Кореновский район
        на 2018-2020 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ
показателей результативности мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	Рост объема инвестиций в основной капитал МО	%	115,0	107,0	-8	93
2	Инвестиционные соглашения о намерениях	шт	13	6	-7	46

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район С.В. Колупайко