

* 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
  2. **КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН**

1. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12.02.2020 № 118**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Кореновский район» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 01.12.2015 года №1606), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» за 2019 год (прилагается).

2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы администрации муниципального образования Кореновский район

от 12.02.2020 № 118

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 12.02.2020 № 118

(в редакции постановления главы

администрации муниципального образования Кореновский район

от 12.02.2020 № 118)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной

целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» за 2019 год

Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 13 октября 2017 года № 1367 Об утверждении ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год». Постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 17 января 2018 года №44, от 16 февраля 2018 года №181, от 12 июля 2018года №956, от 11 октября 2018 года №1390, от 05 декабря 2018 года №1651, от 18 ноября 2019 года №1531 в Программу были внесены изменения.

В 2019 году в рамках реализации Программы предусматривалось внесение изменений в документы территориального планирования

2

муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2019 год с целью создания новых инвестиционных площадок для привлечения новых инвестиций.

Финансирование мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 4 500 000,00 рублей, фактически было освоено 4 500 000,00 рублей (приложение №1). Процент исполнения программы составляет 100 % к плану.

Оценка результативности реализации программы (приложение №2) осуществлялась на основе индикатора:

- количество сформированных инвестиционных площадок под размещение новых промышленных объектов.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к отчету о реализации мероприятий  ведомственной целевой программы  «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» за 2019 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси  рования | Объем финансирования, тыс.руб | | | | | Исполнитель  мероприятия |
| плановое  значение | фактическое  значение | Отклонение  +/\_ | |  | |
| тыс.руб | % |  | |
| 1 | Посещение ежегодного Международного фестиваля «Дни архитектуры» и участие в ежегодном международном фестивале «Дни архитектуры» XIII открытого смотра-конкурса 2018 года на лучшее архитектурное произведение (проект/постройка) 2014-2018 годы в | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 2 | Внесение изменений в документы территориального планирования (выполнение работ по установлению границ населенных пунктов (проведение кадастровых работ изготовления межевого плана)) Новоберезанского сельского поселения:   1. п.Новоберезанский 2. х.Анапский; 3. п.Комсомольский | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 3 | Внесение изменений в документы территориального планирования (выполнение работ по установлению границ населенных пунктов (проведение кадастровых работ изготовления межевого плана)) Братковское сельского поселения с.Братковское | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 4 | Внесение изменений в документы территориального планирования (выполнение работ по установлению границ населенных пунктов (проведение кадастровых работ изготовления межевого плана)) Пролетарского сельского поселения х.Пролетарский | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 5 | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 5.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Братковского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 5.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Журавского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 6 | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений муниципального образования Кореновский район | районный бюджет | 3700,0 | 3700,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 6.1 | Внесение изменений в генеральный план Платнировского сельского поселения | районный бюджет | 3700,0 | 3700,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 7 | Разработка правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения | районный бюджет | 800,0 | 800,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| 8 | Итого по Программе |  | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 100 |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | Краевой бюджет (КБ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 10 | Районный бюджет (РБ) |  | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 100 |  | |
| 11 | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 12 | Справочно:  капитальные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |

Начальник отдела

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к отчету о реализации мероприятий  ведомственной целевой программы  «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» за 2019 год |

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район

на 2018-2020 год» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение | |
| +/\_ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сформированные инвестиционные площадки под размещение новых промышленных объектов. | Ед. | 8 | 8 | 0 | 0 |

Начальник отдела

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к отчету о реализации мероприятий  ведомственной целевой программы  «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» за 2019 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район

на 2018-2020 год» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП  (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Посещение ежегодного Международного фестиваля «Дни архитектуры» и участие в ежегодном международном фестивале «Дни архитектуры» XIII открытого смотра-конкурса 2018 года на лучшее архитектурное произведение (проект/постройка) 2014-2018 годы в | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внесение изменений в документы территориального планирования (выполнение работ по установлению границ населенных пунктов (проведение кадастровых работ изготовления межевого плана)) Новоберезанского сельского поселения:   1. п.Новоберезанский 2. х.Анапский;   п.Комсомольский | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Внесение изменений в документы территориального планирования (выполнение работ по установлению границ населенных пунктов (проведение кадастровых работ изготовления межевого плана)) Братковское сельского поселения с.Братковское | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внесение изменений в документы территориального планирования (выполнение работ по установлению границ населенных пунктов (проведение кадастровых работ изготовления межевого плана)) Пролетарского сельского поселения х.Пролетарский | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Братковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Журавского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений муниципального образования Кореновский район | 3700,0 | 3700,0 | 100% |
| 6.1 | Внесение изменений в генеральный план Платнировского сельского поселения | 3700,0 | 3700,0 | 100% |
| 7 | Разработка правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения | 800,0 | 800,0 | 100% |

Начальник отдела

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская