АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020					                                                                        № 132

г.  Кореновск

НИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПА

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017 № 1507)

за 2019 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от   18 июня 2012  года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»    (с изменениями от 20 октября 2014  года № 1641 и от  1 декабря 2015 года № 1606), администрация муниципального образования Кореновский район   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной  целевой программы        «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017 № 1507) за 2019  год  (прилагается).

2. Отделу по делам СМИ и информационному  сопровождению администрации  муниципального образования Кореновский район  обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального  образования Кореновский район в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы муниципального образования Кореновский район            А.П. Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район						           С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 17.02.2020 № 132

ОТЧЕТ

о реализации  мероприятий  ведомственной целевой программы       «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017 № 1507).

за 2019 год

Ведомственная  целевая  программа  «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» была  утверждена  постановлением  администрации  муниципального образования    Кореновский   район от 19 октября 2017  года № 1423 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017 № 1507).

В 2019  году  в рамках  реализации  Программы  предусматривалось  выполнение мероприятий, направленных на повышение:

- уровня безопасности жизнедеятельности  муниципального образования Кореновский район;

- эффективности  охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- уровня антитеррористической  защищенности  мест массового  пребывания населения;

- обеспечения  защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера.

Финансирование  мероприятий  Программы в 2019 году  осуществлялось за счет  средств  бюджета  муниципального образования  Кореновский  район в сумме 1 707,9 тыс. рублей (приложение 1).

Оценка результативности  реализации  Программы (приложение 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- приобретено/установлено  комплексов  видео наблюдения;

- создание резерва комплекса видеонаблюдения;

- техническое  обслуживание  комплексов видео наблюдения.

Подведенными итогами  результативности  мероприятий Программы  установлено, что в 2019  году:

1. Приобретено 6  комплексов видеонаблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный район» и введены в эксплуатацию 5 комплексов видеонаблюдения   на общую  сумму - 677,4 тыс. руб.

2. Приобретены комплектующие материалы для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения, на сумму - 183,1 тыс. руб.;

3. Выполнены работы по диагностике и  восстановлению работоспособности вышедшего из строя  оборудования АПК видеонаблюдения, на сумму - 49,3 тыс. руб.;

4. Проведены работы по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения на сумму 79,2 тыс. руб.

5. Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения, на сумму - 396,0 тыс. руб.

В ходе реализации   программы было освоено  1 миллион 707 тысяч  900 рублей бюджетных средств.

В 2019  году с использованием  средств  видеотехнического  мониторинга  было зафиксировано более 1290 правонарушений, предусмотренных  нормами  законодательства РФ об административных  правонарушениях, информация по которым передана в ОМВД России по Кореновскому  району.  В 2019 году, для просмотра материалов фото и видеофиксации, сотрудники ОМВД России по Кореновскому району обращались в ситуационно-мониторинговый центр 94 раза, что позволило установлению лиц и обстоятельств правонарушения и других действий.

Проведена оценка эффективности  реализации  Программы  (приложение № 3).

Заместитель  главы

муниципального образования

Кореновский район							           А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой     программы   «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017год

№ 1507) за 2019 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий  долгосрочной  муниципальной целевой

программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017год № 1507) за 2019 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финан сирова ния |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | Факти ческое значение | отклонение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб.-/+ | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1. Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. |  | Районный бюджет | 677,4 | 677,4 | 0 | 0 |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 2. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения. Оплата по контракту за электроснабжение |  | Районный бюджет | 292,9 | 292,9 | 0 | 0 |  |  |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район. МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 3. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения. |  | Районный бюджет | 79,2 | 79,2 | 0 | 0 |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 4. | Приобретение комплектующих материалов для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения |  | Районный бюджет | 183,1 | 183,1 | 0 | 0 |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 5. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения. |  | Районный бюджет | 49,3 | 49,3 | 0 | 0 |  |  |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район |
| 6. | Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. |  | Районный бюджет | 396,0 | 396,0 | 0 | 0 |  |  |  | Админист рация муниципаль ного образова ния Кореновс кий район МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 7. | Реконструкция локальных сетей и внутренней проводки систем ЕДДС |  | Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| Итого по Программе |  |  |  | 1707,9 | 1707,9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  | 1707,9 | 1707,9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального  образования

Кореновский район						              А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой     программы   «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017года  № 1507) за 2019 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной   целевой      программы   «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017 года № 1507) за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка комплексов видеонаблюдения, ед. | шт. | 70 | 82 | +12 | 17% |
| 2. | Резервный комплекс видеонаблюдения | шт. | 0 | 1 | +1 | 100% |
| 3. | Техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения | шт. | 100% | 100% | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район						              А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой     программы   «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017год

№ 1507) за 2019 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой   программы                           «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.11.2017 года № 1507) за 2019 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. | 677,4 | 677,4 | 100% |
| 2. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения. Оплата по контракту за электроснабжение | 292,9 | 292,9 | 100% |
| 3. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения. | 79,2 | 79,2 | 100% |
| 4. | Приобретение комплектующих материалов для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения | 183,1 | 183,1 | 100% |
| 5. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения. | 49,3 | 49,3 | 100% |
| 6. | Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. | 396,0 | 396,0 | 100% |
| 7. | Реконструкция локальных систем и внутренней проводки систем ЕДДС | 30,0 | 30,0 | 100% |
|  | Итого | 1707,9 | 1707,9 | 100% |

Заместитель главы

муниципального  образования

Кореновский район						              А.П. Манько