  - АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

  - КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020					                                                                № 186

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы  муниципального образования Кореновский район

«Развитие культуры на 2017-2021 годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 1 августа 2014 года  № 1249 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,  реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 25 июня 2015 года №1067) администрация муниципального  образования Кореновский  район  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2017 - 2021 годы» за 2019 год, утвержденной постановлением администрации муниципального  образования Кореновский район от 25 ноября 2016 года № 1233 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры  на 2017 - 2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 06 февраля 2018 года №123, 22 января 2019 года №49, 26 февраля 2019 года №240, 27 марта 2019 года №422, 25 апреля 2019 года №543, 29 мая 2019 года №691, 26 июня 2019 года №870, 25 июля 2019 года №1031, 31 июля 2019 года №1051, 29 октября 2019 года №1450, 26 ноября 2019 года №1557, 23 декабря 2019 года №1905 ).

2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

2

заместителя главы муниципального образования Кореновский район                Т.Г. Ковалеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							    С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 28.02.2020 № 186

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  муниципальной программы

муниципального образования Кореновский район

«Развитие культуры на 2017 - 2021 годы»

за  2019 год

Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2017 - 2021 годы» (далее- Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального  образования Кореновский район от 25 ноября 2016 года № 1233 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры  на 2017 - 2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 06 февраля 2018 года №123)».

В 2019 году в целях уточнения расходов по Программе постановлениями  администрации муниципального образования Кореновский район от 22 января 2019 года №49, 26 февраля 2019 года №240, 27 марта 2019 года №422, 25 апреля 2019 года №543, 29 мая 2019 года №691, 26 июня 2019 года №870, 25 июля 2019 года №1031, 31 июля 2019 года №1051, 29 октября 2019 года №1450, 26 ноября 2019 года №1557, 23 декабря 2019 года №1905  были внесены изменения в части финансирования Программы.

Структура Программы включает следующие подпрограммы:

- «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район»;

- «Развитие муниципального  бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»;

- «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно - значимых культурно - массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район»;

- «Отдельные мероприятия по реализации Программы»;

В 2019 году в рамках реализации Программы предусматривались  мероприятия по: обеспечению качественного управления развитием муниципальных учреждений отрасли «культура» муниципального образования Кореновский район;

- созданию благоприятных условий для эстетического воспитания и

2

художественного образования посредством поддержки и развития учреждений, осуществляющих деятельность по образовательным программам в сфере                                                                 культуры;

- устойчивому развитию библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектованию  и обеспечению сохранности их библиотечных фондов;

- повышению качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры для всех категорий потребителей, приобщение жителей муниципального образования Кореновский район к культурным ценностям, обеспечение преемственности культурных традиций;

Финансирование мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район – 92 553,4 тыс. руб., краевого бюджета – 2142,9 тыс. руб., федерального бюджета – 42,2 тыс. руб.

Оценка результативности реализации Программы (приложения №№ 1,2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1. Подпрограмма «Развитие художественно- эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район « Развитие культуры на 2017-2021 годы»:

- Охват детей и молодежи (5 -18 лет) образовательными программами детских школ искусств;

- Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня;

- Удельный вес  участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств;

- Увеличение количества одаренных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования по дефицитным специальностям, которым оказана социальная поддержка;

2. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»:

- Охват библиотечным обслуживанием населения Кореновского района;

- Увеличение объемов библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом)

- Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве муниципальных библиотек МО Кореновский район;

- Количество посещений   общедоступных библиотек ;

3. Подпрограмма «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район»:

3

- Увеличение числа коллективов народного творчества и других самодеятельных клубных формирований, участвующих в краевых смотрах- конкурсах (по сравнению с предыдущим годом);

- Увеличения доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

- Увеличения числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа;

- Увеличения числа одаренных детей, получивших путевки по различным формам летнего оздоровления;

-Увеличения числа  детей, привлекаемых к участию в выездных мероприятиях и доставленных к месту отдыха;

-Увеличения количества мероприятий, проведенных с социально незащищенными категориями населения;

-Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления  муниципального образования Кореновский район

-Увеличения числа работников муниципальных бюджетных  учреждений культуры, получающих компенсационные выплаты, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договорам найма.

В отрасли культура функционируют 56 учреждений культуры, из них 26 клубных учреждений, 25 библиотек, 2 детские школы искусств, кинотеатр, парк культуры и отдыха, историко-краеведческий музей.

В клубных учреждениях района стабильно работают 336 клубных формирования  с  числом  участников  9 217 человек, из них 224 формирования - для детей до 14 лет. Охват населения клубными формированиями составляет 9,2 %. Культурная жизнь жителей района насыщена фестивалями, конкурсами творческими мероприятиями, ежегодно культурно- досуговыми учреждениями района проводится более 10,1 тысяч мероприятий, из них более 6,1 тысяч - для детей до 14 лет. В среднем каждый житель района посещает клубные учреждения 7 раз.

Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения дополнительного образования детей.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2019 году были проведены мероприятия по созданию благоприятных условий для эстетического воспитания и художественного образования, укрепление материально-технической базы школ искусств: проведен капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО ДШИ г. Кореновска муниципального образования Кореновский район (2 302,2 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 1996,8 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район 305,4 тыс.руб.).

В целях сохранения кадрового потенциала отрасли были  предоставлены компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договорам найма преподавателю театральных дисциплин Е.А. Васильченко МБУ ДО ДШИ г.Кореновска муниципального образования Кореновский район  из бюджета МО Кореновский район  в сумме 120,0 тысяч рублей.

4

30 одаренных учащихся школ искусств получили стипендии главы муниципального образования Кореновский район на общую сумму 300 тысяч рублей.

Проводимые краевые, межрегиональные и российские конкурсы исполнительского мастерства, в которых принимают участие учащиеся и выпускники школ искусств, свидетельствуют о постоянном повышении его уровня и возросшем авторитете кубанской исполнительской школы.

В 2019 году  дипломантами и лауреатами Международных, Всероссийских и краевых фестивалей, конкурсов стали 306 учащихся школ искусств. Из районного бюджета на эти цели выделены 137,6 тысяч рублей.

Охват населения Кореновского района эстетическим образованием  составляет -   9,3 %.   (при  средне- краевом показателе — 14,2 %).

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры района внедрения информационных технологий с целью      более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Библиотеки Кореновского района успешно внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием не бумажных носителей информации, новых коммуникационных каналов, электронных каталогов и других.

В рамках Программы  в 2019 году  в  библиотеках проведены  мероприятия  по комплектованию фондов библиотек, в том числе издание брошюры «Герои труда земли Кореновской», – 1037 экземпляров на общую сумму — 563,8 тысяч рублей,  в том числе 136,8 тысяч рублей на подписку периодических изданий, - приобретено 129 экземпляра; выделена субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (приобретение кафедр, кресел для сотрудников библиотеки) в размере 134,8 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 132,8 тыс. руб. и за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район 2,0 тыс. руб., произведена оплата обучения по образовательной программе и повышения квалификации работников - 50,0 тыс. руб.

Растет творческий потенциал самодеятельных коллективов района, которые   активно участвуют в фестивалях и конкурсах различных уровней. Творческие коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» приняли активное участие в краевом  фестивале  «Легенды Тамани»,  на территории этнокультурного комплекса «Атамань» в ст. Тамань Темрюкского  района, с 2008 года традиционно, в канун дня рождения маэстро, проводится межмуниципальный фольклорный фестиваль творческих коллективов, посвященный творчеству композитора «Соприкоснись душою с песней», лауреаты фестиваля были награждены памятными дипломами. В 2019 году коллективы культурно – досуговых учреждений культуры приняли участие в 132 конкурсах, фестивалях и выставках, где получили множество наград.

В связи с выделением бюджетных ассигнований в сумме 1200,0 тысяч рублей  в  рамках Программы на мероприятие «Подготовка и проведение

5

краевых смотров-конкурсов, фестивалей», расходы на подготовку и проведение краевого фестиваля «Легенды Тамани» составили  600,0  тыс. руб., на межмуниципальный фольклорный фестиваль творческих коллективов, посвященный творчеству композитора «Соприкоснись душою с песней» 100,0 тыс. руб., на участие в краевом фестивале самодеятельного творчества «Во славу Кубани, на благо России» - 500,0 тыс. руб.

За отчетный период в рамках подготовки и проведения мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании  Кореновский район были проведены 45 мероприятий. Из бюджета МО Кореновский район на проведение мероприятий были израсходованы 9 712,1 тыс. руб.

В рамках организации летнего отдыха и оздоровления одаренных детей по Программе на сумму 472,5 тыс. руб.  приобретены 27 путевок, в детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия «Уральские самоцветы» г. Анапа. Путевки распределялись среди одаренных детей – участников краевых, районных фестивалей, конкурсов, смотров.

На  обеспечение доставки  одаренных детей к месту летнего отдыха из бюджета МО Кореновский район выделены 86,5 тыс. руб.

В целях сохранения кадрового потенциала отрасли были  предоставлены компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договорам найма хореографу МБУК МО Кореновский район  «КРЦНКД» Ж.В. Дудка из бюджета МО Кореновский район  в сумме 120,0 тыс. руб.

Для создания условий для развития творческих способностей, социализации детей, молодежи и взрослого населения, предоставление возможности для саморазвития путем участия в фестивалях и конкурсах различного вида – участия творческих коллективов в фестивалях, смотрах-конкурсах выделено из средств бюджета муниципального образования Кореновский район 200,0 тыс. руб.

Ежегодно с целью изучения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) проводится анкетирование во всех учреждениях отрасли «культуры». По итогам анкетирования общий процент удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составил 82,6?? %.

Средства бюджета, запланированные по программе на 2019 год израсходованы полностью.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район					        Ю.А. Еременко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы  муниципального образования

«Развитие культуры

на 2017-2021 годы» за 2019 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы  муниципального образования Кореновский район

«Развитие культуры на 2017-2021 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма «Отдельные мероприятия по реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере культуры муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 990,4 | 990,4 | 0 | 0 | Отдел культуры администрации МО Кореновский район |  |
| ВСЕГО по подпрограмме «Отдельные мероприятия по реализации Программы» |  | Районный бюджет | 990,4 | 990,4 | 0 | 0 | Отдел культуры администрации МО Кореновский район |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ ДОД ДШИ г.Кореновска, МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 27714,4 | 27714,4 | 0 | 0 | МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МБУ ДО ДШИ ст.Платнировс Кой МО Кореновский район |  |
| 2.2 | Выплата стипендий одаренным учащимся: МБУ ДО ДШИ г.Кореновска и МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской МО Кореновский район | Районный бюдже | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской МО Кореновский район |  |

2

| 2.3 | Участие одаренных детей в фестивалях, Смотрах-конкурсах МБУ ДО ДШИ г.Кореновска, МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской | Районный бюджет | 137,6 |  | 137,6 | 0 | 0 | МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской МО Кореновский район |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы, ремонт и оснащение оборудованием МБУ ДО ДШИ г.Кореновска, МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской (капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО г.Кореновска) | Районный бюджет Краевой бюджет | 305,4 1996,8 |  | 305,4 1996,8 | 0 0 | 0 0 | МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МО Кореновский район |  |
| 2.5 | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма | Районный бюджет | 120,0 |  | 120,0 | 0 | 0 | МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МО Кореновский район |  |
| ВСЕГО по подпрограмме «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» |  | Районный бюджет Краевой бюджет |  | 28577,4 1996,8 | 28577,4 1996,8 | 0 0 | 0 0 | МБУ ДО ДШИ г. Кореновска МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской МО Кореновский район |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Районный бюджет | 13783,7 |  | 13783,7 | 0 | 0 | МБУК МО Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |  |

3

| 3.2 | Комплектование библиотечных фондов,в том числе: - комплектование фондов; - подписка периодических изданий - издание брошюры «Герои труда земли Кореновской» | Районный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет | 508,3 13,3 42,2 |  | 508,3 13,3 42,2 | 0 0 0 | 0 0 0 | МБУК МО Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Информатизация библиотечных процессов, обновление компьютерной техники | Районный бюджет | 78,9 |  | 78,9 | 0 0 0 | 0 0 0 | МБУК МО Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |  |  |
| 3.4 | Повышение квалификации работников МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека | Районный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | МБУК МО Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |  |  |
| 3.5 | Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Районный бюджет Краевой бюджет |  | 2,0 132,8 | 2,0 132,8 | 0 0 | 0 0 | МБУК МО Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |  | Районный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет |  | 14422,9 146,1 42,2 | 14422,9 146,1 42,2 | 0 0 0 | 0 0 0 | МБУК МО Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |  |  |

4

| 4 | Подпрограмма «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | Районный бюджет | 36771,6 |  | 36771,6 | 0 |  | 0 |  | МБУК муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.2 | Подготовка и проведение краевых смотров-конкурсов фестивалей: -«Легенды Тамани» - «Во славу Кубани, на благо России» - «Соприкоснись душою с песней» | Районный бюджет | 1200,0 600,0 500,0 100,0 |  | 1200,0 600,0 500,0 100,0 | 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 |  | МБУК муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.3 | Организация летнего отдыха и оздоровления одаренных детей школ искусств и участников детских творческих коллективов | Районный бюджет | 472,5 |  | 472,5 | 0 |  | 0 |  | МБУК муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.4 | Обеспечение доставки детей к месту летнего отдыха | Районный бюджет | 86,5 |  | 86,5 | 0 |  | 0 |  | МБУК муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.5 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | Районный бюджет | 9712,1 |  | 9712,1 | 0 | 0 |  |  | МБУК муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.6 | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма | Районный бюджет | 120,0 |  | 120,0 | 0 | 0 |  |  | МБУК муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.7 | Участие творческих коллективов в фестивалях, смотрах-конкурсах | Районный бюджет |  | 200,0 | 200,0 | 0 |  |  | 0 | МБУК муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| ВСЕГО по подпрограмме «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» |  | Районный бюджет |  | 48562,7 | 48562,7 | 0 |  |  | 0 | МБУК муниципального образования Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | ВСЕГО Районный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет |  | 94738,5 92553,4 2142,9 42,2 | 94738,5 92553,4 2142,9 42,2 | 0 0 0 0 |  |  | 0 0 0 0 |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						Ю.А. Еременко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы муниципального образования

Кореновский район «Развитие культуры на 2017-2021 годы»

за 2019 год

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы

муниципального образования Кореновский район

«Развитие культуры на 2017-2021 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактичес кое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Подпрограмма «Отдельные мероприятия по реализации Программы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кореновский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | процент | 82,6 | 82,6 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рост контингента обучающихся детских школ искусств | человек | 725 | 747 | +22 | 103,0 |
| 2.2 | Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня; | чел | 32 | 30 | -2 | 93,8 |
| 2.3 | Удельный вес участвующих в фестивалях и конкурсах | % | 43 | 66,9 | +23,9 | 155,6 |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств; |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории | процент | 61,1 | 72,3 | +11,2 | 118,3 |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват библиотечным обслуживанием населения Кореновского района | процент | 46,62 | 46,8 | +0,18 | 100,4 |  |
| 3.2 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 2,6 | 4,5 | +1,9 | 173,10 |  |
| 3.3 | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве муниципальных библиотек МО Кореновский район | процент | 64 | 96 | +32 | 150,0 |  |
| 4. | «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно- значимых культурно- массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа; | процент | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процент | 87 | 87 | 0 | 0 |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Увеличении посещаемости клубных учреждений культуры | процент | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Увеличение числа предоставляемых дополнительных услуг учреждений культуры | процент | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Оптимизация численности работников учреждений культуры муниципального образования Кореновский район | процент | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 4.6 | Увеличение количества мероприятий, проведенных с социально незащищенными категориями населения | чел. | Не менее 8 | Не менее 8 | 0 | 0 |  |
| 4.7 | Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования Кореновский район | ед. | 784 | 784 | 0 | 0 |  |
| 4.8 | Увеличение числа работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, получающих компенсационные выплаты, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договорам найма | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район					        Ю.А. Еременко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о	реализации мероприятий

муниципальной программы

муниципального образования

Кореновский район

«Развитие культуры

на 2017-2021 годы» за 2019 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры

на 2017-2021 годы» за 2019 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район | 990,4 | 990,4 | 100 % |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ ДО ДШИ г. Кореновска, МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской муниципального образования Кореновский район | 27714,4 | 27714,4 | 100 % |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Выплата стипендий одаренным учащимся: МБУ ДО ДШИг. Кореновска МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской | 300,0 |  | 300,0 |  | 100% |  |
| 4. | Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах-конкурсах МБУ ДО ДШИг. Кореновска МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской МО Кореновский район | 137,6 |  | 137,6 |  | 100% |  |
| 5 | Укрепление материально-технической базы, ремонт и оснащение оборудованием МБУ ДО ДШИ г.Кореновска, МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской (капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО г.Кореновска) |  | 2302,2 |  | 2302,2 | 100% |  |
| 6 | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма |  | 120,0 |  | 120,0 | 100 % |  |
| 7 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» |  | 13783,7 |  | 13783,7 | 100 % |  |

3

| 8 | Комплектование библиотечных фондов,в том числе: - комплектование фондов; - подписка периодических изданий - издание брошюры «Герои труда земли Кореновской» | 563,8 в том числе : 295,5 136,8 131,5 | 563,8 в том числе : 295,5 136,8 131,5 | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Информатизация библиотечных процессов, обновление компьютерной техники | 78,9 | 78,9 | 100% |
| 10 | Повышение квалификации работников МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека | 50,0 | 50,0 | 100% |
| 11. | Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | 134,8 | 134,8 | 100% |
| 12 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | 36771,6 | 36771,6 | 100 % |
| 13. | Подготовка и проведение краевых смотров-конкурсов фестивалей: -«Легенды Тамани» - «Во славу Кубани, на благо России» - «Соприкоснись душою с песней» | 1200,0 600,0 500,0 100,0 | 1200,0 600,0 500,0 100,0 | 100% 100% 100% 100% |
| 14. | Организация летнего отдыха и оздоровления одаренных детей школ искусств и участников детских творческих коллективов | 472,5 | 472,5 | 100 % |
| 15 | Обеспечение доставки детей к месту летнего отдыха | 86,5 | 86,5 | 100 % |
| 16 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | 9712,1 | 9712,1 | 100 % |
| 17 | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма | 120,0 | 120,0 | 100 % |
| 18 | Участие творческих коллективов в фестивалях, смотрах-конкурсах | 200,0 | 200,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 94738,5 | 94738,5 | 100 % |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район			   		        Ю.А. Еременко