АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020                                      					№ 188

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы муниципального образования Кореновский район

«Развитие образования»  на 2017-2019 годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 1 августа 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы муниципального образования Кореновский район  «Развитие образования»  на 2017-2019 годы» от 29 ноября 2016 года № 1240 «Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»  на 2017-2019 годы» (с изменениями внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 23 января 2019 года №53, 01 февраля №87, 22 февраля 2019 года №254, 13 марта 2019 года №359, 22 марта 2019 года №397, 22 апреля 2019 года №535, 21 мая 2019 года №641, 02 июля 2019 года №915, 19 июля 2019 года №1004, 22 июля 2019 года №1018, 06 августа 2019 года №1088, 05 сентября 2019 года №1235, 17 сентября 2019 года №1269, 01 октября 2019 года №1324,  28 октября 2019 года №1440, 21 ноября 2019 года №1539, 23 декабря 2019 года №1889) за 2019 год (прилагается).

2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кореновский район Т.Г. Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главы

муниципального образования

Кореновский район 							     С.А.Голобородько

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.02.2020 № 188 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»  на 2017-2019 годы» за 2019 год

Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»  на 2017-2019 годы» от 29 ноября 2016 года        № 1240 «Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»  на 2017-2019 годы», в 2018 году постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район были внесены изменения в части изменения перечня мероприятий и объемов финансирования:

- от 23 января 2019 года № 53;

- от 01 февраля 2019 года № 87;

- от 22 февраля 2019 года № 254;

- от 22 марта 2019 года № 397;

- от 22 апреля 2019 года № 535;

- от 21 мая 2019 года № 641;

- от 02 июля 2019 года № 915;

- от 19 июля 2019 года № 1004;

- от 22 июля 2019 года № 1018;

- от 06 августа 2019 года № 1088;

- от 05 сентября 2019 года № 1235;

- от 17 сентября 2019 года № 1269;

- от 01 октября 2019 года № 1324;

- от 28 октября 2019 года № 1440;

- от 21 ноября 2019 года № 1539;

- от 23 декабря 2019 года № 1889.

На реализацию муниципальной Программы в 2019 году было предусмотрено 973 028 тысяч рублей. Фактическое освоение средств за 2019 год составило 966 127,4 тысяч рублей или 99,3%.

Муниципальная Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 - «Организация образовательного процесса»;

Подпрограмма № 2 - «Обеспечение образовательного процесса»;

Подпрограмма № 3 - «Меры социальной поддержки»;

Подпрограмма № 4 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

2

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы № 1 «Организация образовательного процесса» (далее — Подпрограмма № 1) предусматривалась создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, укрепление материально-технических базы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы № 1 предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 239 871,5 тысяч рублей и краевого бюджета в сумме 554 349,7 тысячи рублей - общая сумма 745 248,1 тысяч рублей. Фактическое освоение средств составило 794 221,2  тысяч рублей или 99,2 (приложение № 1).

В 2019 году не освоено 6 296,9 тысяч рублей, из них:

1 309,3 тысяч рублей неисполнение обязательств на финансовое обеспечение бюджетных, автономных общеобразовательных организаций за счет экономии средств в результате рационального использования ресурсов, при этом муниципальное задание выполнено в полном объеме;

3 496,6 тысяч рублей неисполнение обязательств на финансовое обеспечение бюджетных, автономных дошкольных образовательных  организаций за счет экономии средств в результате проведения конкурсных процедур, рационального использования ресурсов, при этом муниципальное задание выполнено в полном объеме;

237,24 тысяч рублей неисполнение обязательств на финансовое обеспечение бюджетных, автономных образовательных  организаций дополнительного образования за счет экономии средств в результате проведения конкурсных процедур, рационального использования ресурсов, при этом муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Остатки средств будут использованы учреждениями в 2020 году на те же цели;

32,8 тысяч рублей неисполнение обязательств на осуществление выплат стимулирующего характера работникам организации дополнительного образования за счет фактически отработанного времени;

1 221 тысяч рублей неисполнение обязательств по проведению медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования за счет проведения конкурсных процедур, изменения состава обучающихся по группам подготовки.

Остатки средств возмещены в доход соответствующих бюджетов.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

Созданы условия для обеспечение выполнение муниципальных услуг в области образования.

Проводились выплаты стимулирующего характера работникам образовательных организаций в целях поэтапного повышения уровня заработной платы до средней заработной платы по Краснодарскому краю. Осуществлены выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей.

Проведена итоговая аттестация основного общего образования и среднего общего образования.

3

Проведены учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных организаций, муниципальные конкурсы, акции, мероприятия, соревнования, участвовали в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнований. Приобреталась форма, инвентарь и оборудование, наградная и печатная продукция.

Проводились мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, иные мероприятия по деятельности образовательных организаций.

Оценка результативности реализации Программы № 1 (приложение № 2)

осуществлялась на  основе следующих индикаторов:

1) Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание;

2) Доля работников организаций дополнительного образования получившие выплаты;

3) Доля учащихся принявших участие в учебных сборах, от общей численности учащихся 10-х классов;

4) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

5) Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие во всероссийских и краевых акциях конкурсах мероприятиях и соревнованиях в общей численности учащихся;

6) Обеспечение образовательных учреждений, формой, инвентарем и оборудованием, нагрудной и иной продукции;

7) Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;

8) Доля работников муниципальных учреждений получивших выплаты.

Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 1 выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 1 приведена в приложении № 3.

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение образовательного процесса»  (далее — Подпрограмма  № 2)

предусматривалась обеспечение образовательного процесса в образовательных учреждениях.

Финансирование  мероприятий  Подпрограммы  №  2  осуществлялось  за

счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 28 449,5 тысяч рублей, за счет краевого бюджета в сумме 36 171,8 тысяч рублей, федерального бюджета в сумме 6 148,6 тысяч рублей. Общая сумма 70 769,9 тысяч рублей. Фактическое освоение средств составило 70 350,7 тысяч рублей или 99,4 % (приложение № 4).

В 2019 году не освоено средств в размере 419,2 тысяч рублей в том числе:

249,8 тысяч рублей на приобретение автобусов для муниципальных образовательных организаций за счет проведения конкурсных процедур;

4

161,0 тысяча рублей неисполнение обязательств на проведение капитального ремонта зданий и отдельных помещений образовательных организаций, сооружений, инженерных сетей, благоустройство территорий (проектирование мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоды и иные мероприятия) за счет проведения конкурсных процедур;

8,4 тысяч рублей неисполнение обязательств по обеспечению горячим питание и молоком учащихся образовательных организаций за счет фактического посещения учреждений образования.

Остатки средств возмещены в доход соответствующих бюджетов.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

мероприятия по пожарной безопасности в образовательных организациях,  приобретены автобусы  для подвоза учащихся, проводились ремонтные работы в образовательных организациях.

В целях создания в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом проведен капитальный  ремонт спортивного зала муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 муниципального образования Кореновский район.

Созданы условия для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их горячим питанием и молоком в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кореновский район.

Оценка результативности реализации Подпрограммы № 2 (приложение  № 5) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1) Доля общеобразовательных организаций приведенных в соответствие с нормативными требованиями по пожарной и антитеррористической безопасности;

2) Доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы зданий и отдельных помещений;

3) Доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования;

4) Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений;

5) Доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована  универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений;

6) Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования.

Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 2 выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 2 приведена в приложении № 6.

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы № 3 «Меры социальной поддержки»   (далее — Подпрограмма  № 3)   предусматривалась   меры   по

5

оказанию социальной поддержки педагогическим работникам, выпускникам образовательных организаций, компенсационные выплаты.

Финансирование мероприятий Подпрограммы № 3 осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 860 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 65 548,5 тысяч рублей. Общая сумма финансирования 66 408,5 тысяч рублей. Фактическое освоение средств составило 66 237,2 тысяч рублей или 99,7% (приложение №7).

Не освоено средств в размере 171,3 тысяч рублей по осуществлению ежемесячных выплат, причитающихся приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей. Оплата производилась по фактически оказанным услугам;

5,3 тысяч рублей на осуществление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих  подготовку спортивного резерва за счет фактически отработанного времени.

Остаток средств возмещен в доход бюджета.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

Произведена выплата стипендии выпускникам общеобразовательных организаций муниципального образования Кореновский район, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему;

Произведена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности;

Произведена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации;

Произведены выплаты за содержание, воспитание, проезд детей сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;

Предоставлены мер социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций.

Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 3 выполнены в полном объеме.

Оценка результативности реализации Подпрограммы № 3 (приложение  № 8) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1) Число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему;

2) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;

3) Осуществление выплаты компенсации части.

Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 3 выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 3 приведена в приложении № 9.

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации  муниципальной   программы  и прочие  мероприятия  в  области

6

образования» (далее — Подпрограмма № 4) предусматривалась  обеспечение  высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне.

Финансирование мероприятий Подпрограммы № 4 осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 36 376,7 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 5 251,7 тысяч рублей. Фактическое освоение средств составило 41 628,4 тысяч рублей или 100%. (приложение № 10).

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

Выполнение муниципальных услуг в сфере образования, организация культурных и иных поездок, походов учащихся образовательных организаций и работников, организация массовых мероприятий.

Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 4 выполнены в полном объеме.

Оценка результативности реализации Подпрограммы № 4 (приложение  № 11) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1) Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования;

2) Количество культурных поездок, походов учащихся образовательных организаций;

3) Количество проведенных массовых мероприятий.

Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 4 выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 4 приведена в приложении № 12.

Начальник управления образования					   С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной

программы муниципального образования Кореновский район

«Развитие образования»  на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п |  | Наименование задачи, мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановое значение (тыс. руб.) | Фактическое значение (тыс. руб.) |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях |  |  | Муниципальный бюджет | 230057,5 | 225643,0 |  | -4414,5 | 1,9 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 539406,3 | 539014,9 |  | -391,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 769463,8 | 764657,9 |  | -4805,9 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Финансовое обеспечение муниципального |  |  | муниципальный бюджет | 82339,7 | 81370,2 |  | -969,5 | 1,2 |  | Администрация муници- пального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджетных, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели |  | Федеральный бюджет | 350114,0 | 349774,2 |  | -339,8 | 0,1 |  | образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 432453,7 | 431144,4 |  | -1309,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 411299,8 | 408655,9 |  | -2643,9 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих дошкольных образовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели |  | Муниципальный бюджет | 91225,5 | 87780,5 |  | -3445,0 | 3,8 |  | Администрация муници пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 189292,3 | 189240,7 |  | -51,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 280517,8 | 277021,2 |  | -3496,6 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих образовательных организаций дополнительного образования на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели |  | Муниципальный бюджет | 56492,3 | 56255,1 |  | -237,2 | 0,4 |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56492,3 | 56255,1 | -237,2 | 0,4 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 54960,8 | 54255,4 |  | - 705,4 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Осуществление выплат стимулирующего характера работникам организации дополнительного образования |  | Муници пальный бюджет | 3360,2 | 3327,4 |  | -32,8 | 1,0 |  | Администра- ция миници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 3360,2 | 3327,4 |  | -32,8 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю |  |  | Муниципальный бюджет | 3396,7 | 3396,7 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 3396,7 | 3396,7 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования |  |  | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 2406,4 | 2406,4 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 2406,4 | 2406,4 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсация за работу по подготовке и проведению государственного экзамена |  |  | Муниципальный Бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 1215,3 | 1215,3 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 1215,3 | 1215,3 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов общеобразовательных организаций |  |  | Муниципальный бюджет | 209,3 | 209,3 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,3 | 209,3 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 209,3 | 209,3 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях |  |  | Муниципальный бюджет | 153,2 | 153,2 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 153,2 | 153,2 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация муниципальных акций, конкурсов, мероприятий и соревнований |  |  | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной и печатной продукции |  |  | Муниципальный бюджет | 153,2 | 153,2 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,2 | 153,2 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюд жетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 613,6 | 613,6 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Популяризация и развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях |  |  | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муници пального об- разования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях |  |  | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной, печатной и иной продукции |  |  | Муници пальный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Феде- ральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюд жетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных организаций |  |  | Муници- пальный бюджет | 1949,5 | 1949,5 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администра ция муници пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 1808,1 | 1808,1 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 3757,6 | 3757,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха (организация питания в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе образователь ных организаций) |  |  | Муници пальный бюджет | 1569,8 | 1569,8 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администра ция муници пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 1808,1 | 1808,1 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 3377,9 | 3377,9 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Организация питания в лагерях труда и отдыха на базе образователь ных организаций |  |  | Муници пальный бюджет | 379,7 | 379,7 |  | 00,0 | 0,0 |  | Администра ция муни ципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федера льный | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  | Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 379,7 | 379,7 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюд жетные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 337,3 | 337,3 |  | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Иные мероприятия по деятельности образовательных учреждений |  |  | Муници пальный бюджет |  | 298,0 | 298,0 | 00,0 |  | 0,0 | Администра ция муници пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 298,0 | 298,0 | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных |  |  | Муници пальный бюджет |  | 447,1 | 398,3 | -48,8 |  | 10,9 | Администра ция муници пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 10728,9 | 9556,7 | -1172,2 |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

|  | организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Подпрограмме за 2019 год |  |  | 794221,2 | 787924,3 | -6296,9 | 0,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  | 239871,5 | 235138,2 | -4733,3 | 1,9 |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет |  |  | 554349,7 | 552786,1 | -1563,6 | 0,3 |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |

Начальник

управления образования							    С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

показателей результативности подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Доля работников организаций дополнительного образования получившие выплаты | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Доля учащихся принявших участие в учебных сборах, от общей численности учащихся 10-х классов | % | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие во всероссийских и краевых акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях в общей численности учащихся | % | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
| 5. | Обеспечение образовательных учреждений, формой, | % | 13,0 | 13,0 |  |  |

2

|  | инвентарем и оборудованием, нагрудной и иной продукции |  |  |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Удельный вес детей охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 41,0 | 41,0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля работников муниципальных учреждений получивших выплаты | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Начальник

управления образования						               С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2017-2019 годы» за 2018 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях | 769463,8 | 764657,9 | 99,4% |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | 4324453,7 | 431144,4 | 99,7% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих дошкольных | 280517,8 | 277021,2 | 98,8% |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 56492,3 | 56255,1 | 99,6% |
|  | образовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих образовательных организаций дополнительного образования на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | 56492,3 | 56255,1 | 99,6% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Осуществление выплат стимулирующего характера работникам организации дополнительного образования | 3360,2 | 3327,4 | 99% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 3396,7 | 3396,7 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования | 2406,4 | 2406,4 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой | 2406,4 | 2406,4 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсация за работу по подготовке и проведению государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов общеобразо- вательных организаций | 209,3 | 209,3 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образова- тельных организациях | 153,2 | 153,2 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация муниципаль- ных акций, конкурсов, мероприятий и соревнова- ний | 00,0 | 00,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной и печатной продукции | 153,2 | 153,2 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Популяризация и развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях | 00,0 | 00,0 | 0% |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях | 00,0 | 00,0 | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной, печатной и иной продукции | 00,0 | 00,0 | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных организаций | 3757,6 | 3757,6 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха (организация питания в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций) | 3377,9 | 3377,9 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Организация питания в лагерях труда и отдыха на базе образовательных организаций | 379,7 | 379,7 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Иные мероприятия по деятельности образовательных учреждений | 298,0 | 298,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова- ний Краснодарского края по организации предостав ления дополнительного образования детям в муниципальных организа циях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной | 11176,0 | 9955,0 | 89% |  |  |  |  |  |  |

5

|  | власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 794221,2 | 787924,3 | 99,2% |

Начальника

управления образования							     С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса»  муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п |  | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое значение (тыс. руб.) |  | Фактическое значение (тыс. руб.) | отклонение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |
| Мероприятия по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций | Муниципальный бюджет |  | 2573,0 |  | 2460,6 | -112,4 | 4,4 |  |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 3025,0 |  | 2887,6 | -137,4 | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 5598,0 |  | 5348,2 | -249,8 | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных организациях | Муниципальный бюджет |  | 50,0 |  | 50,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  | Администрация муници- пального образования Кореновский район |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Мероприятия по антитеррористической защищённости в образовательных организациях | Муниципальный бюджет |  | 48,0 |  | 48,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  | Администрация муници пального образования Кореновский район |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) |  | Муниципальный бюджет | 2475,0 |  | 2362,6 |  | -112,4 |  | 4,5 |  | Администрация муници пального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 3025,0 |  | 2887,6 |  | -137,4 |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 5500 | 5250,2 |  | -249,8 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях |  | Муниципальный бюджет | 14784,7 |  | 14623,7 |  | -161,0 |  |  | 1,1 | Администрация муници пального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 1572,2 |  | 1572,2 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 16356,9 |  | 16195,9 |  | -161,0 |  |  | 1,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и отдельных помещений образовательных организаций, сооружений, инженерных сетей, благоустройство территорий (проектирование, мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду и иные мероприятия) |  | Муниципальный бюджет | 13498,3 |  | 13498,3 |  | 00,0 |  |  | 0,0 | Администрация муници- пального об- разования Кореновский район |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 13498,3 |  | 13498,3 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Предоставление субсидий местным бюджетам муници пальных образова ний Краснодарс кого края на софи нансирование расходных |  | Муниципальный бюджет | 1286,4 |  | 1286,4 |  | 00,0 |  |  | 0,0 | Администрация муници- пального об- разования Кореновский район |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 1572,2 |  | 1572,2 |  | 00,0 |  |  | 0,0 |  |  |

4

|  | обязательств, возникающих при выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным | Внебюджетные источники | 00,0 | 00, | 00,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  | 2858,6 | 2858,6 | 00,0 | 0,0 |  |
| 3 | Создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся из расчета 5 рублей в день на одного учащегося, обеспечение учащихся льготным питанием категории малообеспеченных и многодетных семей из расчета 15 рублей в день на одного учащегося, осуществление отдельных государственных | Муниципальный бюджет | 8579,6 | 8574,9 | -4,7 | 0,0 | Администрация муниципа льного об- разования Кореновский район |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1905,7 | 1902,0 | -3,7 | 0,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей из расчета 10 рублей в день на одного учащегося в муниципальных общеобразовательных организациях), молоком |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 10485,3 | 10476,9 | -8,4 | 0,1 |  |
| 4 | Предоставление иных межбюд жетных трансфер тов бюджетам муниципальных районов Красно- дарского края на капитальный ремонт здания сооружения (хозяйственной постройки), ремонт наружных инженер ных сетей благоуст ройство терри- тории муниципальной дошкольной образованой орга- низации за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муници пального об- разования Кореновский район |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного до- школьного, | Муниципальный бюджет | 2016,2 | 2016,2 | 00,0 | 0,0 | Администрация муници пального об- разования Кореновский |
|  |  | Федеральный | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |

6

|  | начального общего, основного общего, средне общего образования по основным общеобразовательных программам в муниципальных образованиях организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3) | бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | 23181,6 | 23181,6 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 25197,8 | 25197,8 | 00,0 | 0,0 |  |
| 6. | Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (обновление материально- технической базы | Муниципальный бюджет | 267,2 | 267,2 | 00,0 | 0,0 | Администрация муници пального об- разования Кореновский район |
|  |  | Федеральный бюджет | 6148,6 | 6148,6 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 256,2 | 256,2 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |

7

|  | для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  | 6672,0 | 6672,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 7. | Организация предоставления общедо-ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятия регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3.3. пункт 1.3.) | Муниципальный бюджет | 225,6 | 225,6 | 00,0 | 0,0 | Администрация муници пального об- разования Кореновский район |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5412,9 | 5412,9 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: | 5638,5 | 5638,5 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |

8

| 8. | Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения | Муниципальный бюджет | 3,2 | 3,2 | 00,0 | 0,0 | Администрация муници пального об- разования Кореновский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 818,2 | 818,2 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 821,4 | 821,4 | 00,0 | 0,0 |  |
| Итого по Подпрограмме за 2019 год |  |  | 70769,9 | 70350,7 | -419,2 | 0,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  | 28449,5 | 28171,4 | -278,1 | 1,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 6148,6 | 6148,6 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет |  |  | 36171,8 | 36030,7 | -141,1 | 0,4 |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |

Начальник

управления образования							     С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

показателей результативности подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций приведенных в соответствие с норматив ными требованиями по пожарной и антитеррорис тической безопасности | % | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы зданий и отдельных помещений | % | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования | % | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля инвалидов, обучаю- щихся в образовательных | % | 2,7,0 | 2,7,0 | 0 | 0 |

2

|  | организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | мест | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля учащихся охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Начальник

управления образования							С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса»  муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций | 5598,0 | 5348 | 95,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных организациях | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Мероприятия по антитеррористической защищённости в образовательных организациях | 48,0 | 48,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Организация предоставления общедоступного и | 5500 | 5250,2 | 95,6 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | бесплатного начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях | 16356,9 | 16195,9 |  | 99,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и отдельных помещений образовательных организаций, сооружений, инженерных сетей, благоустройство терри- торий (проектирование, мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду и иные мероприятия) | 13498,3 | 13337,3 |  | 98,8 |
| 2.2. | Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления | 2858,6 | 2858,6 | 100 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального образования (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся из расчета 5 рублей в день на одного учащегося, обеспечение учащихся льготным питанием категории малообеспеченных и многодетных семей из расчета 15 рублей в день на одного учащегося, осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из | 10485,3 | 10476,9 | 99,9 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | многодетных семей из расчета 10 рублей в день на одного учащегося в муниципальных общеобразовательных организациях), молоком |  |  |  |  |
| 2.4. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Краснодарского края на капитальный ремонт здания сооружения (хозяйственной постройки), ремонт наружных инженерных сетей благоустройство территории муниципальной дошкольной образованой организации за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного до- школьного, начального общего, основного общего, средне общего образования по основным общеобразовательных программам в муниципальных образованиях организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3) | 25197,8 | 25197,8 | 100 |  |

5

| 2.6. | Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 6672,0 | 6672,0 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Организация предоставления общедо-ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятия регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3.3. пункт 1.3.) | 5638,5 | 5638,5 | 100 |
| 2.8. | Субсидии на дополнительную помощь местным | 821,4 | 821,4 | 100 |

6

|  | бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник

управления образования						               С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Меры социальной поддержки» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Меры социальной поддержки» муниципальной

программы муниципального образования Кореновский район

«Развитие образования»  на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение (тыс. руб.) | Фактическое значение (тыс. руб.) | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выплата стипендий выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому прием | Муниципальный бюджет | 860,0 | 860,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муници пального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 860,0 | 860,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Компенсационные выплаты | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет |  |  |  |  | Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 65548,5 | 65377,2 | -171,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 65548,5 | 65377,2 | -171,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4122,8 | 4122,8 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 4122,8 | 4122,8 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5083,7 | 5083,7 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 5083,7 | 5083,7 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданным на воспитание в приемные семьи | бюджет |  |  |  |  | Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 29397,3 | 29387,4 | -9,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 29397,3 | 29387,4 | -9,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 26871,7 | 26715,6 | -156,1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 26871,7 | 26715,6 | -156,1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей сирот и детей, оставшихся попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 73,0 | 67,7 | -5,3 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 73,0 | 67,7 | -5,3 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | 860,0 | 860,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | 65548,5 | 65377,2 | -171,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные расходы |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник

управления образования							    С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Меры социальной поддержки» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

показателей результативности подпрограммы «Меры социальной поддержки» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педаго- гические специальности по целевому приему | чел. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Осуществление компенсационных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль- ных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Осуществление выплаты компенсации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Начальник

управления образования							С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Меры социальной поддержки» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы «Меры социальной поддержки» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выплата стипендий выпускникам общеобразо- вательных учреждений муниципального образо- вания Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специаль ности по целевому прием | 860,0 | 860,0 | 100,0 |
| 2 | Компенсационные выплаты | 65548,5 | 65377,2 | 99,7 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 2.1. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников образователь ных организаций, прожи вающих и работающих в сельской местности | 4122,8 | 4122,8 | 100 |
| 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образова тельные организации, реализующие образова тельную программу дошкольного образования | 5083,7 | 5083,7 | 100 |
| 2.3. | Осуществление отдельных государственных полномо чий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель ством) или переданным на воспитание в приемные семьи | 29397,3 | 29387,4 | 100 |
| 2.4. | Осуществление отдельных государственных полномо чий по обеспечению выпла ты ежемесячного вознаграж дения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспита нию приемных детей | 26871,7 | 26715,6 | 99,4 |
| 2.5. | Осуществление отдельных государственных полномо чий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей остав шихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | 00,0 | 00,0 | 100 |
| 2.6. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече нию выплаты ежемесячного вознаграждения патронат ным воспитателям за оказа ние услуг по осуществле | 00,0 | 00,0 | 100 |
| 2 |  |  |  |  |
|  | нию патронатного воспитания, социального патроната и постинтернат ного сопровождения |  |  |  |
| 2.7. | Осуществление отдельных государственных полномо чий по оплате проезда детей сирот и детей, остав шихся попечения родите лей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | 00,0 | 00,0 | 100 |
| 2.8. | Предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образова ний Краснодарского края, возникающих при выпол нении отдельных государст венных полномочий по предоставлению социаль ной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкуль турно-спортивных органи заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организа ций дополнительного обра зования детей Краснодарс кого края отраслей «Образо вание» и «Физическая куль тура и спорт» | 73,0 | 73,0 | 100 |
|  | ИТОГО: | 66408,5 | 66237,2 | 99,7 |

Начальник

управления образования							     С.М. Батог

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»  на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение (тыс. руб.) | Фактическое значение (тыс. руб.) | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения муниципальных услуг в сфере образования | Муниципальный бюджет | 36376,7 | 36363,4 | -13,2 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5251,7 | 5251,7 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 41628,4 | 41615,2 | -13,2 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение руководства | Муниципальный | 6905,0 | 6904,3 | -0,7 | 0,0 | Администрация муници |

2

|  | и управления в сфере образования «Центральный аппарат» | бюджет |  |  |  |  | пального образования Кореновский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 6905,0 | 6904,3 | -0,7 | 0,0 |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности казенных организаций | Муниципальный бюджет | 27891,4 | 27879,9 | -12,5 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5251,7 | 5251,7 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 33144,1 | 33131,6 | -12,5 | 0,0 |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение культурных и иных поездок, походов учащихся образовательных организаций и работников | Муниципальный бюджет | 231,0 | 231,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 231,0 | 231,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Финансовое обеспечение | Муниципальный | 1348,3 | 1348,3 | 00,0 | 0,0 | Администрация |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации и проведения массовых мероприятий (выпускной, День учителя и т.д.) | бюджет |  |  |  |  | муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 1348,3 | 1348,3 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | 36376,7 | 36363,5 | -13,2 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 5251,7 | 5251,7 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Справочно |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальные расходы |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |

Начальник

управления образования							     С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

показателей результативности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Количество культурных поездок, походов учащихся образовательных организаций | ед. | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 3. | Количество проведенных массовых мероприятий | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |

Начальник

управления образования							     С.М. Батог

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к отчету о реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2017-2019 годы» за 2019 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение выполнения муниципальных услуг в сфере образования | 41628,4 | 41615,2 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования «Центральный аппарат» | 6905,0 | 6904,3 | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности казенных организаций | 33144,1 | 33131,6 | 100 |
| 1.3. | Финансовое обеспечение культурных и иных поездок, походов учащихся образовательных организаций и работников | 231,0 | 231,0 | 100 |
| 1.4. | Финансовое обеспечение организации и проведения массовых мероприятий | 1348,3 | 1348,3 | 100 |

2

|  | (выпускной, День учителя и т.д.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 41628,4 | 41615,2 | 100 |

Начальник

управления образования							С.М. Батог