## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020				                                                                                   № 113

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 27 февраля 2017 года № 196 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры Кореновского района на 2014-2016 годы»

за 2016 год»

В  соответствии  с постановлением администрации  муниципального образования Кореновский район № 1249 от 1 августа 2014 года «Об  утверждении  Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и  оценке эффективности   реализации  муниципальных  программ муниципального  образования Кореновский район»,  с целью доведения до  соответствия с установленными показателями результативности  муниципальной  программы  муниципального образования  Кореновский район   «Развитие  культуры  Кореновского  района  на  2014-2016 годы»,

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации муниципального  образования Кореновский район от 27 февраля 2017 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район  «Развитие культуры Кореновского района на 2014-2016 годы» изменения, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Отделу   по   делам   СМИ  и   информационному   сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего постановления   на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район	           			                С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального  образования

Кореновский район

от 12.02.2020 № 113

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 27 февраля 2017 года № 196

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Кореновский район

от 12.02.2020 № 113)

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактичес кое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Отдельные мероприятия по реализации Программы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кореновский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | процент | 82,3 | 82,3 | 0 | 0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват детей и молодежи (5 -18 лет) образовательными программами детских школ искусств; | % | 11,7 | 11,7 | 0 | 0 |
| 2.2 | Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня; | чел | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2.3 | Удельный вес участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств; | % | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2.4 | Увеличение количества одаренных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования по дефицитным специальностям, которым оказана социальная поддержка; | чел | 2 | 1 | -1 | 50 |
| 3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват библиотечным обслуживанием населения Кореновского района | % | 46,62 | 47,30 | +0, 68 | 101,5 |
| 3.2 | Увеличение объемов библиотечных фондов муниципальных библиотек | ед. | 398400 | 398400 | 100 | 100 |
| 3.3 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2,3 | 2,3 | 0 | 100 |
| 3.4 | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве муниципальных библиотек МО Кореновский район | % | 52 | 54 | +2 | 105 |
| 3.5 | Количество посещений общедоступных библиотек | чел. | 334120 | 334120 | 0 | 100 |
| 4. «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно- значимых культурно- массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Увеличение числа коллективов народного творчества и других самодеятельных клубных формирований, участвующих в краевых смотрах- конкурсах (по сравнению с предыдущим годом) |  | Не менее 25 | 40 | +15 | 160 |
| 4.2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | ед. | 81 | 85 | +4 | 105 |
| 4.3 | Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | % | 3,7 | 3,7 | 0 | 100 |
| 4.5 | Увеличение числа одаренных детей, получивших путевки по различным формам летнего оздоровления | % | Не менее 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в выездных мероприятиях и доставленных к месту отдыха | чел | Не менее 210 | Не менее 210 | 0 | 100 |
| 4.7 | Увеличение количества мероприятий, проведенных с социально незащищенными категориями населения | чел. | Не менее 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования Кореновский район | ед. | 783,2 | 783,3 | +0,1 | 100 |
| 4.9 | Увеличение числа работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, получающих компенсационные выплаты, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договорам найма | % | 1 | 2 | - 1 | 50 |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район                                               Ю.А. Еременко