## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2013	№ 176
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой
программы «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кореновский район на 2012 год»
за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 сентября 2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ » п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы
«Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кореновский район на 2012 год» (прилагается).
2 Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район, начальника управления сельского хозяйства В.Н.Надточего.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А.Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 31.01.2013 № 176

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Предупреждение
риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы
свиней на территории муниципального образования Кореновский район
на 2012 год» за 2012год

Ведомственная целевая программа «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кореновский район на 2012 год» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 26 сентября 2012 года № 1788.
В 2012 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по организации сбора и доставки биологических отходов, приобретение автотранспортного средства для перевозки контейнеров с биологическими отходами, приобретение контейнеров для сбора биологических отходов.
Финансирование мероприятий Программы в 2012 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 86,4 тысяч рублей, а также из средств краевого бюджета в сумме 1641,2 тысяч рублей (приложение № 1).
В связи с не поступлением денежных средств из краевого бюджета в 2012 году на выполнение мероприятий по организации и доставке биологических отходов, данное мероприятие не выполнено. Долгосрочной краевой целевой программой «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края на 2012-2015 годы» планируется выделение субсидий на 2013-2015 годы местным бюджетам муниципальных образований на организацию мероприятий сбора и утилизацию биологических отходов.
Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:
вывоз биологических отходов;
приобретение автотранспортного средства;
приобретение контейнеров для сбора биологических средств.
2

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3). Экономия денежных средств по выполнению мероприятий программы в результате проведенного открытого аукциона в электронном виде составила из средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 7,4 тысяч рублей и средств краевого бюджета в сумме 140 тысяч рублей.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район, начальник
управления сельского хозяйства В.Н.Надточий

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
        к отчету о реализации мероприятий
        ведомственной целевой программы
        «Предупреждение риска заноса,
        распространения и ликвидации очагов
        африканской чумы свиней на территории
        муниципального образования Кореновский
        район на 2012 год» за 2012 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой
 программы «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кореновский район на 2012год» за 2012 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					тыс.руб.- / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача
1.	Организация сбора и доставка биологических отходов	Районный бюджет	1,2	0	-1,2	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет	22,2	0	-22,2	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		всего	23,4	0	-23,4	0
2.	Приобретение автотранспортного средства для перевозки контейнеров с биологическими отходами	Районный бюджет	79,0	74,5	-4,5	94,30	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет	1500, 0	1415,5	-84,5	94,36
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		всего	1579,0	1490	-89,0	94,36
3.	Приобретение контейнеров для сбора биологических отходов	Районный бюджет	13,6	11,9	-1,7	87,5	Администрация муниципального образования Кореновский район

		Краевой бюджет	259,0	225,7	-33,3	87,14
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		всего	272,6	237,6	-35	87,16
Итого по Программе			1875,0	1727,6	-147,4	92,13
в том числе:
Краевой бюджет (КБ)			1781,2	1641,2	-140	92,14
Районный бюджет (РБ)			93,8	86,4	-7,4	92,11
Привлеченные средства			0	0	0	0
Справочно:
Капитальные расходы			0	0	0	0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район, начальник
управления сельского хозяйства В.Н.Надточий

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
        к отчету о реализации мероприятий
        ведомственной целевой программы
        «Предупреждение риска заноса,
        распространения и ликвидации очагов
        африканской чумы свиней на территории
        муниципального образования Кореновский
        район на 2012 год» за 2012 год

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кореновский район на 2012год» за 2012год

№ / п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					- / +	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Вывоз биологических отходов	тн.	25	0	-25	0
2.	Приобретение автотранспортных средств	ед.	1	1	0	100
3.	Приобретение контейнеров для сбора биологических отходов	ед.	43	26	-17	60,5

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район, начальник
управления сельского хозяйства В.Н.Надточий

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
        к отчету о реализации
        ведомственной целевой программы
        «Предупреждение риска заноса,
        распространения и ликвидации очагов
        африканской чумы свиней на территории
        муниципального образования Кореновский
        район на 2012 год» за 2012 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой программы «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кореновский район на 2012год» за 2012 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ДЦП / (5=4/3)
1	2	3	4	5
1	Вывоз биологических отходов	0	0	0
2	Приобретение автотранспортных средств	1490,0	1490,0	100
3	Приобретение контейнеров для сбора биологических отходов	237,6	237,6	100

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район, начальник
управления сельского хозяйства В.Н.Надточий