## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021					                                                                             № 32

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район

на 2018-2020 годы»  за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» ( в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский районот 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т: 	1.Утвердить отчет  о реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном  образовании  Кореновский район  на 2018-2020 годы» за 2020 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года  № 1425 (с внесенными изменениями   от  7  ноября  2017 года № 1534,   от   25 октября   2019   №1430, от 05 декабря 2019 года №1797, от 01 декабря 2020 года №1915)» за 2020 год (прилагается).

2.Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Литвинцева) обеспечить официальное размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации   муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район                           А.Е. Дружинкинa.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 20.01.2021 № 32

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы»  за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года №1425 (с внесенными  изменениями от  7 ноября 2017 года № 1534,   от 25 октября 2019 №1430, от 05 декабря 2019 года №1797, от 11сентября 2020 №967, от 01 декабря 2020 года №1915).

В 2020 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по обеспечению трудового соперничества среди руководителей предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, среди специалистов, кадров массовых профессий, животноводческих ферм, тружеников предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  на территории  муниципального образования Кореновский район.  Финансирование мероприятий Программы в 2020 году не производилось,   по причине ограничения мероприятий, в связи с  коронавирусной инфекцией COVID-19  (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1)валовой сбор зерна (в весе после доработки);

2)урожайность зерновых культур;

3)рациональное использование земель.

В районе в 2020 году намолочено зерна   в бункерном весе   321,1 тысяч тонн, средняя урожайность — 47,4 ц/га.

Валовое производство основных сельхозкультур составило: зерновых колосовых-268,5 тыс. тонн, кукурузы более 52,5 тыс. тонн, сои свыше                    13,6 тыс. тонн,  сахарной свеклы-192,4 тыс. тонн,  подсолнечника                                      33,4 тыс. тонн.

Средняя урожайность по культурам составилав 2020 году: кукуруза — 44,5 ц/га, соя – 17,6  ц/га, сахарная свекла-  375,7 ц/га, подсолнечник-22,2 ц/га.

2

Снижение урожайности основных сельхозкультур связано с недостатком влаги в ранний период вегетации и весенних заморозков, что не позволило достичь урожайности зерновых колосовых и зернобобовых культур свыше  47,4 ц/га.

Сев озимых колосовых культур осенью 2019 года хозяйства вели высокими темпами и  выдержали планируемые площади сева, завершив их в оптимальные сроки. Погода в осенне-зимний период  способствовала получению дружных всходов озимых колосовых культур. Однако, в марте озимые подверглись продолжительным морозам (минусовая температура держалась на почве по 16-18 часов). Негативное воздействие усилила почвенная засуха. В некоторых хозяйствах района прошли ливневые дожди со шквалистым ветром и градом. Морозы в марте воздействовали на вегетативную массу, наблюдалось сильное подмерзание листьев, которое выражалось в пожелтение и отмирании листьев, а также гибель побегов кущения.

Под урожай 2021 года посеяно озимых культур — 57,6 тыс га. В том числе озимый ячмень — 5,5 тыс.га, озимая пшеница — 49,6 тыс.га, озимый рапс —                2,5 тыс га.

В  2020 году в хозяйствах всех категорий обеспечен  рост поголовья сельскохозяйственный животных, а так же  производства молока и мяса.  	Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2021 года - 17640 голов, в том числе коров  6708 голов. Поголовье птицы в районе-917,5  тыс.голов, произведено яиц на птицефабриках-94,5 млн.штук, что на 5,8 млн.штук больше, чем в 2019 году.

В районе за 2020 год произведено молока  в хозяйствах все категорий  свыше 42,5 тыс. тонн, что на 1,9 тыс. тонн больше чем в 2019 году. Объем реализации скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах все категорий составил почти 12,0 тыс. тонн, что на 600 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Начальник управления

сельского хозяйства администрации

МО Кореновский район                                                                      Е.В. Гоптарева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий                              	                                                   ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства в

муниципальном образовании Кореновский

район на 2018-2020 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы»   за 2020 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих развитие сельскохозяйственного производства | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Начальник

- управления сельского хозяйства

- администрации муниципального

- образования  Кореновский район                                                        Е.В. Гоптарева

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий                              	                                                   ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства в

муниципальном образовании Кореновский

район на 2018-2020 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы»

за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | 405,0 | 321,1 | -83,9 | 79,3 |
| 2. | Урожайность зерновых культур | ц/га | 60,5 | 47,4 | -13,1 | 78,3 |
| 3. | Рациональное использование земель | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

- Начальник

- управления сельского хозяйства

- администрации муниципального

- образования  Кореновский район                                                        Е.В. Гоптарева

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий                              	                                                   ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства в

муниципальном образовании Кореновский

район на 2018-2020 годы» за 2020 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы»

за 2020 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих развитие сельскохозяйственного производства | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0 |

- Начальник

- управления сельского хозяйства

- администрации муниципального

- образования  Кореновский район                                                        Е.В. Гоптарева