
## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**От 03.02.2022**  **№ 143**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории**

**Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2021 год**

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 июня 2021 года № 667 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (c изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606, от 28 февраля 2020 года №196) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» (прилагается).

 2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко ) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.Е. Дружинкина.

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 муниципального образования

 Кореновский район

 от 03.02.2022 № 143

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ведомственной ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Ведомственная целевая программа «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновского района на 2021- 2023 годы»

**(наименование Программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания,тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| Местный бюджет  | привлеченные средства из: |
|  | Федерального бюджета | Краево-го бюджета | Внебюджет-ных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Раздел «4.Краткая характеристика мероприятий Программы» |
| 1 | Отлов животных без владельцев на территории муниципального образования Кореновский район | Всего  | План | 1028,0 | 389,8 | - | 638,2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнение | 131,2 | 69,6 | - |  61,6 |  |  |
| 2021 | План | 131,2 | 69,6 | - | 61,6 | - |  |
| Исполнение | 131,2 | 69,6 | - |  61,6 |  | 100% |
| 2022 | План | 608,5 | 320,2 | - | 288,3 |  |  |
| Исполнение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2023 | План | 288,3 | 0 | - | 288,3 |  |  |
| Исполнение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Временное содержание животных в приюте, включая вакцинацию, стерилизацию, учет животного и возврат на прежнее место обитания | Всего | План | 2249,5 | 857,1 |  | 1392,4 | - | - |
| Исполнение | 274,0 | 144,4 |  | 129,6 |  |  |
| 2021 | План | 278,8 | 144,4 |  | 134,4 |  |  |
| Исполнение | 274,0 | 144,4 |  | 129,6 |  | 98,3%В связи с тем, что отловлено 28 ед., временное содержание -28 ед., а возврат на прежнее место обитание -25 ед.(3 собачки в приюте переданы новым владельцам) |
| 2022 | План | 1341,7 | 712,7 |  | 629,0 |  |  |
| Исполнение | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2023 | План | 629,0 | 0 |  | 629,0 |  |  |
| Исполнение | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Администрирование по расходам на выполнение государственных полномочий на обеспечение деятельностиорганов местного самоуправления  | Всего | План | 29,3 | 0 |  | 29,3 |  |  |
| Исполнение | 2,9 | 0 |  | 2,9 |  |  |
| 2021 | План | 2,9 | 0 | 0 | 2,9 |  |  |
| Исполнение | 2,9 | 0 | 0 | 2,9 |  | 100% |
| 2022 | План | 13,2 | 0 | 0 | 13,2 |  |  |
| Исполнение | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2023 | План | 13,2 | 0 | 0 | 13,2 |  | - |
| Исполнение | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Всего по Программе |  | План  | 3306,7 | 1246,8 | 0 | 2059,9 |  |  |
|  | Исполнение | 408,1 | 214,0 |  | 194,1 |  |  |
| В том числе по годам | 2021 | План  | 412,9 | 214,0 |  | 198,9 |  |  |
| Исполнение | 408,1 | 214,0 |  | 194,1 |  | 98,8%В связи с тем, что отловлено 28 ед., временное содержание -28 ед., а возврат на прежнее место обитание -25 ед.(3 собачки в приюте переданы новым владельцам) |
| 2022 | План  | 1963,3 | 1032,8 |  | 930,5 |  |  |
| Исполнение | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2023 | План  | 930,5 | 0 |  | 930,5 |  |  |
| Исполнение | 0 | 0 |  | 0 |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кореновский район А.Е. Дружинкин