## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2022					                                                                          № 15

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании 		Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня  2012 года      № 1149  «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»  муниципального  образования Кореновский  район», (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641 и от 1 декабря 2015 года № 1606)  администрация муниципального образования Кореновский район   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год    (прилагается)

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя     главы     муниципального     образования    Кореновский     район

А.П. Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 14.01.2022 № 15

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»  за 2021 год

Ведомственная целевая программа  «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 01 сентября  2020 года № 924, с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 19 ноября 2021 года № 1457.

В 2021 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по совершенствованию защиты населения, населенных пунктов, жилого фонда и объектов экономики, совершенствованию системы управления и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, совершенствованию системы подготовки руководящего состава, совершенствованию системы информирования, приобретению имущества для предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

В 2021 году было продолжено создание инфраструктуры и материальной базы  сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 2 697,8 тыс. рублей (приложение №1). Фактически израсходовано 2 697,8  тысяч рублей.

Изготовлено печатной продукции в области обеспечения жизнедеятельности населения (банеры — 13 шт.);

обучено руководящего состава — 31 человек;

2

Для оценки результативности реализации Программы (приложение №2) были использованы следующие показатели:

обеспечение мест массового скопления людей наглядной агитацией и печатной продукцией — 41 %;

приобретение  индивидуальных средств защиты органов дыхания 75 %;

обучено руководящего состава по вопросам защиты от ЧС — 60 %.

Оценка эффективности реализации Программы проведена (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

\

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой   программы           	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021 - 2023 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Совершенствование системы ГО. Организация защиты населения от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация обучения руководящего состава ГО городского и сельских поселений вопросам ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности: расходы на приобретение и изготовление методических пособий, листовок, банеров плакатов, справочных материалов, видеофильмов | Районный бюджет | 67.1 | 67.1 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2. Укрепление материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС |  | 2 630,7 | 2 630,7 | 0 | 0 | - |
| Итого по Программе |  |  | 2 697,8 | 2 697,8 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 2 697,8 | 2 697,8 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой   программы                         	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение мест массового скопления людей наглядной агитацией, печатной продукцией | % | 41 % | 41 % | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение сотрудников индивидуальными средствами защиты | % | 75% | 75% | 0 | 0 |
| 3 | Организация обучения руководящего состава | % | 60 % | 60 % | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы          	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной  целевой программы

«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 г.

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация обучения руководящего состава ГО городского и сельских поселений вопросам ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности: расходы на приобретение и изготовление методических пособий, листовок, банеров плакатов, справочных материалов, видеофильмов | 67.1 | 67.1 | 100% |
| 2. | Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | 2 630,7 | 2 630,7 | 100% |
|  | Итого | 2 697,8 | 2 697,8 | 100 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                        А.П. Манько