## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2022					                                                                              № 16

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой

программы «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  за 2021 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня  2012 года      №1149  «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных  целевых  программ» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641 и от 1 декабря 2015 года № 1606)   администрация        муниципального       образования       Кореновский       район

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  за 2021 год  (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя    главы     муниципального     образования     Кореновский     район

А.П. Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 14.01.2022  № 16

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой программы «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 01 сентября 2020 года № 925 с изменениями, внесенным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 19 августа 2021 года № 966.

В 2021 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики на территории Кореновского района по межэтническому и межконфессиональному экстремизму и терроризму.

В 2021 году проведены мероприятия, направленные на воспитательную работу по противодействию идеологии этнического экстремизма среди молодежи.

Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 11 320 рублей (приложение №1). Фактически израсходовано 11 320 рублей. Изготовлено 3 банера. Проведены следующие мероприятия:

семинары  - 2, круглые столы  - 2, конференции - 2;

культурно-массовые и спортивные мероприятия - 6;

встреч с руководителями общин и диаспор - 6;

Конфликтов на межнациональной почве на территории Кореновского района в 2021 году не зарегистрировано.

Для проведения оценки результативности реализации Программы (приложение №2) использовались следующие показатели:

охват населения по формированию российской идентичности — 53 %;

снижение предпосылок к конфликтным ситуациям — 2,6 %;

Оценка эффективности реализации Программы проведена (приложение №3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой                    	                                                      программы  «Кореновский район — район

межнационального сотрудничества на  	                                                                             2021-2023 годы»  за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы   «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»  	                                                за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение мероприятий по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с национальными объединениями : - Организация освещения в СМИ деятельности субъектов противодействия экстремизму; - проведение семинаров, круглых столов, конференций, этно-социального мониторинга( приобретение дипломов и грамот, изготовление справочных материалов, буклетов, памяток, методических пособий | Районный бюджет | 11, 320 | 11, 320 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Итого по Программе |  |  | 11, 320 | 11, 320 | 0 | 100 % |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 11, 320 | 11, 320 | 0 | 100% |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального

образования Кореновский район                                                           А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной районной целевой           	                                                           программы  «Кореновский район-район

межнационального сотрудничества»

на 2021-2023 годы за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной районной целевой программы

«Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 годы»

за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Охват населения участвующего в мероприятиях по формированию у молодого поколения и населения старших возрастов общероссийской индентичности, общих идеалов и представлений, независимо от этнического происхождения, вероисповедания, политических убеждений. | % | 53 % | 53 % | 0 | 0 |
| 2. | Доля обращений граждан, имеющих предпосылки к конфликтным ситуациям между гражданами различных национальностей, в общем числе зарегистрированных в ОМВД России по Кореновскому району обращений. | ед. | 2,6 % | 2,6 % | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной районной  целевой                	                                                       программы «Кореновский район — район

межнационального   сотрудничества»                                                               	                                                         на 2021-2023 годы  за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной районной целевой программы

«Кореновский район — район межнационального сотрудничества»

на 2021-2023 годы за 2021 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение мероприятий по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с национальными объединениями: - организация освещения в СМИ деятельности субъектов противодействия экстремизму; - проведение семинаров, круглых столов, конференций, этно-социального мониторинга (приобретение дипломов и грамот, изготовление справочных материалов, буклетов, памяток, методических пособий). | 11,320 | 11,320 | 100 % |
|  | Итого | 11,320 | 11,320 | 100 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                      А.П. Манько