

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 18.01.2022**  **№ 31**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»**

**(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021 № 1535)**

**за 2021 год**

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606, от 28 февраля 2020 года № 196), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021г. № 1535) за 2021 год (прилагается).

 2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации   муниципального    образования   Кореновский  район (Симоненко)  обеспечить    размещение    настоящего    постановления  на официальном  сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 18.01.2022 № 31

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы       «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021г. № 1535)

за 2021 год

 Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 24 августа 2020 года № 891 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021г. № 1535).

 В 2021 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на повышение:

- уровня безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район;

- эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания населения;

- обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 1668,0 тыс. рублей (приложение 1).

 Оценка результативности реализации Программы (приложение 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

 - приобретение и установка комплексов видео наблюдения;

- техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения;

- обеспечение работоспособности АПК видеонаблюдения «Безопасный город»

- создание резерва АПК и термошкафов с оборудованием.

Подведенными итогами результативности мероприятий Программы установлено, что в 2021 году:

1. Приобретены 3, введены в эксплуатацию 4 комплекса видеонаблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный район»:

- из резерва установлена АПК видеонаблюдения на строящемся центре единоборств (прилегающая территория СОШ № 20);

- 1 АПК на въезде в город по ул. К.Маркса с трассы М-4 «ДОН» (пересечение ул. К.Маркса и ул. Колхозная);

- замена АПК видеонаблюдения на привокзальной площади (пересечение ул. Ленина и ул. Пурыхина);

- замена АПК видеонаблюдения на центральной площади (пересечение ул. Красная и ул. Фрунзе).

2. Произведена оплата за электроснабжение систем видеонаблюдения на сумму - 284,5 тыс. руб., остаток по состоянию на 31.12.2021 года составляет 7,5 тыс.рублей, т.к. 7,3 тыс. руб. - кредиторская задолженность за декабрь 2021 года будет оплачена в январе 2022 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 29 декабря 2020 года).

3. Проведены работы по техническому обслуживанию комплексов видеонаблюдения на сумму - 98 тыс. руб.;

4. Приобретены комплектующие материалы для автоматизированных рабочих мест, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения, на сумму - 205,6 тыс. руб.;

5. Выполнены работы по диагностике и восстановлению работоспособности вышедшего из строя оборудования АПК видеонаблюдения, на сумму - 15 тыс. руб.;

6. Аренда каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения, на сумму - 594 тыс. руб.

В ходе реализации программы было освоено 1 миллион 660 тысячи 700 рублей бюджетных средств.В 2021 году с использованием средств видеотехнического мониторинга было зафиксировано 1021 правонарушение, предусмотренных нормами законодательства РФ об административных правонарушениях, информация по которым передана в ОМВД России по Кореновскому району.

За отчетный период для просмотра материалов фото и видеофиксации, сотрудники ОМВД России по Кореновскому району обращались в ситуационно-мониторинговый центр 92 раза, из них сотрудниками ОМВД - 82 раза, сотрудники ГИБДД - 10 раз, что позволило установлению лиц и обстоятельств правонарушения и других действий. При помощи камер видеонаблюдения раскрыто 2 преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 158 и ст. 213 УК РФ.

Проведена оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021г.

 № 1535) за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021год № 1535) за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финан сирова ния | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
|  |  |  | плановое значение | Факти ческое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. --/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  1. Мероприятия программы |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. | Районный бюджет | 456,1 | 456,1 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 2. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения.Оплата по контракту за электроснабжение | Районный бюджет | 299,3 | 284,5 | -14,8\* | 95% | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 3. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения. | Районный бюджет | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 4. | Приобретение комплектующих материалов для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения | Районный бюджет | 2205,6 | 205,6 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 5. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения. | Районный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 6. | Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. | Районный бюджет | 594.0 | 594,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 7. | Проведение работ по модернизации линий АПК видеонаблюдения | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 10. | Проведение работ по модернизации серверного оборудования системы видеонаблюдения АПК «Безопасный район» | Районный бюджет | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| Итого по Программе |  | 1668,0 | 1653,2 | -14,8\* | 99,1% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |   |  |   |  |
| Районный бюджет (РБ) |  | 1668,0 | 1653,2 | -14,8\* | 99,1% |  |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

\* остаток по состоянию на 31.12.2021 года составляет 7,5 тыс.рублей, т.к. 7,3 тыс. руб. - кредиторская задолженность за декабрь 2021 года будет оплачена в январе 2022 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 29 декабря 2020 года).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к Отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021г.

 № 1535) за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021 года № 1535) за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка комплексов видеонаблюдения, ед. | шт. | 89 | 90 | +1 | +1% |
| 2. | Техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения | % | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение работоспособности АПК видеонаблюдения «Безопасный город» | % | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 4. | Резерв АПК и термошкафов с оборудованием | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021г.

 № 1535) за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.12.2021 года № 1535) за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности  | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. | 456,1 | 456,1 | 100% |
| 2. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения.Оплата по контракту за электроснабжение | 2299,3 | 284,5 | 95% |
| 3. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения. | 98,0 | 98,0 | 100% |
| 4. | Приобретение комплектующих материалов для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения | 205,6 | 205,6 | 100% |
| 5. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения. | 15,0 | 15,0 | 100% |
| 6. | Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. | 462,0 | 462,0 | 100% |
| 7. | Проведение работ по модернизации линий АПК видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проведение работ по модернизации системы видеонаблюдения АПК «Безопасный район» | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1668,0 | 1653,2 | 99,1% |

\* остаток по состоянию на 31.12.2021 года составляет 7,5 тыс.рублей, т.к. 7,3 тыс. руб. - кредиторская задолженность за декабрь 2021 года будет оплачена в январе 2022 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 29 декабря 2020 года).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько