## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2022									№ 32

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы

«По профилактике правонарушений и укреплению правопорядка

на территории муниципального образования Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года № 1149                                «Об утверждении Положения о порядке разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года                 № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606, от 28 февраля 2020 года № 196), администрация муниципального образования Кореновский район                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы                  «По профилактике правонарушений и укреплению правопорядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить   размещение   настоящего   постановления   на   официальном   сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.П. Манько.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 18.01.2022  № 32

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«По профилактике правонарушений и укреплению правопорядка

на территории муниципального образования Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «По профилактике правонарушений и укреплению правопорядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 4 сентября 2020 года № 930.

Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось         за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район                 в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (приложение № 1).

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и укрепление правопорядка на территории муниципального образования Кореновский район.

Органы местного самоуправления Кореновского района оказывают существенную помощь правоохранительным органам в сфере профилактики правонарушений и охране общественного порядка. Эффективное взаимодействие и совместные усилия способствуют улучшению оперативной обстановки на территории муниципального образования Кореновский район                в целом.

В городском и сельских поселениях Кореновского района осуществляют свою деятельность территориальные комиссии по профилактике правонарушений (далее территориальные комиссии), работу которых координирует районная координационная комиссия по профилактике правонарушений.

Ежемесячно, согласно утвержденного графика проводятся заседания территориальных комиссий. В 2021 году проведено 121 заседание.

На каждом заседании участковые уполномоченные полиции                      и инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД России                              по Кореновскому району докладывают об оперативной обстановке,                      о    проведенных    мероприятиях    по     профилактике    правонарушений

2

среди  населения,  о   проделанной   работе   с   лицами,   состоящими   на

профилактическом учете.

Также на заседаниях рассматриваются граждане, требующие незамедлительного профилактического воздействия, в том числе состоящие на профилактическом учете, граждане в отношении которых поступили представления из отдела полиции и уголовно-исполнительной инспекции.

В заседаниях территориальных комиссий принимают участие представители службы занятости, уголовно-исполнительной инспекции, социальной защиты населения, здравоохранения, руководители предприятий и других ведомств, в чью компетенцию входит оказание помощи рассматриваемой категории граждан.

В 2021 году на территориальных комиссиях по профилактике правонарушений поселений было рассмотрено 499 граждан, из них:                      	- 114 состоящих на учете ОМВД России по Кореновскому району                    (в том числе 17 родителей и 19 несовершеннолетних);

- 117 состоящих на учете в  Кореновском МФ ФКУ УИИ УФСИН России

по Краснодарскому краю.

По рассмотренным гражданам принято 650 решений (по некоторым принято более одного решения), из них: по 10-ти гражданам ходатайствовали о привлечении к административной ответственности; 33-м рекомендовано обратиться в ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК (22 обратилось или 66,6%);               79-ти гражданам рекомендовано трудоустроиться (54 трудоустроено                        или 68,3 %); по 24-м гражданам информации направлены в органы системы профилактики, 473-м оказана социальная помощь, по 14-ти приняты другие решения, по 17-ти ограничились рассмотрением.

Администрациями поселений Кореновского района в СМИ размещен 261 материал о деятельности территориальных комиссий.

Посильную помощь в обеспечении правопорядка оказывают                      10 народных дружин (66 человек), в том числе в период проведения  политических, патриотических и религиозных мероприятий.

На материально-техническое обеспечение и стимулирование                   их деятельности в 2021 году из муниципального бюджета и бюджетов поселений израсходовано 388 100 (триста восемьдесят восемь тысяч сто) рублей.

Мероприятия по охране общественного порядка проводятся согласно запроса ОМВД России по Кореновскому району, преимущественно                           в выходные и праздничные дни. В 2021 году осуществлено 1 тысяча                          660 выходов дружинников на дежурство.

Рейдовые группы патрулируют улицы и общественные места,  посещают несовершеннолетних и семьи, состоящих на профилактическом учете, а также объекты торговли.

- В результате совместной работы выявлено 227 административных правонарушений  и  36 несовершеннолетних,  нарушивших   требования  Закона

- 3

- Краснодарского    края    от    21    июля    2008   года №   1539-КЗ   «О   мерах по профилактике  безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». При участии народной дружины Журавского сельского поселения выявлено 3 преступления, из них: 1 по ч.1 ст.228 УК РФ  (хранение наркотических веществ), 1 по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия), 1 по ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Члены городской народной дружины оказывали содействие в поиске несовершеннолетней (КУСП № 9573 от 02.09.2021г.).

- Администрациями поселений Кореновского района размещено в СМИ 403 материала о работе народных дружин.

- Совместно с нарядами патрульно-постовой службы полиции на охрану правопорядка выходила казачья дружина «на постоянной основе». В 2021 году при участии казаков выявлено 1 преступление по ст.161 УК РФ (грабеж) и 585 административных правонарушений.

Представители полиции, роспотребнадзора, ветеринарной службы, специалисты администрации района и поселений, казачества, народных дружин в составе мобильных отрядов самоконтроля осуществляли дежурства по соблюдению масочного режима на территории Кореновского района. В 2021 году было выявлено 786 административных правонарушений за несоблюдение «антиковидных мер», из них: 24 на юридических лиц и 762 на физических лиц.

В районных СМИ (печатных и электронных) на постоянной основе освещается работа по профилактике правонарушений и воспитанию законопослушного правосознания граждан на территории муниципального образования Кореновский район.

За 12 месяцев 2021 года в газете «Кореновские вести» было опубликовано 185 материалов, все материалы дублируются на сайте редакции. В эфир радиостанции «Подсолнух-FM» в информационных выпусках вышло 47 информации. В сети Интернет на видеохостинге YouTube на канале главы муниципального образования Кореновский район в свободном доступе опубликовано 69 видеосюжетов. На официальном сайте администрации размещено 195 материалов. На страницах в социальных сетях (Твиттер, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук) размещено 757 материалов.

Представители районных СМИ принимают участие в заседаниях районной координационной комиссии и территориальных комиссий                            по    профилактике     правонарушений     городского    и     сельских   поселений Кореновского района, а также мероприятиях по охране общественного порядка

на территории муниципального образования Кореновский район (ежемесячно, согласно утвержденного графика).

Совместная работы полиции, органов местного самоуправления и общественности способствовала улучшению оперативной обстановки в целом, отмечается снижение по таким видам преступлений, как: умышленное причинение вреда здоровью – 4 (-5), грабежи  – 5 (-4), кражи – 219 (-72), в том числе из квартир – 12 (-8), с банковского счета – 25 (-23), кражи автомобилей – 1

4

(-3), угоны – 7 (-6), всего связанных с наркотиками - 77 (-1), фальшивомонетничество - 10 (-2), угроза убийством – 16 (-3), линии незаконной миграции – 4 (-7).

Также произошло снижение преступлений, совершенных:                          ранее совершавшими – 216 (-19), в том числе  ранее судимыми – 118 (-31),                       в составе группы – 39 (-1), в состоянии наркотического опьянения – 2 (0), потребителями наркотических и психотропных веществ – 38 (-17),                          по бытовым мотивам – 40 (-13).

Не зарегистрировано фактов массовых беспорядков, преступлений, предусмотренных ст.209 УК РФ (бандитизм) и ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), преступлений с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств, боеприпасов, скупки краденного, налоговые преступления.

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1) количество выявленных административных правонарушений на территории муниципального образования  Кореновский район;

2) количество несовершеннолетних, выявленных в нарушении Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на территории муниципального образования Кореновский район;

3) количество материалов, размещенных в районных СМИ о проводимой работе по профилактике правонарушений и охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район;

4) количество наглядной агитационной продукции по профилактике правонарушений.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации ведомственной

целевой программы «По профилактике

правонарушений и укреплению правопорядка

на территории муниципального образования

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы

«По профилактике правонарушений и укреплению правопорядка

на территории муниципального образования Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти- ческое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Изготовление наглядной агитационной продукции по профилактике правонарушений | районный бюджет | 22,5 | 22,5 | 0 | 0 |
| 2. | Стимулирование граждан, принимающих активное участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район | районный бюджет | 27,5 | 27,5 | 0 | 0 |
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации ведомственной

целевой программы «По профилактике

правонарушений и укреплению правопорядка

на территории муниципального образования

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«По профилактике правонарушений и укреплению правопорядка

на территории муниципального образования Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Eд. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество административных правонарушений, выявленных на территории МО Кореновский район в рамках мероприятий по реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» (ед.). | ед. | 100 | 227 | +127 | +127 |
| 2. | Количество несовершеннолетних, выявленных в нарушении Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на территории МО Кореновский район (чел.). | чел. | 102 | 158 | +56 | +54,9 |
| 3. | Количество административных правонарушений, выявленных на территории МО Кореновский район в рамках мероприятий по реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране | шт. | 1003 | 1053 | +50 | +4,9 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | общественного порядка», Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» (ед.). |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации ведомственной

целевой программы «По профилактике

правонарушений и укреплению правопорядка

на территории муниципального образования

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«По профилактике правонарушений и укреплению правопорядка

на территории муниципального образования Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

| № п/п | - Показатели - результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изготовление наглядной агитационной продукции по профилактике правонарушений | 22,5 | 22,5 | 100 % |
| 2. | Стимулирование граждан, принимающих активное участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район | 27,5 | 27,5 | 100 % |
| Итого: |  | 50,0 | 50,0 | 100 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько