## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2014	                                              				                  №113

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Создание системы комплексного обеспечения

безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район на 2011-2013 годы»

за 2013 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая  2012 года      №1000  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ муниципального  образования Кореновский  район»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район на 2011-2013  годы» за 2013  год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28 октября 2011  года        № 2146 (с изменениями внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 31 октября 2013 года        № 1853) (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район              А.П.Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							    С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 27.01.2014 №113

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной   муниципальной целевой

программы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район                на 2011-2013 годы»  за 2013 год

Долгосрочная   муниципальная целевая  программа  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район    на 2011-2013 годы» (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28 октября 2011 года № 2146 (с изменениями внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 31 октября 2013 года № 1853).

В 2013 году,  в рамках реализации Программы предусматривалось  выполнение мероприятий по созданию и дальнейшей модернизации комплекса средств видеотехнического мониторинга за обстановкой в местах  с массовым пребыванием граждан, создание на территории района инфраструктуры, позволяющей в дальнейшем развивать  программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения, а так же проведение работ по созданию и оснащению ситуационного центра муниципального образования Кореновский район, обеспечению его функционирования.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось  за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 1960,8 тыс. рублей  и средств бюджета Краснодарского края, направленных на софинансирование мероприятий Программы в отчетном периоде в сумме 7685,2 (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующего индикатора:

- количество установленных в местах с массовым пребыванием граждан аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения;

- проведено  технических обслуживаний аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения;

- создание ситуационно-мониторингового центра муниципального образования Кореновский район;

- зафиксировано с использованием средств видеотехнического мониторинга правонарушений, предусмотренных нормами административного законодательства;

Подведенными итогами  результативности  мероприятий Программы установлено, что в 2013  году:

- установлено дополнительно в местах с массовым пребыванием граждан 7 камер видеонаблюдения. Из них:  камер обзорного видеонаблюдения – 6, стационарных камер видеонаблюдения – 1;

- в целях обеспечения работоспособности в осенне-зимний период проведено 2 технических обслуживания средств аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения;

- в муниципальном образовании Кореновский район создан  ситуационно-мониторинговый центр, задачами которого является создание и развитие автоматизированных систем для обеспечения комфортных условий проживания жителей Кореновского района, модернизация системы безопасности в рамках компетенции муниципального образования Кореновский район с использованием инновационной управленческой системы;

-  с использованием средств видеотехнического мониторинга было зафиксировано — 3074 правонарушений, предусмотренных нормами законодательства РФ об административных правонарушениях, информация по которым передана в ОМВД России по Кореновскому району.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район 							               А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой     программы   «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский района на 2011-2013 годы» за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий  долгосрочной  муниципальной целевой

программы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский района на 2011-2013 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финан сирова ния | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполни тель мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | Факти ческое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.-/+ | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение, выполнение работ по монтажу и наладке аппаратно-программных комплексов видеонаблюде ния. Выполнение работ по проведению технического обслуживания аппаратно-программных комплексов видеонаблюде ния | Район-ный бюджет Краевой бюджет | 1561,697 1504,00 | 1561,697 1504,00 | 0 | 100 | Админис трация муниципального образова ния Кореновс кий район |  |
| 2. | ИТОГО |  | 3065,697 | 3065,697 |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение работ по подключению к электросетям аппаратно-программных видеонаблюдения | Район-ный бюджет | 22,372 | 22,372 | 0 | 100 | Админис трация муниципаль ного образова ния Коренов ский район |  |
| 4. | Обновление программного обеспечения | Район-ный бюджет | 47,930 | 47,930 | 0 | 100 | Админи страция муниципаль ного образова ния Коренов ский район |  |
| 5 | Создание, оснащение ситуационного центра и обеспечение его функционирования | Район-ный бюджет Краевой бюджет | 328,8 6181,2 | 328,8 6181,2 | 0 | 100 | Админи страция муниципаль ного образова ния Коренов ский район |  |
| 6 | ИТОГО |  | 6510,00 | 6510,00 | 0 | 100 |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 9 646,00 | 9 646,00 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 7 685,2 | 7 685,2 | 0 | 100 |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 1 960,8 | 1 960,8 | 0 | 100 |  |  |
| Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы

муниципального  образования

Кореновский район							               А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой     программы   «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский района на 2011-2013 годы» за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной  муниципальной целевой      программы   «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский района на 2011-2013 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество установленных в местах с массовым пребыванием граждан аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | шт. | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 2. | Количество проведенных технических обслуживаний программно-аппаратных комплексов видеонаблюдения | шт. | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3. | Создание ситуационно-мониторингового центра муниципального образования Кореновский район | шт. | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4. | Зафиксировано с использованием средств видеотехнического мониторинга противоправных деяний, предусмотренных нормами административного законодательства РФ; | ед. | 531 | 3074 | +2543 | 579% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район							               А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой     программы   «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский района на 2011-2013 годы» за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной  муниципальной целевой      программы   «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский района на 2011-2013 годы» за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение работ по монтажу, наладке аппаратно-программного комплекса идентификации транспортных средств. Выполнение работ по проведению технического обслуживания аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | 3065,697 | 3065,697 | 100% |
| 2 | Выполнение работ по подключению к электросетям аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения. | 22,372 | 22,372 | 100% |
| 3 | Обновление программного обеспечения | 47,930 | 47,930 | 100% |
| 5 | Создание, оснащение ситуационного центра и обеспечение его функционирования | 6510,00 | 6510,00 | 100% |
|  | Итого | 9646,00 | 9646,00 | 100% |

Заместитель главы

муниципального  образования

Кореновский район							               А.П.Манько