

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 24.01.2024**  **№ 62**

**г. Кореновск**

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ**

**на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2021 года № 1275 «Об утверждении ведомственной целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2025 годы», администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2021 года № 1275 (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела по делам казачества муни­ципального образования Кореновский район О.В. Бычкова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 24.01.2024 № 62

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования

Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2021 года № 1275. В течение 2023 года изменения в Программу не вносились.

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось:

- целенаправленное и организованное осуществление первоочередных мероприятий, влияющих на процесс становления и возрождения казачества;

- создание необходимых материальных и организационных условий для деятельности казачьих обществ;

- привлечение к выполнению обязательств по несению государственной и иной службы в интересах Кореновского района членов казачьих обществ

районного казачьего общества, обеспечивающих достижение целей программы;

- создание благоприятных условий для развития системы патриотического воспитания казачьей молодежи, укрепления нравственных основ казачества, воспитания чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;

- содействие духовному и физическому развитию казачьей молодежи в традициях Кубанского казачества.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 624,0 тысяч рублей (приложение 1).

Мероприятия Программы за 12 месяцев 2023 года были выполнены в полном объеме.

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- охват участием в военно-патриотическом воспитании молодежи в духе традиций российского казачества и православия;

- число составленных протоколов в ходе проведения рейдовых мероприятий;

- количество мероприятий, посвященных возрождению и укреплению казачества на территории Кореновского район.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Заместитель главы, начальник отдела

по делам казачества

муниципального образования

Кореновский район О.В. Бычков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной

целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования

Кореновский район на 2022-2024 год» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | откло-нение | |
|  |  |  |  |  | тыс.  руб.  +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание финансовой поддержки для организации и проведения мероприятий посвященных:  месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы; Дню реабилитации Кубанского казачества; военно-полевым сборам; спортивные соревнования и награждения казаков,  высадке казаков на Тамани, ст. Тамань, Темрюкский р-н;  Гречишкинским поминовениям;  Тиховским поминовениям; Липкинским поминовениям, Слет казачьей молодежи, проведение казачьих обрядов, Дню Кубанского казачества; Советам атамана ККВ и отдела | Районный бюджет | 284,0 | 284,0 | 0 | 0 |
| 2 | Оказание финансовой поддержки для создания условий для несения службы членами РКО | Районный бюджет | 340,0 | 340,0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе | |  | 624,0 | 624,0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет (РБ) | |  | 624,0 | 624,0 | 0 | 0 |

Заместитель главы, начальник отдела

по делам казачества

муниципального образования

Кореновский район О.В. Бычков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной

целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1.Охват участием в военно-патриотическом воспитании молодежи в духе традиций российского казачества и православия | чел. | 680 | 680 |  | 100 |
| 2.Число составленных протоколов в ходе проведения рейдовых мероприятий | шт. | 760 | 760 |  | 100 |
| 3.Количество мероприятий, посвященных возрождению и укреплению казачества на территории Кореновского район | шт. | 23 | 23 |  | 100 |

Заместитель главы, начальник отдела

по делам казачества

муниципального образования

Кореновский район О.В. Бычков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной

целевой программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансиро-вания (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результатив-  ности в натуральном или стоимостном выражении | Эффек-тивность реали-зации ВЦП (5=4/3) |
| 1 | Оказание финансовой поддержки для организации и проведения мероприятий посвященных:  месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы;  Дню реабилитации Кубанского казачества; военно-полевым сборам; спортивные соревнования и награждения казаков,  высадке казаков на  Тамань, ст. Тамань, Темрюкский р-н; Гречишкинским поминовениям; Тиховским поминовениям; Липкинским поминовениям, Слет казачьей молодежи, проведение казачьих обрядов, Дню Кубанского казачества; Советам атамана ККВ и отдела | 284,0 | 284,0 | 100 % |
| 2 | Оказание финансовой поддержки для создания условий для несения службы членами РКО | 340,0 | 340,0 | 100 % |
|  | Итого | 624,0 | 624,0 | 100 % |

Заместитель главы, начальник отдела

по делам казачества

муниципального образования

Кореновский район О.В. Бычков