

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 27.01.2022**  **№ 66**

**г. Кореновск**

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Кореновский район» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 01.12.2015 года №1606), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы администрации муниципального образования Кореновский район

от 27.01.2022 № 66

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 27.01.2022 № 66

(в редакции постановления главы

администрации муниципального образования Кореновский район

от 27.01.2022 № 66

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной

целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07 сентября 2020 года № 1630 Об утверждении ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы». Постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 30.12.2020 №2148, от 16.03.2021 №281, от 13.05.2010 №475, от 21.05.2021 №573, от 24.06.2021 №714, от 08.07.2021 №779, от 24.08.2021 №985, от 13.09.2021 №1094, от 25.11.2021 №1493, от 17.12.2021 №1630 в Программу были внесены изменения.

В 2021 году в рамках реализации Программы предусматривалось внесение изменений в документы территориального планирования муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021 год с целью увеличения количества поселений, в документы территориального планирования которых внесены необходимые изменения.

Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 5 301 900,00 рублей, фактически было освоено 5 301 900,00 рублей, за счет средств краевого бюджета 6 487 700 рублей, фактически было освоено 6 487 700 рублей (приложение №1). Процент исполнения программы составляет 100 % к плану.

Оценка результативности реализации программы (приложение №2) осуществлялась на основе индикатора:

- количество поселений, в документы территориального планирования которых внесены необходимые изменения.

Начальник управления

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 год» за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 год» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс.руб | | | | Исполнитель мероприятия |
| планово е значение | фактическо е  значение | Отклонение  +/\_ | |
| Тыс.  руб | % |
| 1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Кореновского района | районный бюджет | 2870,0 | 2870,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения | районный бюджет | 1130,0 | 1130,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Платнировского сельского поселения | районный бюджет | 1160,0 | 1160,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новоберезанского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Бураковского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.5 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Журавского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.6 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сергиевского сельского поселения | районный бюджет | 1160,0 | 1160,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.7 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.8 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Братковского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.9 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Внесение изменений в  генеральные планы сельских поселений муниципального образования Кореновский район | районный бюджет  краевой бюджет | 970,3  6487,7 | 970,3  6487,7 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.1 | Внесение изменений в генеральный план Сергиевского сельского поселения | районный бюджет | 700,0 | 700,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.2 | Внесение изменений в генеральный план Дядьковского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 144,3  3463,7 | 144,3  3463,7 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.3 | Внесение изменений в генеральный план Журавского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 126,0  3024,0 | 126.0  3024,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.4 | Внесение изменений в генеральный план Братковского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.5 | Внесение изменений в генеральный план Бураковского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.6 | Внесение изменений в генеральный план Новоберезанского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.7 | Внесение изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 3 | Проект планировки/проект межевания подъездной дороги к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям по адресу: станица Раздольная, переулок Партизанский | районный бюджет | 92,6 | 92,6 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 4 | В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2429 «О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости» на территории Краснодарского края в муниципальном образовании Кореновский район покупка техники для ведения ГИСОГД | районный бюджет | 1206,0 | 1206,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 5 | Разработка топографической съемки квартала, ограниченного улицами Красная, Мира, К.Маркса и переулком Юннатов в г. Кореновске | районный бюджет | 163,0 | 163,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 6 | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901036 | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 7 | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901037 | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | Итого по Программе |  | 11789,6 | 11789,6 | 0 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет (КБ) |  | 6487,7 | 6487,7 | 0 | 100 |  |
|  | Районный бюджет (РБ) |  | 5301,9 | 5301,9 | 0 | 100 |  |
|  | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник управления

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 год» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| +/\_ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество поселений, в документы территориального планирования которых внесены необходимые изменения | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |

Начальник управления

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Кореновского района | 2870,0 | 2870,0 | 100 |
| 1.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения | 1130,0 | 1130,0 | 100 |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Платнировского сельского поселения | 1160,0 | 1160,0 | 100 |
| 1.3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новоберезанского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Бураковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Журавского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сергиевского сельского поселения | 1160,0 | 1160,0 | 100 |
| 1.7 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Братковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внесение изменений в  генеральные планы сельских поселений муниципального образования Кореновский район | 7458,0 | 7458,0 | 100 |
| 2.1 | Внесение изменений в генеральный план Сергиевского сельского поселения | 700,0 | 700,0 | 100 |
| 2.2 | Внесение изменений в генеральный план Дядьковского сельского поселения | 3608,0 | 3608,0 | 100 |
| 2.3 | Внесение изменений в генеральный план Журавского сельского поселения | 3150,0 | 3150,0 | 100 |
| 2.4 | Внесение изменений в генеральный план Братковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Внесение изменений в генеральный план Бураковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Внесение изменений в генеральный план Новоберезанского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Внесение изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проект планировки/проект межевания подъездной дороги к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям по адресу: станица Раздольная, переулок Партизанский | 92,6 | 92,6 | 100 |
| 4 | В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2429 «О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости» на территории Краснодарского края в муниципальном образовании Кореновский район покупка техники для ведения ГИСОГД | 1206,0 | 1206,0 | 100 |
| 5 | Разработка топографической съемки квартала, ограниченного улицами Красная, Мира, К.Маркса и переулком Юннатов в г. Кореновске | 163,0 | 163,0 | 100 |
| 6 | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901036 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901037 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская