## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022								№ 67

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года № 1149                                «Об утверждении Положения о порядке разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года                 № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606, от 28 февраля 2020 года № 196), администрация муниципального образования Кореновский район                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы                  «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить   размещение   настоящего   постановления   на   официальном   сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район

А.Е. Дружинкина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 27.01.2022  № 67

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 сентября 2020 года № 967.

В 2021 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по обеспечению трудового соперничества среди руководителей предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, среди тружеников предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на территории  муниципального образования Кореновский район. Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район и составило 40 (сорок тысяч) рублей  (приложение №1).

Подведение  итогов соревнования проходило по номинациям: по итогам уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур, за  достижение наивысших показателей урожайности на 1 гектар посевной площади зерновых и зернобобовых культур, за высокую урожайность сахарной свеклы, сои и подсолнечника, за вклад в развитие садоводства, за вклад в развитие возделывания овощных бобовых культур, за высокую культуру земледелия, за эффективное руководство хозяйством, осуществляющим переработку собственной сельскохозяйственной продукции, за эффективное ведение пчеловодческого хозяйства,  за эффективное оказание содействия в развитии личных подсобных хозяйств, за популяризацию опыта ведения хозяйства, повышение статуса и престижа профессий в АПК и  широкое освещение в средствах массовой информации деятельности хозяйств, «Лучший по профессии». В рамках программы поощрили тружеников, которые получили  дипломы администрации муниципального образования Кореновский район и  букеты цветов.

Оценка   результативности     реализации     Программы    (приложение №2)

осуществлялась на основе следующих индикаторов: валовой сбор зерна (в весе после доработки), урожайность зерновых культур, рациональное использование земель.

В районе в 2021 году намолочено зерна   в бункерном весе                           425,3 тысячи тонн, средняя урожайность — 62,8 ц/га. Средняя урожайность в 2021 году озимого ячменя составила 70,5  ц/га (в 2020- 61,6 ц/га), озимой пшеницы – 67,6 га (2020-46,7ц/га).

Валовое производство основных сельхозкультур составило: зерновых колосовых-385 тыс. тонн, кукурузы более 40,3 тыс. тонн, сои порядка                    10 тыс. тонн,  сахарной свеклы-более 220 тыс. тонн,  подсолнечника                                      около  32,8 тыс. тонн.  Средняя урожайность по культурам составила в 2021 году: кукуруза — 38,1 ц/га, соя – 12,6  ц/га, сахарная свекла- 400,9 ц/га, подсолнечник-24,1 ц/га.

Сев озимых колосовых культур осенью 2020 года хозяйства вели высокими темпами и  выдержали планируемые площади сева, завершив их в оптимальные сроки. Погода в зимний и весенний  период  способствовала получению дружных всходов озимых колосовых культур, что позволило добиться высокого урожая.

Под урожай 2022 года посеяно озимых культур — 54,1 тыс га, в том числе озимый ячмень — 5,9 тыс.га, озимая пшеница — 48,2 тыс.га.

Поголовье КРС в  хозяйствах всех категорий 16668 голов,   в том числе  коров 6496 голов. Произведено молока свыше 41,3 тыс. тонн, в  том числе в сельхозпредприятиях-26,6 тыс. тонн. Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий  более 11,0 тыс. тонн, в том числе  в сельхозпредприятиях-6,9 тыс. тонн.

Поголовье   птицы всего по району-860,0 тыс. голов,  на птицефабриках произведено яиц-103,2 млн. шт., что на 8,7 млн. штук больше, чем в 2020 году.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

- Заместитель главы

- муниципального образования

- Кореновский район                                                                                  А.Е. Дружинкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации ведомственной

целевой программы «Создание условий для

развития сельскохозяйственного производства

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих развитие сельскохозяйственного производства | Районный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе |  |  | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Заместитель главы

- муниципального образования

- Кореновский район                                                                                  А.Е. Дружинкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации ведомственной

целевой программы «Создание условий для

развития сельскохозяйственного производства

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | 310,0 | 425,3 | +115,3 | 137,2 |
| 2. | Урожайность зерновых культур | ц/га | 46,3 | 62,8 | +16,5 | 135,6 |
| 3. | Рациональное использование земель | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

- Заместитель главы

- муниципального образования

- Кореновский район                                                                                  А.Е. Дружинкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации ведомственной

целевой программы «Создание условий для

развития сельскохозяйственного производства

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2021 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих развитие сельскохозяйственного производства | 40,0 | 40,0 | 100% |
|  | Итого | 40,0 | 40,0 | 100% |

- Заместитель главы

- муниципального образования

Кореновский район                                                                               А.Е. Дружинкин