## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 28.01.2014		          		                                                       № 123

- г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «О развитии сельскохозяйственного производства в поселениях, малого и среднего предпринимательства на 2013 год»

за 2013 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края  от 18 июня 2012 года    № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственного производства в поселениях, малого и среднего предпринимательства на 2013 год» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район, начальника управления сельского хозяйства В.Н.Надточия.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 28.01.2014 № 123

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственного производства в поселениях, малого и среднего предпринимательства на 2013 год» за 2013 год

Ведомственная целевая программа «О развитии сельскохозяйственного производства в поселениях, малого и среднего предпринимательства на 2013 год» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2012 года №1861.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по обеспечению трудового соперничества среди трудовых коллективов предприятий, бригад (отделений), крестьянских (фермерских) хозяйств, комбайнеров, водителей.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 267,0 тыс. рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

пять номинаций при подведении итогов соревнования;

тридцать пять награждаемых по итогам соревнования.

Подведение итогов соревнования проходило по номинациям: индивидуальные соревнования среди комбайнеров, водителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, бригад и отделений сельхозпредприятий,  сельскохозяйственных предприятий, пропаганда передового опыта, гласность соревнования, культурное обслуживание.  В рамках программы поощрили 44 человека:

- комбайнеров — 7 человек,

- водителей — 4 человека,

- крестьянских (фермерских) хозяйств— 3 человека,

- коллективы бригад и отделений сельхозпредприятий — 9 человек,

- коллективы сельскохозяйственных предприятий — 15 человек,

- пропаганда передового опыта, гласность соревнования, культурное обслуживание — 6 человек.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Заместитель главы муниципального

образования Кореновский район,

начальник управления сельского хозяйства                                       В.Н.Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«О развитии сельскохозяйственного производства

в поселениях, малого и среднего

предпринимательства на 2013 год» за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «О развитии сельскохозяйственного производства в

поселениях, малого и среднего предпринимательства на 2013 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по обеспечению трудового соперничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поощрительные выплаты | Районный бюджет | 233,0 | 233,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2. | Пропаганда передового опыта, гласность соревнования, культурное обслуживание | Районный бюджет | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 3. | Обеспечение соревнования на жатве и приобретение бланков, рамок, лент, цветов | Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Итого по Программе |  |  | 267,0 | 267,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 267,0 | 267,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кореновский район,

начальник управления сельского хозяйства                                       В.Н.Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«О развитии сельскохозяйственного производства

в поселениях, малого и среднего

предпринимательства на 2013 год» за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«О развитии сельскохозяйственного производства в поселениях,

малого и среднего предпринимательства на 2013 год»

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество номинаций при подведении итогов соревнования | ед. | 5 | 6 | 1 | 120,0 % |
| 2. | Количество награждаемых по итогам соревнований | чел. | 35 | 44 | 9 | 125,7 % |

Заместитель главы муниципального

образования Кореновский район,

начальник управления сельского хозяйства                                       В.Н.Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«О развитии сельскохозяйственного производства

в поселениях, малого и среднего

предпринимательства на 2013 год» за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«О развитии сельскохозяйственного производства в поселениях,

малого и среднего предпринимательства на 2013 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поощрительные выплаты | 233,0 | 233,0 | 100% |
| 2 | Пропаганда передового опыта, гласность соревнования, культурное обслуживание | 14,0 | 14,0 | 100% |
| 3 | Обеспечение соревнования на жатве и приобретение бланков, рамок, лент, цветов | 20,0 | 20,0 | 100% |
|  | итого | 267,0 | 267,0 | 100% |

Заместитель главы муниципального

образования Кореновский район,

начальник управления сельского хозяйства                                       В.Н.Надточий