## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2014 				                                     	                  №126

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации  ведомственной муниципальной  целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года №  1149  «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых  программ» муниципального  образования Кореновский  район»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального  образования  Кореновский  район  от  10     октября 2012 года № 1854   (с изменениями внесенными постановлением администрации муниципального  образования  Кореновский  район от  21 октября  2013 года   № 1812) (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.П.Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 28.01.2014 №126

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной муниципальной  целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы» за 2013 год

Ведомственная муниципальная  целевая программа «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2012 года, постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 21 октября 2013 года № 1812 были внесены изменения, в связи с фактическим освоением бюджетных средств в сторону уменьшения на 4600 тысяч рублей.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по созданию комплексной системы оповещения обеспечивающей реализацию законных прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

В 2013 году проведены мероприятия, по созданию системы оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием современных технических средств радио и видео каналов.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 400,0 тыс. рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

разработка проекта комплексного оповещения, обеспечивающего радиоканальную систему информирования;

обеспечение приобретения необходимого оборудования для организации оповещения и доведения экстренной информации.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                   А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной муниципальной целевой                            	                                                             программы   «Создание системы            	                                                           оповещения населения Кореновского

района в чрезвычайных ситуациях

на 2013-2015 годы»   за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной муниципальной целевой

программы  «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по обеспечению трудового соперничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта комплексного оповещения | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2. | Приобретение необходимого оборудования для организации оповещения и экстренной информации | Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Итого по Программе |  |  | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                   А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной муниципальной целевой                            	                                                 программы   «Создание системы оповещения

населения Кореновского района в

чрезвычайных ситуациях  на  2013-2015                    	                                                   годы» за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной муниципальной целевой

программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка проекта комплексного оповещения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспеченность необходимым оборудованием для организации оповещения и экстренной информации | % | 5 % | 5 % | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                   А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной муниципальной целевой                            	                                                 программы   «Создание системы оповещения

населения Кореновского района в

чрезвычайных ситуациях  на  2013-2015                    	                                                   годы» за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной муниципальной целевой программы «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы» за 2013 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проекта комплексного оповещения | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 2. | Приобретение необходимого оборудования для организации оповещения и экстренной информации | 300,0 | 300,0 | 100% |
|  | Итого | 400,0 | 400,0 | 100% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                   А.П.Манько