

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**От 15.06.2022**  **№ 856**

г. Кореновск

**Об изменении об изменении существенных условий муниципального контракта от 30.11.2021 №2021.ЭА-0818500000821006418 в связи с возникновением при исполнении контракта независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту от 30.11.2021 №2021.ЭА-0818500000821006418, заключенному между муниципальным казенным учреждением муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «СтройДор Кубань» на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенном по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Запорожская, 2В администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить существенное условие муниципального контракта от 30 ноября 2021 года № 2021.ЭА-0818500000821006418 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенном по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Запорожская, 2В (далее – Контракт), установив условие об изменении установленного пунктом 3.9 Контракта размера авансового платежа в части его увеличения с 30% цены Контракта до 50% цены Контракта, в пределах доведенных в соответствии с [бюджетным законодательством](https://internet.garant.ru/%22%20%5Cl%20%22/document/12112604/entry/20001) Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

2. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту, возникающих в связи с заключением соглашения на изменение существенных условий и не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением, обязать Подрядчика предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Сторчун Б.И.

4. [Управлению службы протокола и информационной политики](https://www.korenovsk.ru/upravlenie-sluzhby-protokola-i-informacionnoj-politiki/) администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район В.А. Добрывечер