## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.01.2014					                                                      № 176

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной   целевой программы «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности в учреждениях культуры муниципального образования  Кореновский район на 2012 - 2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года      №1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального  образования Кореновский  район» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности в учреждениях культуры муниципального образования Кореновский район на 2012 - 2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2011 года       № 2046 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2013 года         № 2027) (прилагается).

2. Разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г.Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							    С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 28.01.2014№ 176

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы   «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности в учреждениях культуры муниципального образования Кореновский район на 2012 - 2014 годы» за 2013 год.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Улучшение условий  по охране труда и технике безопасности в учреждениях культуры муниципального образования Кореновский район на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2011 года № 2294.

В 2013 году, в целях уточнения расходов по Программе, постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 27 ноября 2013 года № 2027  внесены изменения.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по созданию в учреждениях культуры условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, повышению уровня знаний и подготовки работников учреждений культуры в области охраны труда и техники безопасности и  охраны здоровья работников культуры.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 123,0 тысячи рублей и внебюджетных средств исполнителей программы  в сумме 50,0 тысяч рублей (приложение № 1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- доведение количества учреждений культуры муниципального образования Кореновский район, завершивших полную аттестацию рабочих мест по условиям труда до 100 %;

- охват руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда до 100 %;

- приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания, глаз, рук, ног для работников (процент), обучение специалистов по охране труда и технике безопасности;

- охват медицинскими осмотрами работников учреждений культуры;.

- охват обученных специалистов правилам охраны труда и техники безопасности на объектах   культуры.

2

По итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей детская школа искусств № 2 ст.Платнировской учреждений культуры проведены работы по приведению рабочих мест в соответствие со СНиП- приобретены и заменены лампы дневного освещения; в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» и муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей детская школа искусств № 1 аттестованы по условиям труда 35 рабочих мест, в связи с чем количество учреждений культуры муниципального образования Кореновский район, завершивших  полную аттестацию рабочих мест составило 2 учреждения, приобретены 20 единиц сертифицированной специальной одежды и средств индивидуальной защиты, что составило 100 %, охват медицинскими осмотрами работников учреждений культуры составил 100 %, обучены 20 специалистов, ответственных за охрану труда.

Средства бюджета муниципального образования Кореновский район, запланированные по программе, израсходованы полностью.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Улучшение условий по охране труда

и технике безопасности в учреждениях культуры

муниципального образования Кореновский

район на 2012 - 2014 годы»

за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности в учреждениях культуры муниципального образования Кореновский район на 2012 - 2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Приведение рабочих мест в соответствие со СНиП | внебюджет внебюджет внебюджет районный бюджет внебюджет | 20 10 10 19,0 10,0 | 20 10 10 19,0 10,0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | МБУК «КРЦНКД» МБОУ ДОД ДШИ № 1 МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской МБУК «КМЦРБ» |  |  |
| 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда | районный бюджет районный бюджет районный бюджет районный бюджет | 25,5 28,2 12,0 10,0 | 25,5 28,2 12,0 10,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | МБУК «КРЦНКД» МБОУ ДОД ДШИ № 1 МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской МБУК «КМЦРБ» |  |  |
| 3 | Обучение специалистов по охране труда и технике безопасности | районный бюджет районный бюджет районный бюджет районный бюджет | 0 2,8 0 10,0 | 0 2,8 0 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | МБУК «КРЦНКД» МБОУ ДОД ДШИ № 1 МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской МБУК «КМЦРБ» |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспеченность работников учреждений культуры сертифицированной специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты | районный бюджет районный бюджет районный бюджет районный бюджет | 10,5 0 0 4,0 | 10,5 0 0 4,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | МБУК «КРЦНКД» МБОУ ДОД ДШИ № 1 МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской МБУК «КМЦРБ» |  |  |
|  | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Оформление оборудованного уголка по охране труда | районный бюджет районный бюджет районный бюджет районный бюджет | 0 0 0 1,0 | 0 0 0 1,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | МБУК «КРЦНКД» МБОУ ДОД ДШИ № 1 МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской МБУК «КМЦРБ» |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 173 | 173 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 123 | 123 | 0 | 0 |  |  |  |
| Привлеченные средства |  | внебюджетные | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |
| Справочно: |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | - | - |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности в учреждениях

культуры муниципального образования

Кореновский район на 2012 - 2014 годы»

за 2013 год.

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности в учреждениях культуры муниципального образования  Кореновский район  на 2012 - 2014 годы за 2013 год.

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Довести количество учреждений культуры МО Кореновский район, завершивших полную аттестацию рабочих мест по условиям труда до 100 % (учреждения) | учреждение | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Охват руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда – до 100 % (человек). | ед | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания,глаз, рук, ног для работников (процент). | % | 100 % | 100 % | 0 | 0 |
| 4 | Охват медицинскими осмотрами работников учреждений культуры (процент). | ед. | 100 % | 100 % | 0 | 0 |
| 5 | Охват обученных специалистов правилам охраны труда и техники безопасности на объектах культуры (человек). | ( листовки) | 20 | 20 | 0 | 0 |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Улучшение условий по охране труда

и технике безопасности в учреждениях

культуры муниципального образования

Кореновский район на 2012 - 2014 годы

за 2013 год.

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы   «Улучшение условий  по охране труда и технике безопасности в учреждениях культуры муниципального образования Кореновский район на 2012 - 2014 годы» за 2013 год.

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс.руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приведение рабочих мест в соответствие со СНиП | 69 | 69 | 100% |
| 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда | 74,0 | 74,0 | 100% |
| 3 | Обучение специалистов по охране труда и технике безопасности | 75,7 | 75,7 | 100% |
| 4 | Обеспеченность работников учреждений культуры сертифицированной специальной одеждой и другими средствами индивидуальной (халаты, обувь, костюмы) | 12,8 | 12,8 | 100% |
| 5 | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Оформление оборудованного уголка по охране труда: | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого, из них: | 173 | 173 | 100% |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на завершение работ по реализации мероприятий долгосрочной

муниципальной целевой программы «Улучшение условий по охране труда

и технике безопасности в учреждениях культуры муниципального образования

Кореновский район на 2012 - 2014 годы в 2013 году

Отдел культуры администрации муниципального образования Кореновский район информирует о завершении работ по  реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Улучшение условий по охране трудаи технике безопасности в учреждения муниципального образования Кореновский район на 2012 - 2014 годы в 2013 году, в связи с тем, что исполнителями программы объем запланированных работ по приведению рабочих мест в соответствие со СНиП, аттестацией рабочих мест по условиям труда, обеспеченностью работников учреждений культуры сертифицированной специальной одеждой и другими средствами индивидуальной зашиты информационному обеспечению и пропаганде охраны труда, оформлению оборудованного уголка по охране труда, рассчитанные на  3 года были выполнены в  2012-2013 годах.

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова