## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.01.2014					                                        № 177

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной   целевой программы «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года      №1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального  образования Кореновский район» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район на 2012 - 2014 годы» за 2013 год утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2011 года № 2047 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский районот 29 мая 2013 года № 1045,  от 22 октября 2013 года  № 1819) (прилагается).

2. Разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г.Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							    С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от28.01.2014 № 177

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и

молодежи в муниципальном образовании Кореновский район на 2012 - 2014

годы» за 2013год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2011 года № 2047.

В 2013 году в целях уточнения расходов по Программе, постановлениями  администрации муниципального образования Кореновский район от 29 мая 2013 года № 1045 и 22 октября 2013 года № 1819  внесены изменения.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по проведению текущего ремонта зданий и внутренних помещений детской школы искусств № 1, изготовлению проектно- сметной документации на реконструкцию здания ДШИ № 2 ст. Платнировской,  выплаты стипендий одаренным учащимся школ искусств, открытию новых отделений  школ искусств, приобретению музыкальных инструментов, технологического оборудования, програмного обечспечения, сопутствующих материалов и участию одаренных учащихся школ искусств в краевых, всероссийских и международных смотрах - конкурсах, фестивалях.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств  бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 982,5  тысяч рублей  и внебюджетных средств исполнителей программы  в сумме 100,0 тысяч рублей (приложение № 1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- Создание информационного банка данных передовых достижений в сфере эстетического воспитания и образования детей и молодежи и его систематическое обновление;

- Увеличение численности исполнительских коллективов Школ искусств;

- Расширение контингента существующих творческих коллективов;

- Организация гастрольных выступлений творческих  коллективов Школ искусств;

2

- Участие одаренных детей в районных, краевых и российских фестивалях и конкурсах;

По итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году:

- проведен текущий ремонт внутренних помещений детской школы искусств № 1(кабинета заведующего учебной части ) на сумму 90,0 тысяч рублей;,

- изготовлена проектно- сметная документация на реконструкцию здания ДШИ № 2 ст. Платнировской на сумму 192, 5 тысяч рублей,

- для открытия новых отделений искусств  на сумму 400,0 тысяч рублей приобретена ученическая мебель ( 120 единиц)  на сумму 164,7 тысяч рублей,  приобретен ткацкий станок на сумму 40,0 тысяч рублей, приобретен инвентарь для художников отделения ДПИ в количестве 100 наименований  (гипсовые изделия, горшки, муляжи, картон, бумага, натюрмортные столики, софиты, краски, карандаши, угольки т.д. на сумму 98,7 тыс. руб, приобретены товары для художников ( холст, ватман, бумаг, мольберты-хлопушки и т.д.) на сумму 96,9  тыс. руб,

- выплачены стипендии одаренным учащимся школ искусств на сумму 200 тысяч рублей,

- организованы поездки 30 одаренных детей для участия в международных, всероссийских и краевых смотрах - конкурсах на сумму 100 тысяч рублей из местного бюджета  и 100 тысяч  рублей из внебюджетных средств  учреждений дополнительного образования детей детская школа искусств № 1,детская школа искусств № 2 ст.Платнировской.

Финансовые средства муниципального образования Кореновский район, запланированные по программе, израсходованы полностью.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3)

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Развитие художественно -

эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год.

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие художественно эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Текущий ремонт зданий и внутренних помещений школ искусств МБОУ ДОД ДШИ № 1 МО Кореновский район | Районный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | МБОУ ДОД ДШИ№1 |  |
| 2 | Изготовление проектно- сметной документации на реконструкцию здания ДШИ № 2 ст. Платнировской | Районный бюджет | 192,5 | 192,5 | 0 | 0 | МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской |  |
| 3 | Выплата стипендий одаренным учащимся школ искусств | Районный бюджет | 200 | 200 | 0 | 0 | МБОУ ДОД ДШИ№1 МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской |  |
| 4 | Открытие новых отделений школ искусств: приобретение музыкальных инструментов, мебели, технологического | Районный бюджет | 400 | 400 | 0 | 0 | МБОУ ДОД ДШИ№1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, программного обеспечения, сопутствующих материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах-конкурсах | Районный бюджет внебюджет Районный бюджет внебюджет | 50,0 50,0 50,0 50,0 | 50,0 50,0 50,0 50,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | МБОУ ДОД ДШИ№1 МБОУ ДОД ДШИ №2 ст.Платнировской |  |
| Итого по Программе |  |  | 1082,5 | 1082,5 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 982,5 | 982,5 | 0 | 0 |  |  |
| Привлеченные средства |  | внебюджет | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| Справочно: |  |  | - | - | - | - |  |  |
| капитальные расходы |  |  | - | - | - | - |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Развитие художественно -

эстетического образования и воспитания детей молодежи в муниципальном образовании Кореновский район на 2012 - 2014 годы» за 2013 год.

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образованииКореновский район на 2012 - 2014 годы» за 2013 год.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание информационного банка данных передовых достижений в сфере эстетического воспитания и образования детей и молодежи и его систематическое обновление (единиц). | кабинет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Увеличение численности исполнительских коллективов Школ искусств (единиц). | ед | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Расширение контингента существующих творческих коллективов (единиц). | чел | не менее 2 | не менее 2 | 0 | 0 |
| 4 | Организация гастрольных выступлений творческих коллективов Школ искусств. | ед | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах-конкурсах | чел | не менее 15 | 30 | 15 | 200 |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Развитие художественно -

эстетического образования и воспитания

детей и молодежи в муниципальном образовании

Кореновский район на 2012 -2014 годы»

за 2013 год.

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной муниципальной

целевой программы «Развитие художественно - эстетического образования и  воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район на 2012-2014 годы»                                                                                                            за 2013 год.

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Текущий ремонт зданий и внутренних помещений школ искусств МБОУ ДОД ДШИ № 1 МО Кореновский район | 90 | 90 | 100 % |  |
| 2 | Изготовление проектно- сметной документации на реконструкцию здания ДШИ № 2 ст. Платнировской | 192,5 | 192,5 | 100 % |  |
| 3 | Выплата стипендий одаренным учащимся школ искусств: МБОУ ДОД ДШИ № 1 МО Кореновский район МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской | 200 | 200 | 100 % |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Открытие новых отделений школ искусств: приобретение музыкальных инструментов мебели, технологического оборудования, программного обеспечения, сопутствующих материалов МБОУ ДОД ДШИ № 1 МО Кореновский район | 400 | 400 | 100 % |  |
| 5 | Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах-конкурсах МБОУ ДОД ДШИ № 1 МО Кореновский район МБОУ ДОД ДШИ № 2 ст. Платнировской | 200 | 200 | 100 % |  |
|  | ИТОГО по программе | 1082,5 | 1082,5 |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова