## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.01.2014					                                                       №178

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной

целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения

культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская

межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2012 -2014 годы»    за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года      №1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального  образования Кореновский район» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2012 - 2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2011 года № 2010 (прилагается).

2. Разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г.Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							    С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 28.01.2014 №178

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2012 - 2014 годы» за 2013 год.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2012 -2014 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2011 года № 2010.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по комплектованию библиотечных фондов, обновлению компьютерной техники, укреплению материально - технической базы библиотек, улучшению качества информационно - культурных услуг, созданию условий для приобщения населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек.

Общая сумма финансирования мероприятий Программы в 2013 году составила 690,0 тысяч рублей, в том числе- 650,0 тысяч рублей- из бюджетных средств муниципального образования Кореновский район, 40,0 тысяч рублей — из внебюджетных средств Кореновской межпоселенческой центральной районной библиотеки (приложение № 1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- проведение мероприятий по комплектованию библиотечных фондов;

- повышение качества информационно- культурного обслуживания населения муниципального образования Кореновский район:

- повышение удельного веса населения, посещающего библиотечные учреждения;

- увеличение процента охвата населения библиотечным обслуживанием.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район были проведены работы.

2

- по комплектованию библиотечных фондов, приобретены 1574 экземпляра литературы на общую сумму 250,0 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район  в сумме 100 тысяч рублей и внебюджетных средств учреждения в сумме 40 тысяч рублей приобретены рабочая станция (системный бок, монитор, комплектующие к компьютеру) и программное обеспечение (Nero, Dr.Web, и др.);

- за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 300 тысяч рублей проведены ремонтные  работы в здании МБУК «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»;

- выполнены работы по установке 5 оконных блоков (27 кв. м) на сумму 97,0 тысяч рублей, проведены облицовочные работы наружных стен здания ( 50 кв. м ) на сумму 58,2 тысяч рублей, установлены 4 металлические решетки на сумму 75,1 тысяч рублей, отремонтирована отмостка здания на сумму 69,7 тысяч рублей.

Средства бюджета муниципального образования Кореновский район и внебюджетные средства учреждения, запланированные по программе, израсходованы полностью.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Развитие муниципального

бюджетного учреждения культуры

муниципального образования

Кореновский район «Кореновская

межпоселенческая центральная районная

библиотека» на 2012 -2014 годы

за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2012 - 2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. руб.- / + | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Комплектование библиотечных фондов | Районный бюджет | 250 | 250 | 0 | 0 | МБУК «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» |  |  |
| 2. | Обновление компьютерной техники | Районный бюджет внебюджет ные средства | 100 40 | 100 40 | 0 0 | 0 0 | МБУК «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт здания центральной библиотеки | Районный бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 | МБУК «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 690 | 690 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 650 | 650 | 0 | 0 |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Развитие муниципального

бюджетного учреждения культуры

муниципального образования

Кореновский район «Кореновская

межпоселенческая центральная районная

библиотека» на 2012 - 2014 годы»

за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2012 -2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по комплектованию библиотечных фондов | ед | Не менее 3500 экземпляров в год | 3500 экземпляров в год | 0 | 0 |
| 2 | Повышение качества информационно- культрного обслуживания населения МО Кореновский район: - повышение удельного веса населения, посещающего библиотечные учреждения | % | 3,9 | 4 | + 0,1 | 102,5 |
| 3 | Увеличесние процента охвата населения библиотечным облуживанием | % | 46 | 47 | + 1 | 120 |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Развитие муниципального

бюджетного учреждения культуры

муниципального образования

Кореновский район «Кореновская

межпоселенческая центральная районная

библиотека» на 2012 -2014 годы»

за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2012 -2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов | 250 | 250 | 100 % |
| 2 | Обновление компьютерной техники | 140 | 140 | 100 % |
| 3 | Капитальный ремонт здания центральной библиотеки замена оконных блоков | 300 | 300 | 100 % |
|  | ИТОГО | 690 | 690 | 100 % |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова