## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.01.2014				                                                       № 179

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы «Духовность, нравственность, патриотизм в муниципальном образовании Кореновский район на

2011 - 2013 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года      №1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального  образования Кореновский район» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Духовность, нравственность, патриотизм в муниципальном образовании Кореновский район на 2011 - 2013 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 декабря 2010 года № 2085, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 13 февраля 2013 года № 367, 29 мая 2013 года № 1046, 25 июня 2013 года № 1177, 2 сентября 2013 года № 1533, 31октября 2013          № 1851, 26 ноября 2013 года № 2019) (прилагается).

2. Разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г.Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							    С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 28.01.2014 №179

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы

«Духовность, нравственность, патриотизм в муниципальном образовании

Кореновский район на 2011 - 2013 годы» за 2013 год.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Духовность, нравственность, патриотизм в муниципальном образовании Кореновский район  на 2011 - 2013 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 декабря    2010 года № 2054.

В 2013 году в целях уточнения расходов по Программе, постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 13  февраля 2013 года № 367, 29 мая 2013 года № 1046, 25 июня 2013 года № 1177, 2 сентября 2013 года № 1533, 31октября 2013 № 1851, 26 ноября 2013 года        № 2019) внесены изменения.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривались   проведение мероприятий с социально незащищенными категориями населения, подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 6724,8 тысячи рублей (приложение № 1)

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- количество культурно- просветительных и агитационно- массовых мероприятий по духовно- нравственному и патриотическому воспитанию населения;

- количество детских и молодежных объединений социально - значимой направленности на территории района;

- охват детей, подростков и молодежи учреждениями дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта;

- количество детей и молодежи, регулярно участвующих в общественной жизни, деятельности объединений, клубов, центров духовно - нравственной, гражданско - патриотической, экологической направленности;

- число дисциплин духовно - нравственной и патриотической направленности, изучающихся в образовательных учреждениях;

2

- количество публикаций в местных средствах массовой информации, телепередачах по духовно - нравственной и гражданско - патриотической тематике;

- сокращение количества детей и молодежи, совершивших различные правонарушения, состоящих на всех видах профилактического учета: внутришкольного учета, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела по делам несовершеннолетних МВД РФ по Кореновскому району.

За отчетный период, в рамках исполнения долгосрочной муниципальной целевой программы в муниципальном образовании Кореновский район были проведены 600 мероприятий с количеством участников 59 938 человек.

Наиболее значимыми из них стали мероприятия, посвященные 70 - летию освобождения Кореновского района от немецко - фашистских захватчиков, торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,  Международному женскому дню 8 марта, юбилейные торжества, посвященные 75 - летию нашего земляка, художественного руководителя Кубанского казачьего хора В.Г.Захарченко, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню любви и верности - 8 июля, праздничные мероприятия, посвященные Дню Кореновского района, Дню образования Краснодарского края, Дню матери, новогодние и рождественские мероприятия.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году проведены 12 мероприятий с социально незащищенными категориями населения для участников районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, районного общества инвалидов войны и труда, районного общества «Чернобыль», районного общества слепых, комитета матерей погибших сыновей, которые посетили 80 человек.

Средства бюджета муниципального образования Кореновский район,  запланированные по программе, израсходованы полностью.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Духовность, нравственность,

патриотизм в муниципальном образовании

Кореновский район на 2011 - 2013 годы»

за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Духовность, нравственность, патриотизм в муниципальном образовании Кореновский район на 2011 - 2013 годы» за 2013 год.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | Факти ческое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение мероприятий с социально незащищенными категориями населения | Районный бюджет | 79 | 79 | 0 | 0 | МБУК «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 2 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | Районный бюджет | 6645,8 | 6645,8 | 0 | 0 | МБУК «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| Итого по Программе |  |  | 6724,8 | 6724,8 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  | - | - |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | - | - |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 6724,8 | 6724,8 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  | - | - |  |  |  |
| Справочно: |  |  | - | - |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | - | - |  |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Духовность, нравственность,

патриотизм в муниципальном

образовании Кореновский район

на 2011 - 2013 годы»

за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы «Духовность, нравственность, патриотизм в муниципальном  образовании Кореновский район на 2011 - 2013 годы» за 2013 год.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Количество культурно - просветительных и агитационно- массовых мероприятий по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию населения | ед | 600 | 600 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Количество детских и молодежных объединений социально - значимой направленности на территории района | ед | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Охват детей, подростков и молодежи учреждениями дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта | % | 80 | 80 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество детей и молодежи, регулярно участвующих в общественной жизни, деятельности объединений, клубов, центров духовно-нравственной, гражданско - патриотической, экологической направленности | тыс. чел | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число дисциплин духовно - нравственной и патриотической направленности, изучающихся в образовательных учреждениях | ед | До 7 | До 7 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Количество публикаций в местных средствах массовой информации, телепередачах по духовно - нравственной и гражданско - патриотической тематике | ед | до 90 | до 95 | 5 | 2 |  |  |
| 7 | Сокращение количества детей и молодежи, совершивших различные правонарушения, состоящих на всех видах профилактического учета: - внутришкольный учет: - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: - отдела по делам несовершеннолетних РОВД | чел | 55 155 31 | 55 124 31 | 0 -31 0 31 | 0 25 0 |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Духовность, нравственность,

патриотизм в муниципальном образовании

Кореновский район на 2011 - 2013 годы»

за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной муниципальной

целевой программы «Духовность, нравственность,                                                    патриотизм в муниципальном образовании Кореновский район на 2011 - 2013 годы» за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение мероприятий с социально незащищенными категориями населения | 79 | 79 | 100 % |
| 2 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании | 6645,8 | 6645,8 | 100 % |
|  | Итого | 6724,8 | 6724,8 | 100 % |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Кореновский район						   Е.А.Тарасова