## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
## ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 31.01.2014	№ 191
г. Кореновск

Об утверждении отчета «О реализации ведомственной целевой
программы «О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы»
за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» п о с т а н о в л я ю:
1.	Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2012 года № 1856 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 8 августа 2013 года № 1419, от 28 октября 2013 года № 1822), за 2013 год (прилагается).
2.	Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.
3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г.Ковалеву.
4.	Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновскийрайон С.А.Голобородько
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Кореновский район
от 31.01.2014 № 191

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий ведомственной целевой
программы «О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы»
за 2013 год

Ведомственная целевая программа «О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2012 года № 1856. С момента утверждения Программы вносились изменения в части корректировки перечня мероприятий и объемов финансирования.
В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по улучшению состояния противопожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район, соблюдению требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни работников и пациентов учреждений здравоохранения от возможных пожаров.
Финансирование мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 1277,2 тыс. рублей (приложение № 1). Фактическое использование средств муниципального бюджета составило 869,7 тыс. рублей. Планируемый объем средств уменьшен на 407,5 тыс. рублей за счет полученной экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур.
Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:
- количество руководителей и специалистов прошедших обучение мерам пожарной безопасности;
- увеличение количества проверенных пожарных гидрантов и водоемов;
- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и прямой телефонной связи;.
- монтаж средств автоматической пожарной сигнализации.
По итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году плановые

2

значения индикаторов выполнены в полном объеме.
Оценка эффективности реализации Программы прилагается (приложение № 3).

Начальник отдела
по социальным вопросам Т.В.Супрунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации мероприятий
ведомтсвенной целевой программы
«О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы»
за 2013 год»

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы«О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы»
за 2013 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					Тыс. / руб. / - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и специалистов учреждения здравоохранения Кореновского района / (ежегодно 72 человека)	Районный бюджет	25,2	25,2	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
2	Проверка 17-ти пожарных гидрантов / и 4-х водоёмов: / в ЦРБ-2 водоёма, 5 гидрантов; Дядьковская участковая больница-2 гидранта; Платнировская участковая больница-2 водоёма, 1 гидрант; / Новоберезанская участковая больница-1 гидрант; Журавская амбулатория-1 гидрант; Раздольненская амбулатория-1 гидрант; ФАП х. Бураковский-1 гидрант; ФАП х. Верхний-1 гидрант; ФАП х. Нижний-1 гидрант; ФАП х. Журавский-1 гидрант; ФАП пос. Пролетарский-1 гидрант; ФАП село Братковское-1 гидрант	Районный бюджет	42,0	42,0	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
2
3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и прямой телефонной связи в здании терапевтического корпуса, в здании центральной районной поликлиники педиатрического отделения, в здании ЦРБ отделение реанимации и интенсивной терапии, хирургического отделения, травматологического отделения, клинико-диагностическая лаборатория, противотуберкулезный кабинет, в здании инфекционного отделения, в здании патологоанатомического корпуса, в здании стоматологического корпуса, рентген кабинет в участковой больнице ст. Платнировской	Районный бюджет	110,4	110,4	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
4	Составление проектно-сметной документации и установка 10-ти пожарных гидрантов в Сергеевской и Комсомольской амбулаториях; ФАПах- х. Пролетарский, Пролетарский-1, / Б-Кореновский, Казачий, Левченко, К-Малёванный; п. Южный, Мирный, Свободный, Анапский, Привольный, Раздольный, поликлиник сахарного завода	Районный бюджет	0	0	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
5	Монтаж средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре 3-го типа и светящимся табло с надписью «Выход», в амбулатории пос. Комсомольского, офисе врача общей практики ст. Раздольной, ФАПах х. Журавский, х. Пролетарский-1, х. Нижний, х. Верхний, х. Казачий, с. Братковское	Районный бюджет	209,0	209,0	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
3
6	Установка 2-х пожарных дверей и 2-х люков в терапевтическом корпусе.	Районный бюджет	0	0	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
7	Монтаж средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре 3-го типа и прямой связи с пультом пожарной охраны г. Кореновска в здании центральной районной поликлиники	Районный бюджет	125,91	125,91	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
8	Разработка проектно-сметной документации для системы автоматической пожарной сигнализации в терапевтическом корпусе, центральной районной поликлинике педиатрического отделения, здание ЦРБ, ФАПе хут. Журавский, амбулатории пос. Комсомольский, офисе врача общей практики ст. раздольная, ФАПе хут. Пролетарский, ФАПе хут. Нижний, ФАПе хут. Верхний, ФАПе хут. Казачий, ФАПе село Братковское, инфекционном отделении, стоматологическом корпусе, клинико-диагностической лаборатории, патологоанатомическом корпусе, рентгенкабинете участковой больницы ст. Платнировской	Районный бюджет	123,0	123,0	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
9	Приобретение 16-ти пожарных щитов: / - для ЦРБ — 8 шт., из них: терапевтический корпус — 1 шт., хирургический корпус — 1 шт., стоматологический корпус — 1 шт., лечебно-административный корпус — 1 шт., центральная районная поликлиника — 1 шт., центральная районная поликлиника педиатрического отделения — 1 шт.; / - для участковых больниц — 6 шт., из них: Платнировская участковая	Районный бюджет	194,976	194,976	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
4
	больница — 2 шт., Дядьковская участковая больница — 2 шт., Новоберезанская участковая больница — 2 шт.; / - для амбулаторий — 2 шт., из них: Раздольненская амбулатория — 1 шт., Комсомольская амбулатория - 1 шт.
10	Приобретение 8 стендов «Уголок пожарной безопасности» для отделения дневного стационара — 1 шт., для гинекологического отделения — 1 шт., для отделения женской консультации — 1 шт., для отделения лучевой диагностики — 1 шт., для централизованного гаража — 1 шт., для отделения сестринского ухода -1 шт., для Новоберезанской участковой больницы- 1 шт.. для амбулатории пос. Комсомольского — 1 шт.	Районный бюджет	39,214	39,214	0	0	МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
Итого по Программе			869,7	869,7	0	0	-
в том числе:			-	-	-	-	-
Районный бюджет (РБ)			869,7	869,7	0	0	-
Краевой бюджет (КБ)			-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ)			-	-	-	-	-

Начальник отдела
по социальным вопросам Т.В.Супрунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации мероприятий
ведомственной целевой программы «О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы»
за 2013 год»

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы»
за 2013 год

№ / п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					- / +	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество руководителей и специалистов прошедших обучение мерам пожарной безопасности	чел.	Не менее 70 человек в год	76	+6	108,5%
2	Количество проверенных пожарных гидрантов и водоемов	шт.	17 гидрантов / 4 водоема ( 2 раза в год)	17 гидрантов / 4 водоема ( 2 раза в год)	0	0
3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и прямой телефонной связи	объектов	7 объектов (ежемесячно)	7	0	0
5	Монтаж средств автоматической пожарной сигнализации	шт.	8 зданий	8	0	0

Начальник отдела
по социальным вопросам Т.В.Супрунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой
программы «О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы» за 2013 год»

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой
программы «О пожарной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Кореновский район на 2013-2015 годы»
за 2013 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ДЦП / (5=4/3)
1	2	3	4	5
1	Количество руководителей и специалистов прошедших обучение мерам пожарной безопасности	25,2	25,2	100%
2	Выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и монтажу средств автоматической пожарной сигнализации. прямой телефонной связи, пожарных гидрантов и водоемов	844,5	844,5	100%
Итого		869,7	869,7	100%

Начальник отдела
по социальным вопросам Т.В.Супрунова