## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        От 26.04.2022 № 509
г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 15 апреля 2022 года №483 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы».
3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А. Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Кореновский район
от 26.04.2022 года № 509

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования Кореновский район
оот 26.04.2022 года № 509

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» (далее — Программа).
Основание для разработки / программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; / Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ
Главный распорядитель / бюджетных средств	Администрация муниципального образования Кореновский район
Цели и задачи / программы	Цель - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам и организация общедоступного дошкольного образования при условии обеспечения надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей. / Задача - Подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства.
Срок реализации программы	2020-2022 годы
Объемы и источники / финансирования программы	Общий объем финансирования мероприятий программы составит 388516,7 тысяч рублей, в том числе: / за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 255198,8 тысяч рублей, в том числе на: / 2020 год — 0,0 тысяч рублей / 2021 год — 204288,8 тысяч рублей / 2022 год — 50910,0 тысяч рублей / за счет средств краевого бюджета — 133317,9 тысяч рублей, в том числе на: / 2020 год — 0,0 тысяч рублей / 2021 год — 133317,9 тысяч рублей / 2022 год — 0,0 тысяч рублей / за счет средств федерального бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: / 2020 год — 0,0 тысяч рублей / 2021 год — 0,0 тысяч рублей / 2022 год — 0,0 тысяч рублей / за счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: / 2020 год — 0,0 тысяч рублей / 2021 год — 0,0 тысяч рублей / 2022 год — 0,0 тысяч рублей
Контроль за выполнением / программы	Администрация муниципального образования Кореновский район

1. Правовое обоснование
Решение задач Программы возложено на муниципальное образование согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Характеристика проблем
Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие муниципального образования Кореновский район и повышение качества жизни населения путем строительством объектов социальной сферы. Для обеспечения возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов на реализацию указанных мероприятий необходимо осуществлять проектирование за счет средств местного бюджета.
Выполнение Программы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития Кореновского района как многофункционального муниципального образования с качественным социальным уровнем жизни населения и благоприятными условиями для экономической деятельности.
Процесс обучения и дошкольного воспитания детей школьного и дошкольного возрастов ведется в школе, строительство которых осуществлялось 50 лет назад, т. е. имеющих большой процент износа. Площади групповых комнат в детских садах и классных комнатах в школе не отвечают современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также требованиям по обеспечению непосредственно процесса обучения и воспитания. В некоторых зданиях школ нет столовых (пищеблоков), спортзалов, медицинских кабинетов, кабинетов директора. В здании детских садов недостаточное количество спальных мест и туалетных комнат. В зданиях школы переход детей из одного блока в другой осуществляется по улице. Количество детей увеличивается, т. к. на территории муниципального образования несколько воинских частей, в которых ежегодно прибывают военнослужащие. Поэтому необходимо планировать мероприятия по решению данной проблемы.
Это возможно сделать программно-целевым методом.

3. Цели и задачи Программы
Цель - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам и организация общедоступного дошкольного образования при условии обеспечения надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей.

Задача - Подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства.

4. Краткая характеристика программных мероприятий
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
муниципального образования Кореновский район
№	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объемы финансирования всего, тыс.рублей	В том числе по годам			Сроки исполнения мероприятий				Исполнители мероприятий (муниципальный заказчик)
				2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год		2022 год
1. Строительство объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»
1.	Строительство объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	районный бюджет	16841,8	0,0	97,7	16744,1		3 кв.		1-4 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	16841,8	0,0	97,7	16744,1
	В том числе:
1.1.	Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	районный бюджет	7800,0	0,0	0,0	7800,0		.		1кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	7800,0	0,0	0,0	7800,0
1.2	Услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружющей среды по объекту: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	районный бюджет	48,9		48,9			3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	48,9		48,9
1.3	Проведение анализа почвы и радиационного обследования земельного участка с получением экспертного заключения по результатам экспертизы по объекту: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	районный бюджет	48,8		48,8			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	48,8		48,8
1.4	Демонтаж столовой, мастерских, туалета, медпункта в МОБУ СОШ №1 имени И.Д. Бувальцева МО Кореновский район	районный бюджет	8944,1			8944,1				2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	8944,1			8944,1
2. Реализация мероприятия регионального проекта «Современная школа»инвестиционный проект: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»
2	«Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет. / в том числе / софин. К КБ	119701,7	0,0	119701,7	0,0		1-3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
			1047,9	0,0	1047,9	0,0
		краевой бюджет	25147,4	0,0	25147,4	0,0
		федеральный бюджет	0,0	*	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	144849,1		144849,1	0,0
		*мероприятие с 2019-2020 гг реализовывалось согласно ВЦП «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» постановлению от 29.12.2020 года № 2118
	В том числе
2.1	Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Проектирование общеобразовательной организация на 550 мест в г. Кореновске	районный бюджет	94,6	0	94,6	0		3 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	94,6	0	94,6
2.2	Услуги авторского надзора: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	346,9		346,9			3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	346,9		346,9
2.3	Корректировка на стадии «Рабочая документация» общеобразовательной организации на 550 мест : «Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	2500,0		2500,0			1-2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	2500,0		2500,0
2.4	Услуги технического надзора: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	1297,3		1297,3			1-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1297,3		1297,3
2.5	Услуги по изготовлению дополнительных комплектов проектно-сметной документации (ПД и РД) для объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске	районный бюджет	240,0		240,0			1 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	240,0		240,0
2.6	Проведение пуско-наладочных работ котельной на территории строительного объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» ( договор на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание и договор поставки газа)	районный бюджет	0,0		0,0			1-2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	0,0		0,0
2.7	Выполнение работ по проведению обследования повреждений кровли по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	110,0		110,0			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	110,0		110,0
2.8	Услуги изготовления сметной документации "Устройство покрытия кровли из ПВХ мембран" по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	0,3		0,3			3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	0,3		0,3
2.9	Услуги энергетического обследования и воздухопроводности объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	65,4		65,4			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	65,4		65,4
2.10	Услуги радиационного обследования объекта: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	95,4		95,4			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	95,4		95,4
2.11	Подготовка отчета на соответствие качества и объемов выполненных работ по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	900,0		900,0			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	900,0		900,0
2.12	Приобретение и монтаж загородительной сетки для потолка в помещении спортивного зала в строящемся объекте: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	560,5		560,5			3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	560,5		560,5
2.13	Монтаж брендбука входной группы здания по объекту: "Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске"	районный бюджет	546,5		546,5			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	546,5		546,5
2.14	Строительство внутридомового газопровода от газового ввода до газоиспользующего оборудования объекта "Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске"	районный бюджет	92,7		92,7			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	92,7		92,7
2.15	Строительство объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске (оборудование)	районный бюджет	1620,0		1620,0			1-3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		соф. к КБ	356,4		356,4
		краевой бюджет	8553,2		8553,2
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	10529,6		10529,6
2.16	Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	105829,1		105829,1			1-3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		соф. к КБ	691,5		691,5
		краевой бюджет	16594,2		16594,2
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	123114,8		123114,8
2.17	Устройство и монтаж автоматического и капельного полива по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	2873,9		2873,9			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	2873,9		2873,9
2.18	Изготовление исполнительной топографической съемки по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	95,0		95,0			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	95,0		95,0
2.19	Оказание услуг манипулятора по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	167,6		167,6			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	167,6		167,6
2.20	Бурение скважины на объекте «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	264,5		264,5			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	264,5		264,5
2.21	Работы по монтажу сетки заградительной для окон спортзала по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	355,7		355,7			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	355,7		355,7
2.22	Разметка спортивной площадки по объекту«Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	173		173			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	173		173
2.23	Ведение технического надзораза выполнением работ «Устройство и монтаж автоматического и капельного полива по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	16,9		16,9			3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	16,9		16,9
2.24	Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических паспортов, технический план по объекту«Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	408,5		408,5			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	408,5		408,5
3	Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических заключений и изготовлению технических паспортов на объекты муниципальной собственности	районный бюджет	778,4	0,0	778,4	0,0		3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	778,4	0,0	778,4	0,0
4. Реализация мероприятия регионального проекта Краснодарского края «Содействие занятости». Инвестиционный проект «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»
4.	Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет. В том числе софин. к КБ	75373,6	*	73457,4	1916,2		1-4 кв.		1-2 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
			4507,2	0,0	4507,2	0,0
		краевой бюджет	108170,5	*	108170,5	0,0
		федеральный бюджет	0,0	*	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	183544,1		181627,9	1916,2
		*мероприятие с 2019-2020 гг реализовывалось согласно ВЦП «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» постановлению от 29.12.2020 года № 2118
	В том числе:
4.1	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	295,5	0,0	295,5	0,0		1-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	295,5	0,0	295,5	0,0
4.2	Строительство объекта: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	1980,7		1980,7			1-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1980,7		1980,7
4.2.2	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (пуско-наладочные работы)	районный бюджет	24,0		24,0			1-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	24,0		24,0
4.2.3	Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	10,9		10,9			1-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	10,9		10,9
4.2.4	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»(строительно-монтажные работы)	районный бюджет	39,6		39,6			1-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	39,6		39,6
4.3	Проведение досудебной строительно-технической экспертизы объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	535,0		535,0			1 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	535,0		535,0
4.4	Изготовление и монтаж ворот на объекте: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	595,0		595,0			1-2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	595,0		595,0
4.5	Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	860,8		599,5	261,3		4 кв.			МКУ МО Кореновский район « УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	860,8		599,5	261,3
4.6	Услуги по проверке сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (благоустройство вокруг объекта)»	районный бюджет	2,9		2,9			4 кв.			МКУ МО Кореновский район « УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	2,9		2,9
4.7	Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (благоустройство вокруг объекта)	районный бюджет	26,6		26,6			4 кв.			МКУ МО Кореновский район « УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	26,6		26,6
4.8	Услуги по проверке сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	11,0		11,0			4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	11,0		11,0
4.9	Подготовка отчета на соответствие качества и объемов выполненных работ по объекту: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	1100,0		1100,0			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1100,0		1100,0
4.10	«Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	53580,5		53526,8	53,7		1-4 кв.		1 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		софин. к КБ	4507,2		4507,2
		краевой бюджет	108170,5		108170,5
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	166258,2		166204,5	53,7
4.11	Работы по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	255,2		255,2			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	255,2		255,2
4.12	Изготовление и монтаж брендбука для объекта«Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	409,5		409,5			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	409,5		409,5
4.13	Выполнение работ по подготовке технической документации на объект: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	292,8		292,8			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	292,8		292,8
4.14	Поставка газа для объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	1346,2		380,2	966,0		4 кв.		1-2 кв	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1346,2		380,2	966,0
4.15	Технологическое присоединение к сетям газораспределенияобъекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	1449,9		1449,9			4 кв			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1449,9		1449,9
4.16	Бурение скважины на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	148,5		148,5			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	148,5		148,5
4.17	Подсветка здания объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	276,6		276,6			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	276,6		276,6
4.18	Обследование технического состояния строительных конструкций фундаментов объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	400,0		400,0			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	400,0		400,0
4.19	Оказание услуг манипулятора по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	746,8		537,4	209,4		4 кв		1 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	746,8		537,4	209,4
4.20	Работы по автополиву на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	3198,7		3198,7			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	3198,7		3198,7
4.21	Техническое и аварийоное-диспетчерское обслуживание объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	35,0		35,0			4 кв			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	35,0		35,0
4.22	Услуги по монтируемому оборудованию, сборке и пуско-наладочным работам «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	1456,8		1456,8			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1456,8		1456,8
4.23	Технологическое присоединение электроснабжения по объектам: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» и «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	580,9		571,3	9,5		4 кв			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	580,9		571,3	9,5
4.24	Усллуги по изготовлению сметной документации и ведению технического надзора за выполнением работ на объекте: «Подсветка здания объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	8,8		8,8			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	8,8		8,8
4.25	Услуга по приемке товара (не монтируемого оборудования) и сопутствующих услуг на объект / «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	330,0		330,0			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	330,0		330,0
4.26	Комплексное обследование и прочистка наружных и внутренних систем сетей водоотведения на объекте / «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	480,0		240,0	240,0		4 кв		1 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	480,0		240,0	240,0
4.27	Установка шлагбаума на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	212,0		212,0			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	212,0		212,0
4.28	Выполнение работ по установке сантехнических принадлежностей на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет	74,5			74,5				1 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	74,5			74,5
4.29	Техническое и аварийное-деспетчерское обслуживание объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	32,1			32,1				2 кв	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	32,1			32,1
4.30	Оперативно-техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	69,6			69,6				2 кв	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	69,6			69,6
5. Проектные работы по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а»
5.	Проектные работы по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а»	районный бюджет	1415,0		1415,0			3 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1415,0		1415,0
5.1	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а»	районный бюджет	787,5		787,5			2 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	787,5		787,5
6	Освещение территории, прилегающей к строящимся объектам: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» и «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	2660,0		2500,0	160,0		4 кв.		1 кв	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	2660,0		2500,0	160,0
7. Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировская
7	Разработка проектно-сметной документации по объекту: Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировская ,(инженерные изыскания , стандия ПД, РД проекта, сети и сооружения, государственная экспертиза)	районный бюджет	22660,0			22660,0				1-4 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	22660,0			22660,0
8	Техническое присоединение по газоснабжению по объекту капитального строительства «блочно-модульная котельная» расположенная по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Мироненко, 16а	районный бюджет	1069,9		1069,9			3 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1069,9		1069,9
9	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	599,0		599			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	599,0		599
10	Услуги по ведению строительного контроля для выполнения работ на объекте «Монтаж брендбука на здание Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	9,3		9,3			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	9,3		9,3
11	Услуги по составлению сметной документации на объекте «Монтаж брендбука на здание Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	8,2		8,2			3 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	8,2		8,2
12	Ремонт системы автополива на прилегающей территории объекта: Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края	районный бюджет	26,7		26,7			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	26,7		26,7
13	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	районный бюджет	2297,3		979,6	1317,7		3-4 кв		1 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	2297,3		979,6	1317,7
14	Услуги энергетического обследования и воздухопроводности объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края»	районный бюджет	121		121			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	121		121
15	Услуги радиационного обследования объекта: по строительству объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края»	районный бюджет	209,9		209,9			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	209,9		209,9
16	Услуги радиационного обследования котельной с газопроводом-отводом для отопления объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края»	районный бюджет	93,1		93,1			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	93,1		93,1
17	Услуга по приемке товара (не монтируемого оборудования) и сопутствующих услуг на объектПроектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	590,0		590			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	590,0		590
18	Оформление спортзала, печать на стенах по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	585,2		585,2			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	585,2		585,2
19	Монтаж самоклеящейся пленки на окна и оформление ниш потолка по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	127,4		127,4			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	127,4		127,4
20	Комплексная уборка помещений по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	814,0		814			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	814,0		814
21	Услуги по осуществлению технического надзора «Ремонт системы автополива на прилегающей территории объекта: Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» / (к п.12)	районный бюджет	0,5		0,5			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	0,5		0,5
22	Инженерно-геодезические работы по объекту: Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировская (к п. 7)	районный бюджет	120,0		120			3-4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	120,0		120
23	Технологическое присоединение объекта «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а»	районный бюджет	47,3		47,3			3 кв			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	47,3		47,3
24	Услуги на обоснование и заключение о необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	районный бюджет	50,0		50			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	50,0		50
25	Услуга по разработке проекта подъездных путей к объекту «Школа на 1100 мест»	районный бюджет	100,0		100			4 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	100,0		100

26	Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	районный бюджет	5783,9			5783,9					МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	5783,9			5783,9
26.1	Разработка проектно-сметной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	районный бюджет	3522,6			3522,6				1-2 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	3522,6			3522,6
26.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	районный бюджет	487,1			487,1				1-4 кв	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	487,1			487,1
26.3	Работы по демонтажу здания и вырубке деревьев на объекте: «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	районный бюджет	1707			1707				2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1707			1707
26.4	Услуги по составлению сметной документации для выполнения работ по объекту «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	районный бюджет	29			29,0				1-2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	29			29,0
26.5	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	районный бюджет	32,4			32,4				1-2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	32,4			32,4
26.6	Подготовка акта обследования объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	районный бюджет	5,8			5,8				2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	5,8			5,8
27	Услуга по анализу проектной документации объекта: «Проектирование общеобразовантельной организации на 550 мест в ст.Платнировской»	районный бюджет	1192,6			1192,6				1-2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1192,6			1192,6
28	Электроснабжение объекта«Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет	400,5			400,5				1-2 кв	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	400,5			400,5
29	Проведение досудебной строительно-технической экспертизы проектной и сметной документаии по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет	735			735,0				2-4 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	735			735,0
	ИТОГО:	районный бюджет	255198,8	0,0	204288,8	50910,0
		краевой бюджет	133317,9	0,0	133317,9	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	388516,7	0,0	337606,7	50910,0

5
5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета федерального, краевого, муниципального образования Кореновский район и добровольного пожертвования (другие источники).
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 388516,7 тысяч рублей, в том числе:

255198,8 тысяч рублей - бюджет муниципального образования Кореновский район;
133317,9 тысяч рублей — краевой бюджет;
0,0 тысяч рублей — федеральный бюджет
0,0 тысяч рублей - иные поступления.
*** В случае, если реализация мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, в том числе финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также за счет средств краевого бюджета, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, предусмотрена более чем на 1 финансовый год, то объемы бюджетных ассигнований, не использованные получателем бюджетных средств, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в следующем финансовом году, могут быть использованы в рамках заключенных контрактов, что не влияет на общий объем финансирования Программы.

6. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2020-2022 годов.
Программы будут определяться по муниципальным контрактам, заключаемым с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе при размещении муниципальных заказов и прилагаемым к муниципальным контрактам календарным планам.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район.
Обеспечение выполнения Программы позволит удовлетворить спрос населения Кореновского района на получение образовательных услуг.

№ п/п	Наименование индикатора результативности	Базовый показатель	План на / 2020 год	План на / 2021 год	План на / 2022 год
1.	Строительство объектов муниципальной собственности, ед:	22	0	2	1

8. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район является координатором выполнения мероприятий программы. Для проведения мониторинга готовит и представляет отчеты о реализации мероприятий программы в управление экономики по установленной форме в следующие сроки:
-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;
-в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - отчет о ходе реализации мероприятий программы;
-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - оценку эффективности и результативности реализации программы».

Заместитель главы
муниципального образования Кореновский район Б.И.Сторчун