АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.01.2014									№ 199

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Кореновский район на 2013 год» за 2013 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня  2012 года      №1149  «Об утверждении Положения о порядке  разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых  программ»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования  в муниципальном образовании Кореновский район на 2013 год» утвержденной постановлением администрации  муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2012 года №1869 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2013 года №2031, от 18 декабря 2013 года №2188) за 2013 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль    за   выполнением   настоящего  постановления   возложить

на заместителя   главы   муниципального    образования    Кореновский   район

Т.Г. Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                       С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.01.2014 № 199

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие образования  в  муниципальном  образовании Кореновский район на 2013 год» за 2013 год.

Ведомственная  целевая программа «Развитие образования в муниципальном  образовании Кореновский район на 2013 год» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального  образования   Кореновский   район  от  12 октября  2012 года №1869, в 2013 году постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район были внесены изменения в части  изменения перечня мероприятий и объемов финансирования:

- от 27 ноября  2013 года №2031;

- от 18  декабря 2013 года №2188.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривалась реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», повышение доступности качественного образования,  соответствующего   требованиям  инновационного  развития экономики  Краснодарского  края,  современным  потребностям  населения  и  каждого  жителя Кубани. Повышение социального и профессионального уровня работников образования, создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом обучающихся и воспитанников

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 8 229,6 тыс. рублей и краевого в размере 53 754,1 тысяча рублей  (приложение №1). В 2013 году снижены объемы финансирования по следующим мероприятиям:

-создание условий   для укрепления  здоровья детей и   педагогических   работников за счет обеспечения их  сбалансированным  горячим питанием  на  19,0 тысяч рублей в связи с  уменьшением количества дето –дней, в итоге -91%

2

- осуществление доплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений,  реализующих программы дошкольного образования на 20,0 тысяч рублей из краевого бюджета в связи с уменьшением финансирования, в итоге-99,9%

-осуществление технологического присоединения к электрическим сетям-0%. Работы не производились из-за отсутствие сметно-проектной документации.

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

численность учащихся в дневных образовательных учреждениях, обучение которых осуществляется по новому федеральному государственному  стандарту образования.

количество образовательных учреждений, имеющих скорость доступа к сети Интернет не менее 512 КБ/с.

численность детей, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей дошкольного возраста.

оснащенность школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием

численность работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новыми требованиями.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Все запланированные показатели результативности Программы выполнены в полном объеме.

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								Р.Ю.Чагров

3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной  целевой программы

«Развитие образования в  муниципальном образовании  Кореновский район на 2013 год»

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Развитие образования в  муниципальном образовании Кореновский район на 2013 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение(тыс.руб) | фактическое значен (тыс руб) | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.-/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по программе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 1,5 рубля в день на одного обучающегося и педагогических работников указанных учреждений из расчета 1 рубль в день на одного педагогического работника) | Районный бюджет Краевой бюджет | 1431,0 9944,6 | 1412,0 8942,9 | -19,0 -1001,7 | 1,3 10,1 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | итого |  | 11375,6 | 10354,9 | -1020,7 | 0,9 |  |
| 2 | Обеспечение муниципальной поддержки участникам конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование" (выплата премий) | Районный бюджет Краевой бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |
|  | итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Выплата премий победителям краевого конкурса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | Районный бюджет Краевой бюджет | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | 0 0 | 0 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | итого |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Осуществление доплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования | Районный бюджет Краевой бюджет | 3176,0 11100,0 | 3176,0 11080, | 0 -20,0 | 0 0,2 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | итого |  | 14276,0 | 14256,0 | -20,0 | 0,2 |  |
| 5 | Осуществление выплат стимулирующего характера | Районный бюджет Краевой бюджет | 1560,4 29590,0 | 1558,0 29588,7 | -2,4 -1,3 | 0,1 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | итого |  | 31150,4 | 31146,7 | -3,7 | 0,1 |  |
| 6 | Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования (организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и выпускников 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края) | Районный бюджет Краевой бюджет | 300,0 123,0 | 300,0 123,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | 423,0 | 423,0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей физкультурно – спортивной направленности системы образования | Районный бюджет Краевой бюджет | 7,8 141,5 | 7,8 141,5 | 0 0 | 0 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | итого |  | 149,3 | 149,3 | 0 | 0 |  |
| 8 | Введение ставок педагогов дополнительного образования в общеобразовательных школах (за исключением вечерних), для непосредственного руководства спортивными клубами образовательных учреждений | Районный бюджет Краевой бюджет | 142,2 2289,0 | 142,2 2289,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | 2431,2 | 2431,2 | 0 | 0 |  |
| 9 | Ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений, помещений при них (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора), других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов | Районный бюджет Краевой бюджет | 708,7 1539,0 | 708,7 1539,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | 2247,7 | 2247,7 | 0 | 0 |  |
| 10 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Районный бюджет Краевой бюджет | 262,9 | 0 | -262,9 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | итого |  | 262,9 | 0 | -262,9 | 100 |  |
| 11 | Устройство теплых туалетов общеобразовательных учреждений | Районный бюджет Краевой бюджет | 874,8 | 874,8 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | итого |  | 874,8 | 874,8 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе за 2013 год |  |  | 63 291,0 | 61983,7 | -1307,3 | 2,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ)2013 |  |  | 54777,1 | 53754,1 | -1023,0 | 1,9 |  |
| Районный бюджет (РБ)2013 |  |  | 8513,9 | 8229,5 | -284,3 | 3,3 |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								Р.Ю.Чагров

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие образования в муниципальном образовании  Кореновский район на 2013 год»

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Развитие образования в  муниципальном образовании

Кореновский район на 2013 год»

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность учащихся в дневных образовательных учреждениях, обучение которых осуществляется по новому федеральному государственному стандарту образования. | чел | 2599 | 2603 | +4 | 0,15 |
| 2 | Количество образовательных учреждений, имеющих скорость доступа к сети Интернет не менее 512 КБ/с. | ед | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Численность детей, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей дошкольного возраста. | чел | 2537 | 3145 | +608 | +24 |
| 4 | Оснащенность школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием | ед | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Численность работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новыми требованиями. | % | 20 | 20 | 0 | 0 |

Начальник  управления образования					Р.Ю.Чагров

9

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие образования в  муниципальном образовании   Кореновский район на 2013год»

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Развитие образования в муниципальном образовании

Кореновский район на 2013год»

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 1,5 рубля в день на одного обучающегося и педагогических работников указанных учреждений из расчета 1 рубль в день на одного педагогического работника) | 10 354,9 | 10354,9 | 100 |
| 2 | Обеспечение муниципальной поддержки участникам конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование" (выплата премий) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Выплата премий победителям краевого конкурса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Осуществление доплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования | 14256 | 14256 | 100 |
| 5 | Осуществление выплат стимулирующего характера | 31146,7 | 31146,7 | 100 |
| 6 | Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования (организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и выпускников 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края) | 423,0 | 423,0 | 100 |
| 7 | Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей физкультурно – спортивной направленности системы образования | 149,3 | 149,3 | 100 |
| 8 | Введение ставок педагогов дополнительного образования в общеобразовательных школах (за исключением вечерних), для непосредственного руководства спортивными клубами образовательных учреждений | 2431,2 | 2431,2 | 100 |
| 9 | Ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений, помещений при них (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора), других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов | 2 247,7 | 2 247,7 | 100 |
| 10 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Устройство теплых туалетов общеобразовательных учреждений | 874,8 | 874,8 | 100 |
|  | итого | 63 291,0 | 63 291,0 | 100 |

Начальник

управления образования						   	Р.Ю.Чагров