## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2014  					                                               № 207

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту на территории муниципального образования

Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года                № 1000  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального  образования Кореновский  район»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой  программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 6 октября 2011 года № 1991 (с изменением внесенным в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 12 июля 2012 года № 1358) (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.П.Манько.

    - Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 03.02.2014 №207

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории муниципального образования Кореновский район

на 2012-2014 годы» за 2013 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы                    (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от  6 октября 2011 года                    № 1991 (с изменениями внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 июля 2012 года              № 1358. В 2013 году изменения в Программу не вносились.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривалось:

- создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения   наркотиков и их прекурсоров на территории муниципального образования Кореновский район;

- создание   системы   профилактики    немедицинского потребления наркотиков    с  приоритетом  мероприятий первичной профилактики;

- совершенствование системы оказания  наркологической медицинской  помощи  больным   наркоманией  и  их реабилитации;

- совершенствование организационного, нормативно-правового  и   ресурсного   обеспечения антинаркотической деятельности;

- создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, а также предупреждения правонарушений, связанных с наркотиками,

- совершенствование антинаркотической пропаганды, совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за

счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 500 000 рублей (приложение № 1).

2

Мероприятия Программы были выполнены в полном объеме и освещены в районных средствах массовой информации.

Согласно утвержденного плана работы антинаркотической комиссии муниципального образования Кореновский район на 2013 год было проведено 7 заседаний антинаркотической комиссии (3 выездных), на которых рассмотрено 45 вопросов.

Ведомствами и учреждениями системы профилактики было организовано и проведено 9979 антинаркотических профилактических мероприятий, общий охват участников составил 68798 человек.

Отделом  по  делам  молодежи  проведено  576  антинаркотических профилактических мероприятий. Представителями молодежных объединений Кореновского района при участии районных СМИ было организовано и проведено 4 «акции-протеста» возле объектов торговли, допустивших продажу несовершеннолетним пива и сигарет.

Управлением образованием проведено 3130 мероприятий.

Наркологической службой МБУЗ «Кореновская ЦРБ» проведено 858   мероприятий.

Отделом министерства внутренних дел России по Кореновскому району проведено 2980 мероприятий.

Кореновским межрайонным отделом РУФСКН РФ по Краснодарскому краю проведено 230 профилактических мероприятий.

Кореновским районным казачьим обществом осуществлено 82 рейдовых мероприятия.

Отделом по физической культуре и спорту проведено 1037 спортивно-массовых мероприятий.

В городском и сельских поселениях было организовано и  проведено 4556 антинаркотических профилактических мероприятий.

В ходе проведения профилактических мероприятий было продемонстрировано 3266 сеансов фильмов и роликов антинаркотической направленности, с количеством зрителей 23367 человек, распространено 18650 антинаркотических материалов.

Наркополицейскими было зарегистрировано 37 сообщений о преступлении, в  результате чего было возбуждено 25 уголовных дел. Из них 4  по факту ложных показаний, 8 по факту сбыта наркотических средств (из них 2 преступления совершено группой лиц по предварительному сговору), 2 по факту сбыта сильнодействующего вещества (из них 1 преступление совершено группой лиц по предварительному сговору), 10 по факту незаконного хранения наркотических средств (из них 6 преступлений за незаконное хранение массой более 1 кг), 1 по факту организации и содержания притона для употребления наркотических средств.

В период проведения операции Мак - 2013 на территории Кореновского района совместно с администрациями сельских поселений и мобильной группой районного казачьего общества выявлено 4 очага произрастания дикорастущей конопли, уничтожено 10168 растений.

3

Всего правоохранительными органами  изъято 4717 гр наркотических средств и психотропных веществ.

В эфир ООО «Кореновск-ТВ» вышло 2600 сюжетов антинаркотической тематики, 2 раза в неделю выходили репортажи о совещаниях, встречах, беседах

с родителями и официальными лицами, где подробно информировалось о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения.

На радио «Кореновск-FM» вышло 282 аудио-материала в рамках проведения масштабных профилактических антинаркотических мероприятий  и  562 аудио-ролика, с  освещением «телефонов доверия».

В газетах «Кореновские вести», «Вечерний экран» и  «Полоса удачи» под различными антинаркотическими рубриками опубликовано 380 статей, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения.

На официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район размещено 187 материалов данной тематики. На официальном сайте администрации Кореновского городского поселения размещено 59 профилактических материалов.

На радио-газете Кореновского района было озвучено                                      577  информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

На постоянной основе в районных СМИ освещались «телефоны доверия»               (9 номеров телефонов), на которые поступило 78 телефонных звонков различной тематики, в том числе поступали  обращения консультационного характера.

Принятыми мерами удалось добиться снижения количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Уменьшилось количество лиц, состоящих на  учете у врача-нарколога в МБУЗ «Кореновская ЦРБ» с диагнозом «наркомания», «алкоголизм», «эпизодическая наркотизация», «эпизодическая алкоголизация», «психоз». Увеличилось количество лиц, снятых с учета у врача-нарколога в МБУЗ «Кореновская ЦРБ» по выздоровлению с диагнозом «наркомания», «алкоголизм» и «токсикомания».

Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

показатель заболеваемости наркоманией;

показатель болезненности наркоманией;

доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью;

количество возбужденных правоохранительными органами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

количество изъятых правоохранительными органами наркотических средств и психотропных веществ;

охват профилактическими мероприятиями;

число учащихся образовательных школ, учреждений  начального,среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений, участвовавших в выборочном анонимном добровольном информированном экспресс-тестировании на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических и психоактивных

4

веществ;

зарегистрировано правоохранительными органами      преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков от общего количества общеуголовных    преступлений;

количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                   А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконном обороту

на территории муниципального образования                                                                                     Кореновский район на 2012-2014 годы»

за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной

муниципальной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление наглядной агитационной продукции антинаркотической тематики для использования на массовых мероприятиях | Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Отдел по Го и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и межнациональных отношений администрации муниципального образования Кореновский район, отдел СМИ и информационного обеспечения администрации муниципального образования |  |
| 2 | Проведение месячника «Мир без наркотиков» в образовательных учреждениях Кореновского района | Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение тематических встреч для школьников “Наркотики и закон”, “Беда по имени “наркотики”, “Мы-будущее планеты” | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 4 | Организация и проведение районных акций “Школа территория без наркотиков”, “Здоровая нация” “Дети Кубани против наркотиков”, “Выбери жизнь” | Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 5 | Организация психолого-педагогической помощи семье: проведение родительских собраний, лекториев, индивидуальной работы, взаимодействие с общественными объединениями “Родители против наркотиков”, обобщение и распространение опыта организации семейного воспитания | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 6 | Организация и поддержка спортивно-массовой работы в школах (приобретение формы командам, спортивного оборудования, грамот, призов) | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение фестиваля тематических программ антинаркотической направленности “Я выбираю жизнь!” | Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Отдел культуры администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 8 | Выездное мероприятие: Агитпоезд, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом “Дорогою добра” | Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Отдел культуры администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 9 | Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни “Стань первым!” | Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Отдел культуры администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 10 | Организация и проведение молодежных акций, приуроченных к Международному Дню борьбы с курением, “Сообщи, где торгуют смертью”, Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, “Дети -ЮГА”, “Всемирному Дню трезвости”, Международному Дню борьбы со СПИДом | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 11 | Оснащение материально-технической базы деятельности антинаркотической комиссии Кореновского района | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Антинаркотическая комиссия Кореновского района |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация работы выездной мобильной группы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, безнадзорности и правонарушений | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 13 | Организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта “Спорт против наркотиков” | Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кореновский район |  |
| 14 | Укрепление материально-технической базы наркологической службы МБУЗ “Кореновская ЦРБ” для проведения мультимедийных профилактических мероприятий | Районный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |  |
| 15 | Изготовление печатных изданий, наглядных материалов антинаркотической и антиалкогольной тематики для МБУ«Кореновская ЦРБ» | Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |  |
| Информационное сопровождение в сфере профилактики наркомании и алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Публикация антинаркотических материалов (статей, рубрик, заметок и др.) | Районный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | ООО “Редакция газеты Кореновские вести” |  |
| 17 | Изготовление социальных антинаркотических роликов | Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | ООО “Кореновск-ТВ” |  |
| 18 | Освещение проводимых антинаркотических мероприятий на телевидении | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | ООО “Кореновск-ТВ” |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                   А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконном обороту

на территории муниципального образования                                                                                     Кореновский район на 2012-2014 годы»

за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной муниципальной

целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Показатель заболеваемости наркоманией (на 100 тысяч населения) | % | 14,7 | 11,2 | -3,5 | 23,8 |  |
| 2 | Показатель болезненности наркоманией (на 100 тысяч населения ) | % | 149,0 | 65,9 | -83,1 | 55,8 |  |
| 3 | Доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью | % | 25,0 | 0 | -25,0 | 100 |  |
| 4 | Количество возбужденных правоохранительными органами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков | шт | 93 | 96 | +3 | 3,2 |  |
| 5 | Количество изъятых правоохранительными органами наркотических средств и психотропных веществ | кг | 4,400 | 4,717 | +0,317 | 7,2 |  |
| 6 | Охват профилактическими мероприятиями | % | 21 | 23 | +2 | 9,5 |  |
| 7 | Число учащихся образовательных школ, учреждений начального, среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений, участвовавших в выборочном анонимном добровольном информированном экспресс тестировании на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических и психоактивных веществ | чел | 1412 | 1670 | +258 | 18,3 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зарегистрировано правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков от общего количества общеуголовных преступлений | % | 9,0 | 11,3 | +2,3 | 25,6 |  |
| 9 | Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ | чел | 230 | 147 | -83 | 36,1 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                   А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконном обороту

на территории муниципального образования                                                                                     Кореновский район на 2012-2014 годы»

за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории муниципального образования Кореновский район

на 2012-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Изготовление наглядной агитационной продукции антинаркотической тематики для использования на массовых мероприятиях | 20,0 | 20,0 | 100% |  |
| 2 | Проведение месячника «Мир без наркотиков» в образовательных учреждениях Кореновского района | 20,0 | 20,0 | 100% |  |
| 3 | Организация и проведение тематических встреч для школьников: “Наркотики и закон”, “Беда по имени “наркотики”, “Мы-будущее планеты” | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
| 4 | Организация и проведение районных акций: “Школа территория без наркотиков”, “Здоровая нация” “Дети Кубани против наркотиков”, “Выбери жизнь” | 20,0 | 20,0 | 100% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация психолого-педагогической помощи семье: проведение родительских собраний, лекториев, индивидуальной работы, взаимодействие с общественными объединениями “Родители против наркотиков”, обобщение и распространение опыта организации семейного воспитания | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
| 6 | Организация и поддержка спортивно-массовой работы в учреждениях дополнительного образования (приобретение формы командам, спортивного оборудования, грамот, призов) | 50,0 | 50,0 | 100 % |  |
| 7 | Организация и проведение фестиваля тематических программ антинаркотической направленности “Я выбираю жизнь!” | 20,0 | 20,0 | 100% |  |
| 8 | Выездное мероприятие: Агитпоезд, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом “Дорогою добра” | 20,0 | 20,0 | 100% |  |
| 9 | Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни “Стань первым!” | 20,0 | 20,0 | 100% |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация и проведение молодежных акций, приуроченных к Всемирному Дню борьбы с наркоманией, Международному Дню борьбы с курением, “Сообщи, где торгуют смертью”, Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, “Дети -ЮГА”, “Всемирному Дню трезвости”, Международному Дню борьбы со СПИДом | 50,0 | 50,0 | 100% |  |
| 11 | Оснащение материально-технической базы деятельности антинаркотической комиссии Кореновского района | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
| 12 | Организация работы выездной мобильной группы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, безнадзорности и правонарушений | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
| 13 | Организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта “Спорт против наркотиков” | 30,0 | 30,0 | 100% |  |
| 14 | Укрепление материально-технической базы наркологической службы МБУЗ “Кореновская ЦРБ” для проведения мультимедийных профилактических мероприятий | 40,0 | 40,0 | 100% |  |
| 15 | Изготовление печатных изданий, наглядных материалов антинаркотической и антиалкогольной тематики для МБУЗ «Кореновская ЦРБ» | 30,0 | 30,0 | 100% |  |
| 16 | Публикация антинаркотических материалов (статей, рубрик, заметок и др.) | 60,0 | 60,0 | 100% |  |
| 17 | Изготовление социальных антинаркотических роликов | 30,0 | 30,0 | 100% |  |
| 18 | Освещение проводимых антинаркотических мероприятий на телевидении | 50,0 | 50,0 | 100,00% |  |
| Итого: |  | 500,0 | 500,0 | 100% |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                   А.П.Манько