## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2014	                                  	        	                    	                  № 208

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений,

имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования Кореновский район на 2011 – 2013 годы

за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года №1000 «Об утверждении Порядка приёма решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Кореновский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования Кореновский район на 2011 – 2013 годы, утвержденный постановлением  администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2010 № 1518 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 21 декабря 2012 года №2333) за 2013 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г.Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							    С.А.Голобородько

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.02.2014 № 208 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования

Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2013 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования Кореновский район на 2011 – 2013 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2010 года № 1518. В 2012 году постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 21.12.2012 года № 2333 в Программу были внесены изменения.

В 2012 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на совершенствование образовательной и воспитательной работы в классах и группах казачьей направленности, развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 148,0 тыс. рублей и внебюджетных средств – 2,0 тыс. рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- Увеличение количества классов, групп казачьей направленности в образовательных учреждениях, обеспеченных учебно-наглядными пособиями

В рамках реализации программы комплекты учебно-наглядных пособий получили следующие муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения:

-Средние общеобразовательные школы №4, 14, 15, 19, 20, 25 и основные общеобразовательные школы №24, 27;

- подвоз учащихся на краевые мероприятия – средняя общеобразовательная школа № 19.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3)

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								  Р.Ю.Чагров

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2013 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования

Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Участие в мероприятиях, способствующих возрождению культурных, исторических традиций и ценностей кубанского казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества классов, групп казачьей направленности в образовательных учреждениях, обеспеченных учебно-наглядными пособиями | Районный бюджет | 145,680 | 145,680 | 0,0 | 0% | управление образования администрации МО Кореновский район, общеобразовательные учреждения района |  |
| 2. | Подвоз учащихся на краевые мероприятия, к духовно-культурным центрам Кубани | Районный бюджет Внебюджетные средства | 2,320 2,0 | 2,320 2,0 | 0,0 0,0 | 0% 0% | Районное казачье общество кубанского казачьего войска, управление образования администрации МО Кореновский район, общеобразовательные учреждения района |  |
| Итого по Программе |  |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0% |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 0% |  |  |
| Привлеченные средства |  |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0% |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								  Р.Ю.Чагров

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2013 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования

Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение количества классов, групп казачьей направленности в образовательных учреждениях, обеспеченных учебно-наглядными пособиями | ед. | 26 | 26 | 0 | 0% |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								  Р.Ю.Чагров

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2013 год |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования

Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДМЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Увеличение количества классов, групп казачьей направленности в образовательных учреждениях, обеспеченных учебно-наглядными пособиями | 145,680 | 145,680 | 100% |
| 2. | Подвоз учащихся на краевые мероприятия, к духовно-культурным центрам Кубани | 4,320 | 4,320 | 100% |
| Итого: |  | 150,0 | 150,0 | 100% |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								  Р.Ю.Чагров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ муниципальной ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2013 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. |  | в том числе |  |  |  |  | % выполнения | Степень и результаты выполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета |  | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. Раздел «Система мер по сохранению духовно-нравственного наследия кубанского казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества классов, групп казачьей направленности в образовательных учреждениях, обеспеченных учебно-наглядными пособиями | План |  | 145,680 | 145,680 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | Победа в муниципальном этапе конкурса «Лучший казачий класс среди общеобразовательных учреждений края». Участие в региональном этапе конкурса «Лучший казачий класс среди общеобразовательных учреждений края». |
|  |  | Исполнение |  | 145,680 | 145,680 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 2 | Подвоз учащихся на краевые мероприятия | План |  | 4,320 | 2,320 | 0 | 0 | 2,0 |  | 100% |  |

|  |  | Исполнение | 4,320 | 2,320 | 0 | 0 | 2,0 | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу | План | 150,0 | 148,0 | 0 | 0 | 2,0 | 100% |  |
|  |  | Исполнение | 150,0 | 148,0 | 0 | 0 | 2,0 | 100% |  |
|  | Итого по Программе | План | 150,0 | 148,0 | 0 | 0 | 2,0 | 100% |  |
|  |  | Исполнение | 150,0 | 148,0 | 0 | 0 | 2,0 | 100% |  |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								                                                                            Р.Ю.Чагров

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ поддержки образовательных учреждений, имеющих классы и группы казачьей направленности, на территории муниципального образования Кореновский район на 2011 – 2013 годы за 2011, 2012, 2013 годы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местного бюджета | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Раздел «Система мер по сохранению духовно-нравственного наследия кубанского казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подвоз учащихся на краевые мероприятия | Всего | План | 166,590 | 155,590 | 0 | 0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 166,590 | 155,590 | 0 | 0 | 11,0 | 100% |  |
|  |  | 2011 | План | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  | 2012 | План | 16,590 | 5,590 | 0 | 0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 16,590 | 5,590 | 0 | 0 | 11,0 | 100% |  |
|  |  | 2013 | План | 4,320 | 2,320 | 0 | 0 | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 4,320 | 2,320 | 0 | 0 | 2,0 | 100% |  |
| 2 | Увеличение количества классов, групп казачьей направленности в образовательных учреждениях, обеспеченных учебно-наглядными пособиями | Всего | План | 133,410 | 133,410 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 133,410 | 133,410 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  | 2011 | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  | 2012 | План | 133,410 | 133,410 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 133,410 | 133,410 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  | 2013 | План | 145,680 | 145,680 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 145,680 | 145,680 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | Всего по разделу, | 2011 – 2013 | План | 450,0 | 437,0 | 0 | 0 | 13,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 450,0 | 437,0 | 0 | 0 | 13,0 |  | 100% |
|  | в том числе по годам | 2011 | План | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |
|  |  | 2012 | План | 150,0 | 139,0 | 0 | 0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 150,0 | 139,0 | 0 | 0 | 11,0 |  | 100% |
|  |  | 2013 | План | 150,0 | 148,0 | 0 | 0 | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 150,0 | 148,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 100% |
|  | Всего по Программе, | 2011 – 2013 | План | 450,0 | 437,0 | 0 | 0 | 13,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 450,0 | 437,0 | 0 | 0 | 13,0 |  | 100% |
|  | в том числе по годам | 2011 | План | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |
|  |  | 2012 | План | 150,0 | 139,0 | 0 | 0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 150,0 | 139,0 | 0 | 0 | 11,0 |  | 100% |
|  |  | 2013 | План | 150,0 | 148,0 | 0 | 0 | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 150,0 | 148,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 100% |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								                                                                         Р.Ю.Чагров