## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2010	                     		                                      № 1374

г. Кореновск

Об утверждении Плана реализации схемы территориального планирования муниципального образования Кореновский район

В соответствии  со статьей 22 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального образования Кореновский район от 25 июня 2010 года № 43 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Кореновский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации схемы территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2010-2013 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.В. Хромых.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

Кореновский район                                                                                     Ю.Н. Орел

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 17.09.2010      № 1374

ПЛАН

реализации схемы территориального планирования муниципального образования Кореновский район

на 2010-2013 годы

1. Общие положения

Этапы реализации Схемы территориального планирования муниципального образования Кореновский район (далее - Схема) и их сроки определяются органами местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, приоритетных национальных проектов, сроков и этапов реализации соответствующих краевых и местных целевых программ в части, затрагивающей территорию района.

Реализация Схемы осуществляется в границах района на основании плана реализации Схемы, утверждаемого главой муниципального образования в течении трех месяцев со дня утверждения Схемы, разработанной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

План реализации Схемы является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития района.

План реализации Схемы территориального планирования муниципального образования Кореновский район (далее — План) не устанавливает расходные обязательства муниципального образования, а определяет перечень,  приоритетность, последовательность и укрупненную стоимость реализации мероприятий по размещению и строительству в течении трех лет объектов капитального строительства, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры районного значения. Объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, определяются в программных документах социально-экономического развития муниципального образования. Указанный перечень составлен с учетом предложений городского и сельских поселений  муниципального образования, учтенных в составе мероприятий Схемы.

2. План мероприятий по реализации схемы территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2010-2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка генеральных планов |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Кореновское городское поселение | Администрация Кореновского городского поселения | 2010 | Краевой бюджет/местный бюджет | -/- (разработка оплачена) |
| 1.1.2. | Братковское сельское поселение | Администрация Братковского с/п | 2010-2011 | Краевой бюджет/местный бюджет | на 2010 год: 0,535/- |
| 1.1.3. | Бураковское сельское поселение | Администрация Бураковсого с/п | 2010-2011 | Краевой бюджет/местный бюджет | на 2010 год: 0,030/1,230 |
| 1.1.4. | Дядьковское сельское поселение | Администрация Дядьковского с/п | 2010 | Краевой бюджет/местный бюджет | -/- (разработка оплачена) |
| 1.1.5. | Журавское сельское поселение | Администрация Журавского с/п | 2010-2011 | Краевой бюджет/местный бюджет | на 2010 год: 0,575/- |
| 1.1.6. | Новоберезанское сельское поселение | Администрация Новоберезанского с/п | 2010-2011 | Краевой бюджет/местный бюджет | -/- (разработка оплачена) |
| 1.1.7. | Пролетарское сельское поселение | Администрация Пролетарского с/п | 2010-2011 | Краевой бюджет/местный бюджет | на 2010 год: 0,651/- |
| 1.1.8. | Раздольненское сельское поселение | Администрация Раздольненского с/п | 2010-2011 | Краевой бюджет/местный бюджет | на 2010 год: -/0,300 |
| 1.1.9. | Сергиевское сельское поселение | Администрация Сергиевского с/п | 2010-2011 | Краевой бюджет/местный бюджет | на 2010 год: 0,754/1,026 |
| 1.2. | Правила землепользования и застройки |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Кореновское городское поселение | Администрация Кореновского г/п | 2011 | Местный бюджет | 0,500 |
| 1.2.2. | Братковское сельское поселение | Администрация Братковского с/п | 2012 | Местный бюджет | 0,350 |
| 1.2.3. | Бураковское сельское поселение | Администрация Бураковского с/п | 2012 | Местный бюджет | 0,300 |
| 1.2.4. | Дядьковское сельское поселение | Администрация Дядьковского с/п | 2011 | Местный бюджет | 0,400 |
| 1.2.5. | Журавское сельское поселение | Администрация Журавского с/п | 2012 | Местный бюджет | 0,350 |
| 1.2.6. | Новоберезанское сельское поселение | Администрация Новоберезанского с/п | 2012 | Местный бюджет | 0,450 |
| 1.2.7. | Пролетарское сельское поселение | Администрация Пролетарского с/п | 2012 | Местный бюджет | 0,300 |
| 1.2.8. | Раздольненское сельское поселение | Администрация Раздольненского с/п | 2012 | Местный бюджет | 0,300 |
| 1.2.9. | Сергиевское сельское поселение | Администрация Сергиевского с/п | 2012 | Местный бюджет | 0,300 |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства- микрорайон «Светлый» 5-ти, 9-ти эт. жилые дома, 52 га | Администрация Платнировского с/п | 2011 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.2. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства- микрорайон коттеджной застройки №2, 63 га | Администрация Платнировского с/п | 2011 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.3. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства- микрорайон № 8 в городе Кореновске | Администрация Кореновского городского поселения | 2011-2012 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.4. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС-инвестиционная площадка в х. Бураковском | Администрация Бураковского с/п | 2013 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.5. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС-инвестиционная площадка в с. Братковском | Администрация Братковского с/п | 2013 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.6. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС-инвестиционная площадка в ст. Журавской | Администрация Журавского с/п | 2013 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.7. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС-инвестиционная площадка в п. Новоберезанском | Администрация Новоберезанского с/п | 2013 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.8. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС-инвестиционная площадка в ст. Дядьковской | Администрация Дядьковского с/п | 2013 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.9. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС-инвестиционная площадка в х. Пролетарском | Администрация Пролетарского с/п | 2013 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.10. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС-инвестиционная площадка в ст. Сергиевской | Администрация Сергиевского с/п | 2013 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 2.11. | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС-инвестиционная площадка в ст. Раздольной | Администрация Раздольненского с/п | 2013 | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 3. | Подготовка проектной документации и строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт улично-дорожной сети Платнировского поселения | Администрация Платнировского сельского пселения | 2010 | Бюджет поселения | 5,0 |
| 3.1.2. | Развязка на а/д «Дон» М-4, поворот на ст. Платнировскую | Администрация Платнировского сельского поселения | 2011 | Федеральный бюджет | Согласно выделенных средств |
| 3.1.3. | Строительство транспортных развязок и реконструкция существующих транспортных развязок на разных уровнях на пересечениях и примыкания краевых дорог к автомагистрали М-4 Дон | Администрации городского и сельских поселений | 2011-2013 | Федеральный и местный бюджеты | Согласно финансирования |
| 3.1.4. | Строительство дорог в МКР №8 города Кореновска | Администрация Кореновского городского поселения | 2011-2012 | Местный и краевой бюджеты | Согласно программы |
| 3.2. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство распределительного газопровода (3,6 км) х. Левченко | Администрация Платнировского сельского пселения | 2010-2011 | Бюджет поселения Краевой бюджет Средства жителей | 1,35 1,35 1,0 |
| 3.2.2. | Строительство газопровода в МКР №8 г. Кореновска | Администрация Кореновского городского поселения | 2011-2012 | Местный и краевой бюджеты | Согласно программы |
| 3.2.3. | Реконструкция ГРС ст. Сергиревская | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2012-2013 | Местный | Согласно программы |
| 3.2.4. | Реконструкция системы отопления сельского клуба х. Казачий ст. Платнировская | Администрация Платнировского сельского пселения | 2010 | Бюджет поселения краевой бюджет | 0,1 0,4 |
| 3.2.5. | Реконструкция системы отопления СДК ст. Платнировской | Администрация Платнировского сельского пселения | 2010 | Бюджет поселения | 0,5 |
| 3.2.6. | Строительство модульной котельной для обеспечения жилого МКР №10 «Радужный» | Инвестор | 2011 | Средства инвестора | 50,0 |
| 3.2.7. | Строительство модульной котельной для обеспечения теплом и энергией четырех 5-ти эт. жилых домов в г. Кореновске | Инвестор | 2011 | Средства инвестора | 20,0 |
| 3.2.8. | Строительство новой под-станции 110/35/10 кВ «Кореновская Промзона» с транс- форматорами 2х25 МВА и ВЛ-110 кВ к ней | Инвестор | 2013 | Средства инвестора | 426,0 |
| 3.2.9. | Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Платнировская-2» с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА | Инвестор | 2013 | Средства инвестора | 102,0 |
| 3.2.10. | Реконструкция водопроводных сетей с водозаборными сооружениями | Администрация Платнировского сельского пселения | 2010-2011 | Средства МУП ЖКХ Платнировский «Универсал» Средства жителей | 1,5 0,5 |
| 3.2.11. | Строительство водопровода, напорной канализации в МКР №8 г. Кореновска | Администрация Кореновского городского поселения | 2011-2012 | Местный и краевой бюджеты | Согласно программы |
| 3.2.12. | Строительство водозаборных сооружений в МКР №10 «Радужный» в г. Кореновске | ЗАО «Инвестстрой-15» | 2011 | Средства инвестора | 25,0 |
| 3.2.13. | Строительство и реконструкция водозаборных сетей, сетей канализации, водозаборных скважин и канализационных насосных станций | Администрации городского и сельских поселений | 2011-2013 | Местный бюджет | Согласно программы |
| 3.3. | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Реконструкция центрального севера в ст. Платнировской | Администрация Платнировского сельского поселения | 2010-2011 | Бюджет поселения | 1,5 |
| 3.3.2 | Реконструкция и благоустройство улиц Красная, Карла Маркса, Фрунзе, Мира,Ленина и Тимашевской в городе Кореновске | Администрация Кореновского городского поселения | 2011-2013 | Краевой бюджет/местный бюджет | 3,870/3,500 |
| 3.3.3. | Реконструкция и благоустройство набережной в г. Кореновске | Администрация Кореновского городского поселения | 2012-2013 | местный бюджет | 1,5 |
| 3.3.4. | Реконструкция центральной площади Советов в г. Кореновске (строительство фонтана, памятника-стелы) | Администрация Кореновского городского поселения | 2012-2013 | местный бюджет | 3,5 |
| 3.3.5. | Благоустройство ул. Красной в ст. Платнировской со строительством фонтана | Администрация Платнировского с/п | 2011-2012 | Краевой и местный бюджет | 4,5 |
|  | Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Здание администрации МО Кореновский район | Администрация МО Кореновский район | 2011-2012 | Местный бюджет | 0,18 |
| 3.3.7. | Сквер и аллея «Памяти Героев» | Администрация Кореновского г/п | 2011-2012 | Местный бюджет | 0,1 |
| 3.3.8. | Храмы и церкви | Администрация МО Кореновский район | 2011-2013 | Местный бюджет | 0,2 |
| 3.3.9. | Центральный парк культуры и отдыха в г. Кореновске | Администрация Кореновского городского поселения | 2011-2013 | Местный бюджет | 0,05 |
| 4. | Инвестиционные проекты |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство линии по производству пельменей на предприятии по замораживанию продуктов в ст. Платнировской | ООО «Айсберг-М» | 2010 | Средства предприятия | 7,0 |
| 4.2. | Строительство 1-ой очереди предприятия по переработке рыбы в ст. Платнировской | ИП Кондрашов С.А. | 2010-2011 | Средства ИП | 10,0 |
| 4.3. | Строительство кафе-столовая в ст. Платнировской | Платнировское сельпо | 2010-2011 | Средства Платнировского сельпо | 6,0 |
| 4.4. | Строительство пристройки к магазину в ст. Платнировской | ИП Костенко Т.В. | 2010 | Средства ИП | 1,0 |
| 4.5. | Строительство четырех 5-ти этажных жилых дома г. Кореновск, угол ул. Фрунзе-Чкалова | ООО «ИСК «Будмар» | 2010 | Средства инвестора | 55,920 |
| 4.6. | Строительство МКР №10 «Радужный» в г. Кореновске (двенадцать 9-ти эта. Жилых домов) | ЗАО «Инвестстрой-15» | 2011 | Средства инвестора | 2500,0 |
| 4.7. | Строительство торгово-развлекательного комплекса «Вега» | ООО «Виста» | 2013 | Средства инвестора | 190,0 |
| 4.8. | Строительство тепличного комплекса в ст. Платнировской | Инвестор | 2013 | Средства инвестора | 192,0 |
| 4.9. | Строительство молочно-товарной фермы в с. Братковском | Инвестор | 2013 | Средства инвестора | 50,0 |
| 4.10. | Строительство молочно-товарного корпуса на 500 голов и телятника для содержания ремонтного молодняка на 500 голов в ст. Журавской | Инвестор | 2013 | Средства инвестора | 180,0 |
| 4.11. | Строительство завода по переработке пшеницы на комбикорм | Инвестор | 2013 | Средства инвестора | 1008,0 |
| 4.12. | Строительство кирпичного завода | Инвестор | 2013 | Средства инвестора | 1000,0 |
| 4.13. | Строительство завода по производству строительных конструкций – несъемной опалубки | Инвестор | 2013 | Средства инвестора | 430,0 |

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования

Кореновский район,

Главный архитектор							М.Г. Милославская