АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2023					                                                                                                № 25

г.  Кореновск

Об утверждение отчета о реализации  ведомственной целевой программы

«Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы»

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641 с изменениями, внесенными постановлениями от 01 декабря 2015 года №1606 и от 28 февраля 2020 года №196) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  ведомственной целевой программы  «Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы».

2. Управлению службы протокола и информационной политики муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский  район                                                                              А.Е. Дружинкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению  администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 13.01.2023 № 25

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» (далее — Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 13.09.2021  №1093 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы».

Постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 28.09.2021 №1187; от 29.11.2021 № 1499; от 03.12.2021 №1530; от 21.01.2022 №42; от 25.03.2022 №375; от 09.09.2022 №1337                         в Программу были внесены изменения.

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета  в размере 40 424,7 тыс. руб. из них израсходовано 40 424,6 тыс. руб. экономия составляет 82,2 руб.(приложение №1).

Анализ результативности реализации мероприятий программы (приложение №2) осуществлялась на основе индикатора - количество  приобретенных жилых помещений для детей-сирот.

В 2022 году в рамках реализации 	первого мероприятия Программы «Приобретение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений»  в собственность муниципального образования Кореновский район были приобретены 15 жилых помещений.

На  в рамках реализации 	второго мероприятия Программы «Администрирование по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» был заключен муниципальный контракт  №81 от 09 сентября 2022 года  на поставку товара для муниципальных нужд.

Начальник управления

земельных и имущественных отношений

администрации муниципального

образования Кореновский район	                                               	 М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы»  за 2022 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План. значение | Факт. значение | Откл. |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений | Федеральный бюджет | 37693,2 | 37693,2 |  | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет | 2692,4 | 2692,4 |  | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Администрирование по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 39,1 | 39,1 | - | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | ИТОГО |  | 40 424,7 | 40 424,7 |  |  |  |

Начальник управления

земельных и имущественных отношений

администрации муниципального

образования Кореновский район						                       М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы»  за 2022 год

АНАЛИЗ

показателей результативности мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение на 2022 год | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |
| 1 | Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот | кв. | 15 | 15 | 0 | 0 |

Начальник управления

земельных и имущественных отношений

администрации муниципального

образования Кореновский район						                        М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы»  за 2022 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности и в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот | 40 424,7 | 40 424,7 | 100% |
|  | Итого | 40 424,7 | 40 424,7 | 100% |

Начальник управления

земельных и имущественных отношений

администрации муниципального

образования Кореновский район						                        М.Г. Наумова