АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023					                                                                           № 36

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы   «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год

В целях систематизации мероприятий по реализации инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»                   (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606, от 28 февраля 2020 года №196), администрация муниципального образования Кореновский район   п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования муниципального образования Кореновский район от 17 сентября 2021 года № 1132 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» (прилагается).

- 2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 18.01.2023 № 36

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» (далее — Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 17 сентября 2022 года № 1132. В течение 2022 года вносились изменения постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 25 мая 2022 года                     № 749 и от 10 октября 2022 года № 1477.

В 2022 году в рамках реализации Программы предусматривалось проведение мероприятий, направленных на внедрение и развитие инструментов реализации инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022 год на территории муниципального образования Кореновский район.

Финансирование мероприятий Программы на 2022 год предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 1000,00 тыс. рублей. Фактически всего по Программе было использовано 1001,00 тыс. рублей, в том числе 1,0 тыс. рублей инициативный платеж.

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основании индикатора результативности - отношение количества реализованных инициативных проектов к общему количеству представленных на конкурсный отбор инициативных проектов в 2022 году.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                         И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации

мероприятий ведомственной

целевой программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Срок исполнения | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | - | - | Февраль -март 2022 года | администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2. | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора | районный бюджет | 1000,00 | 2022 год | администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | 1,0 (инициативный платеж) |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | районный бюджет | 1001,00 |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                         И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации

мероприятий ведомственной

целевой программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Отношение количества реализованных инициативных проектов к общему количеству представленных на конкурсный отбор инициативных проектов в 2022 году | % | 1 | 1 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                         И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации

мероприятий ведомственной

целевой программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2022-2024 годы» за 2022 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | - | конкурс проведен | 100% |
| 2. | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора | 1001,00 (1,0 инициативный платеж) | 1001,00 (1,0 инициативный платеж) | 100% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                         И.А. Максименко