

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 20.01.2023**  **№ 64**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Кореновский район» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 01.12.2015 года №1606), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район С.В. Колупайко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы администрации муниципального образования Кореновский район

от 20.01.2023 № 64

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 20.01.2023 № 64

(в редакции постановления главы

администрации муниципального образования Кореновский район

от 20.01.2023 № 64

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной

целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 07 сентября 2020 года № 1630 Об утверждении ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы». Постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 08.02.2022 № 150, от 01 марта 2022 года №252 и от 18 октября 2022 года №1580 в Программу были внесены изменения.

В 2022 году в рамках реализации Программы предусматривалось внесение изменений в документы территориального планирования муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2022 год с целью увеличения количества поселений, в документы территориального планирования которых внесены необходимые изменения.

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 3 579 310,00 рублей, фактически было освоено 3 579 310,00 рублей, за счет средств краевого бюджета 19 237 440 рублей, фактически было освоено 19 237 440 рублей (приложение №1). Процент исполнения программы составляет 100 % к плану.

Оценка результативности реализации программы (приложение №2) осуществлялась на основе индикатора:

- количество поселений, в документы территориального планирования которых внесены необходимые изменения.

Начальник управления

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 год» за 2022 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 год» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс.руб | | | | Исполнитель мероприятия |
| плано-  вое значение | фактичес  кое  значение | Отклоне-ние  +/\_ | |
| Тыс.  руб | % |
| 1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Кореновского района | районный бюджет  краевой бюджет | 394,0  9456,0 | 394,0  9456,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 44,7  1072,4 | 44,7  1072,4 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Платнировского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новоберезанского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 63,2  1517,7 | 63,2  1517,7 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Бураковского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 38,8  931,4 | 38,8  931,4 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.5 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Журавского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 48,3  1155,3 | 48,3  1155,3 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.6 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сергиевского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 51,4  1233,5 | 51,4  1233,5 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.7 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 54,0  1297,2 | 54,0  1297,2 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.8 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Братковского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 43,2  1037,8 | 43,2  1037,8 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.9 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 50,4  1210,7 | 50,4  1210,7 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Внесение изменений в  генеральные планы сельских поселений муниципального образования Кореновский район | районный бюджет  краевой бюджет | 407,56  9781,44 | 407,56  9781,44 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.1 | Внесение изменений в генеральный план Сергиевского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 123,6  2966,4 | 123,6  2966,4 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.2 | Внесение изменений в генеральный план Дядьковского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.3 | Внесение изменений в генеральный план Журавского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.4 | Внесение изменений в генеральный план Братковского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 108,0  2592,0 | 108,0  2592,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.5 | Внесение изменений в генеральный план Бураковского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 96,0  2304,0 | 96,0  2304,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.6 | Внесение изменений в генеральный план Новоберезанского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 44,78  1074,6 | 44,78  1074,6 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.7 | Внесение изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения | районный бюджет  краевой бюджет | 35,18  844,44 | 35,18  844,44 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 3 | Проект планировки/проект межевания подъездной дороги к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям по адресу: станица Раздольная, переулок Партизанский | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 4 | В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2429 «О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости» на территории Краснодарского края в муниципальном образовании Кореновский район покупка техники для ведения ГИСОГД | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 5 | Разработка топографической съемки квартала, ограниченного улицами Красная, Мира, К.Маркса и переулком Юннатов в г. Кореновске | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 6 | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901036 | районный бюджет | 370,0 | 370,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 7 | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901037 | районный бюджет | 370,0 | 370,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 8 | Разработка нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Кореновского района | районный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 9 | Участие в конференции «Градостроительная деятельность в РФ» в целях повышения квалификации | районный бюджет | 37,75 | 37,75 | 0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 10 | Разработка проекта планировки микрорайона в х.Нижний Сергиевского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 11 | Разработка проекта планировки микрорайона в п.Пролетарском Новоберезанского сельского поселения | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | Итого по Программе |  | 22816,75 | 22816,75 | 0 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет (КБ) |  | 19237,44 | 19237,44 | 0 | 100 |  |
|  | Районный бюджет (РБ) |  | 3579,31 | 3579,31 | 0 | 100 |  |
|  | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник управления

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 год» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| +/\_ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество поселений, в документы территориального планирования которых внесены необходимые изменения | Ед. | 8 | 8 | 0 | 0 |

Начальник управления

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Кореновского района | 9850,0 | 9850,0 | 100 |
| 1.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения | 1117,1 | 1117,1 | 100 |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Платнировского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новоберезанского сельского поселения | 1580,9 | 1580,9 | 100 |
| 1.4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Бураковского сельского поселения | 970,2 | 970,2 | 100 |
| 1.5 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Журавского сельского поселения | 1203,6 | 1203,6 | 100 |
| 1.6 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сергиевского сельского поселения | 1284,9 | 1284,9 | 100 |
| 1.7 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения | 1351,2 | 1351,2 | 100 |
| 1.8 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Братковского сельского поселения | 1081,0 | 1081,0 | 100 |
| 1.9 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения | 1261,1 | 1261,1 | 100 |
| 2 | Внесение изменений в  генеральные планы сельских поселений муниципального образования Кореновский район | 10189,0 | 10189,0 | 100 |
| 2.1 | Внесение изменений в генеральный план Сергиевского сельского поселения | 3090,0 | 3090,0 | 100 |
| 2.2 | Внесение изменений в генеральный план Дядьковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Внесение изменений в генеральный план Журавского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Внесение изменений в генеральный план Братковского сельского поселения | 2700,0 | 2700,0 | 100 |
| 2.5 | Внесение изменений в генеральный план Бураковского сельского поселения | 2400,0 | 2400,0 | 100 |
| 2.6 | Внесение изменений в генеральный план Новоберезанского сельского поселения | 1119,38 | 1119,38 | 100 |
| 2.7 | Внесение изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения | 879,62 | 879,62 | 100 |
| 3 | Проект планировки/проект межевания подъездной дороги к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям по адресу: станица Раздольная, переулок Партизанский | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2429 «О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости» на территории Краснодарского края в муниципальном образовании Кореновский район покупка техники для ведения ГИСОГД | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка топографической съемки квартала, ограниченного улицами Красная, Мира, К.Маркса и переулком Юннатов в г. Кореновске | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901036 | 370,0 | 370,0 | 100 |
| 7 | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901037 | 370,0 | 370,0 | 100 |
| 8 | Разработка нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Кореновского района | 2000,0 | 2000,0 | 100 |
| 9 | Участие в конференции «Градостроительная деятельность в РФ» в целях повышения квалификации | 37,75 | 37,75 | 100 |
| 10 | Разработка проекта планировки микрорайона в х.Нижний Сергиевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Разработка проекта планировки микрорайона в п.Пролетарском Новоберезанского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район,

главный архитектор М.Г. Милославская