

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 23.01.2023**  **№ 84**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год**

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Кореновский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641, от 01 декабря 2015 года № 1606, от 28 февраля 2020 года № 196) администрация муниципального образования Кореновский район, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год.

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Е.А. Еремина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 23.01.2023 № 84

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 23 сентября 2020 года № 1027.

В 2022 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта и поддержка талантливых спортсменов. Регулярное участие спортсменов Кореновского района в районных, краевых и всероссийских соревнованиях.

 Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств местного и краевого бюджета в общей сумме 3099,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район – 1767.5 тыс. руб. и за счет средств краевого бюджета –1331,5 тыс. руб. (приложение №1).

 Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе индикаторов согласно приложению № 2.

 Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2022 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиезадачи, мероприятия | Источникфинансирования | Плановое значение объем финансирования,тыс.руб. | Фактическое значение | отклонениетыс.руб.-/+ | % | Исполнительмероприятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных групп населения и системы подготовки спортивного резерва, способствующих увеличению численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании Кореновский район |
| 4.1 | Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и соревнований.Участие в физкультурных мероприятиях и соревнованиях различного уровня по видам спорта  | Районный бюджет | 835,7 | 835,7 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район  |
| 4.2 | Приобретение наградной продукции (грамоты, кубки, медали, призы и др.) для победителей районных соревнований | Районный бюджет | 293,9 | 293,9 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.3 | Приобретение наградной продукции спортсменам, тренерам, специалистам отрасли физической культуры и спорта, ветеранам спорта по итогам года | Районный бюджет | 185,15 | 0 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.4 | Приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.5 | Приобретение расходного материала, спортивного инвентаря и оборудования, рекламно-печатной и агитационной продукции для проведения районных и краевых физкультурных мероприятий и соревнований на высоком организационном уровне | Районный бюджет | 181,8 | 181,8 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.6 | Приобретение услуг по пассажирским перевозкам для подвоза спортсменов на соревнования | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.7 | Участие сборной футбольной команды муниципального образования Кореновский район в Кубке губернатора, Кубке Краснодарского края среди сборных команд по футболу  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.8 | Выплаты стипендий одаренным спортсменам | Районный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.9 | Развитие велосипедного движения, уличного спорта и иных направлений физической рекреации на территории муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 26,10 | 26,1 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.10 | Участие специалистов сферы физической культуры и спорта в совещаниях, собраниях, семинарах, обучениях, курсах повышения квалификации различного уровня | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.11 | Предоставление субсидии на прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки в муниципальном бюджетном учреждении спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район | Краевой бюджетРайонный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район  |
| 4.12 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | Краевой бюджетРайонный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район  |
| 4.13 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | Краевой бюджетРайонный бюджет | 803,970,0 | 803,970,0 | 00 | 100100 | МБУ СШ «Аллигатор»-получатель субсидий,Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.14. | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) | районный бюджеткраевой бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.15. | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | районный бюджеткраевой бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.16. | Приобретение комплексных спортивных площадок | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.17 | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования | краевой бюджет | 527,6 | 527,6 | 0 | 100 | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту |
| 4,18 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно- спортивных организаций | Краевой бюджетРайонный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по физической культуре и спорту |
| Итого по Программе | Краевой бюджетРайонныйбюджетВсего | 1331,51767,53099,0 | 1331,51767,53099,0 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2022 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 57,3 | 59,6 | +2.3 | 104,4 |
|  | Количество учащихся спортивных школ, получающих стипендию (средний показатель в квартал). | чел. | 28 | 28 | - | 100 |
|  | Количество спортсменов муниципального образования, включенных в состав спортивных сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации по видам спорта | чел. | 90 | 95 | +5 | 105,6 |
|  | Количество подготовленных спортсменов-разрядников | чел. | 800 | 875 | +75 | 109.4 |
|  | Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы граждан | шт. | 59 | 60 | +1 | 101,7 |
|  | Доля зарегистрированных на сайте ГТО относительно общего числа населения, % | % | 31 | 33 | +2 | 106,5 |
|  | Доля принявших участие в выполнении нормативов ГТО относительно общего числа населения, % | % | 30 | 33,8 | +3,8 | 112,7 |
|  | Доля выполнивших на знаки отличия ГТО относительно числа принявших участие в выполнении нормативов ГТО, % | % | 55 | 57 | + 2 | 103,6 |
|  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, % | % | 58,6 | 60,4 | +1,8 | 103,1 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2022 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показателирезультативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и соревнований.Участие в физкультурных мероприятиях и соревнованиях различного уровня по видам спорта  | 835,7 | 835,7 | 1 |
| 2 | Приобретение наградной продукции (грамоты, кубки, медали, призы и др.) для победителей районных соревнований | 293,9 | 293,9 | 1 |
| 3 | Приобретение наградной продукции спортсменам, тренерам, специалистам отрасли физической культуры и спорта, ветеранам спорта по итогам года | 185,15 | 185,15 | 1 |
| 4 | Приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Приобретение расходного материала, спортивного инвентаря и оборудования, рекламно-печатной и агитационной продукции для проведения районных и краевых физкультурных мероприятий и соревнований на высоком организационном уровне | 181.8 | 181.8 | 1 |
| 6 | Приобретение услуг по пассажирским перевозкам для подвоза спортсменов на соревнования | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Участие сборной футбольной команды муниципального образования Кореновский район в Кубке губернатора, Кубке Краснодарского края среди сборных команд по футболу  | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Выплаты стипендий одаренным спортсменам | 360,0 | 360,00 | 1 |
| 9 | Развитие велосипедного движения, уличного спорта и иных направлений физической рекреации на территории муниципального образования Кореновский район | 26,10 | 26,10 | 1 |
| 10 | Участие специалистов сферы физической культуры и спорта в совещаниях, собраниях, семинарах, обучениях, курсах повышения квалификации различного уровня | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Предоставление субсидии на прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки в муниципальном бюджетном учреждении спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район | Краевой бюджет0Районный бюджет0 | Краевой бюджет0Районный бюджет0 | 11 |
| 12 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | Краевой бюджет0Районный бюджет0 | Краевой бюджет0Районный бюджет0 | 11 |
| 13 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | Краевой бюджет803,9Районный бюджет70,0 | Краевойбюджет803,9Районный бюджет70,0 | 11 |
| 14 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) | Краевой бюджет0Районный бюджет0 | Краевой бюджет0Районный бюджет0 | 11 |
| 15 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | Краевой бюджет0Районный бюджет0 | Краевой бюджет0Районный бюджет0 | 1 |
| 16 | Приобретение комплексных спортивных площадок | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования | Краевой бюджет527,6 | Краевой бюджет527,6 | 1 |
| 18 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно- спортивных организаций | 0 | 0 | 1 |
|  |  Краевой бюджет Районный бюджет ВСЕГО | 1331,51767,53099,0 | 1331,51767,53099,0 | 111 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту Е.А. Еремин

ЗАЯВКА

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

администрации муниципального образования Кореновский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2022 год

Проект внесен: отделом по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования Кореновский район

Постановление (распоряжение) разослать:

* Отделу по физической культуре и спорту – 1 экз.
* Финансовое управление – 1 экз.
* Управление экономики – 1 экз.

**Если необходимо опубликовать в печатном средстве массовой информации и(или) разместить полный текст на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подчеркнуть нужный пункт**

1. Газета «Кореновские вести»

2. «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования Кореновский район»

3. Сайт общественно-политической газеты «Кореновские вести» korvesti.ru

**4. Официальный сайт администрации муниципального образования Кореновский район**

Принято в СМИ на размещение

Подпись "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.