## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2013  					                                                                № 217

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации программы

«Реализация мероприятий по профилактике правонарушений

и охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2011-2012 годы» за 2012 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года      №1000  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального  образования Кореновский  район»  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о реализации программы «Реализация мероприятий по профилактике правонарушений и охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2011-2012 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 24 декабря 2010 года №2049 (с изменениями, внесенными  постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2011 года № 2041, от 19 декабря 2012 года № 2298 (прилагается).

2.Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.П.Манько.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.01.2013  №  217

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий программы

«Реализация мероприятий по профилактике правонарушений

и охране  общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2011-2012 годы» за 2012 год

Программа « Реализация мероприятий по профилактике правонарушений и охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2011-2012 годы» (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 24.12.2010 года № 2049 (с изменениями, внесенными в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19.12.2012 года № 2298 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от  24  декабря  2010 года № 2049  «Об утверждении программы реализации мероприятий по профилактике правонарушений и охране  общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2011-2012 годы» (с изменениями, внесенными в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2011 года № 2041).

В 2012 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по проведению комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений и обеспечение охраны общественного порядка. Проведена значительная работа по профилактике и недопущению актов терроризма, пресечению проникновения участников организованных преступных групп и членов незаконных вооруженных формирований на территорию муниципального образования Кореновский район. Принятыми мерами удалось добиться положительной динамики снижения преступности, сокращение тяжких и особо тяжких преступлений.

Финансирование мероприятий Программы в 2012 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 70,0 тыс. рублей (приложение №1).

В 2012 году было организовано и проведено 1608 рейдовых мероприятий, в результате которых было выявлено 77 административных правонарушений, 163 несовершеннолетних, нарушивших требований «детского» закона. С целью проведения профилактической работы рейдовыми группами штабов было

2

посещено 2663 несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете в ведомствах и учреждениях системы профилактики Кореновского района, по недопущению нарушений антиалкогольного законодательства было проверено 5932 объекта торговли, баров, кафе, ресторанов. Проведено 8855 информационно-разъяснительных и профилактических бесед.

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

информационное сопровождение проводимых мероприятий в районных средствах массовой информации;

изготовление отличительной формы для добровольных народных дружин участвующих в охране общественного порядка на улицах и в других общественных местах;

поощрение участников рейдовых мероприятий, в том числе членов добровольных народных дружин;

оснащение материально-технической базы деятельности районного оперативного штаба

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

программы «Реализация мероприятий по                                                                                                                                 					       профилактике правонарушений и охране           		                                  общественного порядка на территории                                                                                                       	                                         муниципального образования Кореновский район                         	                                           на 2011-2012 годы» за 2012 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий программы«Реализация	мероприятий по профилактике правонарушений и охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2011-2012 годы»  за 2012 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Мероприятия по профилактике правонарушений и охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | информационное сопровождение проводимых мероприятий в районных средствах массовой информации | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| 2 | изготовление отличительной формы для добровольных народных дружин участвующих в охране общественного порядка на улицах и в других общественных местах. Поощрение участников рейдовых мероприятий, в том числе членов | Районный бюджет | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | добровольных народных дружин |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оснащение материально-технической базы деятельности районного оперативного штаба | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Итого по Программе |  |  | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

программы «Реализация мероприятий по                                                                                                                                 					       профилактике правонарушений и охране           		                                  общественного порядка на территории                                                                                                       	                                         муниципального образования Кореновский район                         	                                           на 2011-2012 годы» за 2012 год

АНАЛИЗ

показателей результативности программы

«Реализация мероприятий по профилактике правонарушений и охране общественного порядка на территории муниципального образования Кореновский район на 2011-2012 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Информационное сопровождение, изготовление и прокат сюжетов мероприятий по профилактике правонарушений и охране общественного порядка в эфире МУП «Кореновск-ТВ» и газете «Кореновские вести» | ед. | 188 кв.см -газета «Кореновские вести»; 3,70 минут- эфир МУП «Кореновск-ТВ» | 188 кв.см -газета «Кореновские вести»; 3,70 минут — эфир МУП «Кореновск-ТВ» | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество изготовленной отличительной формы для членов добровольных народных дружин участвующих в охране общественного порядка | шт. | 50-повязки «добровольная народная дружина» 10-футболок «охрана общественного порядка» | 50-повязки «добровольная народная дружина» 10-футболок «охрана общественного порядка» | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество награждаемых принимающих активное участие в рейдовых мероприятиях в рамках реализации Законов КК № 1267-КЗ, №1539-КЗ по итогам 2012 года | чел. | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение канцелярских и хозяйственно-бытовых товаров для оснащения деятельности районного оперативного штаба | шт. | 68 | 68 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П.Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий

программы «Реализация мероприятий по                                                                                                                                 					       профилактике правонарушений и охране           		                                     общественного порядка на территории                                                                                                       	                                         муниципального образования Кореновский район                         	                                           на 2011-2012 годы» за 2012 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы «Реализация	мероприятий

по профилактике правонарушений и охране общественного порядка

на территории муниципального образования Кореновский район

на 2011-2012 годы» за 2012 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Информационное сопровождение проводимых мероприятий в районных средствах массовой информации | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| 2 | Изготовление отличительной формы для добровольных народных дружин участвующих в охране общественного порядка на улицах и в других общественных местах. Поощрение участников рейдовых мероприятий, в том числе членов добровольных народных дружин | 55,0 | 55,0 | 100% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Оснащение материально-технической базы деятельности районного оперативного штаба | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
|  | итого | 70,0 | 70,0 | 100% |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П.Манько