

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 15.01.2024**  **№ 19**

г. Кореновск

 НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПА

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»**

**(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 г. № 1935)**

**за 2023 год**

 В соответствии с постановлением администрация муниципального образования Кореновский район от 24.08.2020 г. № 891 «Об утверждении ведомственной целевой программы « Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 г. № 1935) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 г. № 1935) за 2023 год (прилагается).

 2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации   муниципального    образования   Кореновский  район (Симоненко)  обеспечить    размещение    настоящего    постановления  на официальном  сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 15.01.2024 № 19

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы       «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 г. № 1935)

за 2023 год

 Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 24 августа 2020 года № 891 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 г. № 1935, далее - Программа).

 В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на повышение:

- уровня безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район;

- эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания населения;

- обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечения антитеррористического режима и противодействия проявлениям террористической направленности в отношении объекта ФКУ «Военный комиссариат Кореновского и Выселковского районов Краснодарского края»;

- обеспечения антитеррористического режима в местах компактного проживания военнослужащих и членов их семей.

 Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 2049,3 тыс. рублей

Подведенными итогами выполнения мероприятий Программы установлено, что в 2023 году:

1. На средства муниципального бюджета приобретены и введены в эксплуатацию 6 комплексов видеонаблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный район».

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по участию в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований (приобретение камер обзорного видеонаблюдения)» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 и в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2022 года № 550 «О распределении субсидий из краевого бюджета в 2022 году» (мероприятие № 9) в 2023 году введены в эксплуатацию 5 комплексов видеонаблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный район».

 Общая сумма освоенных средств составила – 838 тыс. 230 руб.

2. Произведена оплата за электроснабжение систем видеонаблюдения на сумму - 436 тыс. 009 руб., остаток по состоянию на 31.12.2023 года составляет 23 тыс. 150 рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2023 года будет оплачена в январе 2024 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 01 января 2023 года).

 Для обеспечения работоспособности аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения освоено - 725 тыс. 570 рублей.

В ходе реализации программы было освоено 1 миллиона 999 тысяч 800 рублей.

В 2023 году с использованием средств видеотехнического мониторинга было зафиксировано 726 правонарушений, предусмотренных нормами законодательства РФ об административных правонарушениях, информация по которым передана в ОМВД России по Кореновскому району.

За отчетный период для просмотра материалов фото и видеофиксации, сотрудники ОМВД России по Кореновскому району обращались в ситуационно-мониторинговый центр 297 раз, сотрудники ГИБДД - 5 раз, что позволило установлению лиц и обстоятельств правонарушения и других действий. При помощи камер видеонаблюдения раскрыто 4 преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 158, 264 и 2 по ст.112 УК РФ.

 (приложение 1).

 Оценка результативности реализации Программы (приложение 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

 - приобретение и установка комплексов видео наблюдения;

- техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения;

- обеспечение работоспособности АПК видеонаблюдения «Безопасный город».

Проведена оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Начальник отдела ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным отношениям

администрации муниципального

образования Кореновский район А.В. Головин

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 г.

№ 1935) за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 г. № 1935) за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финан сирова ния | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
|  |  |  | плановое значение | Факти ческое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. --/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  1. Мероприятия программы |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. | Районный бюджет | 838,23 | 838,23 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 2. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения.Оплата по контракту за электроснабжение | Районный бюджет | 459,16 | 436,0 | -23,15\* | 95% | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 3. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения. | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 4. | Приобретение комплектующих материалов для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения | Районный бюджет | 93,92 | 93,92 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 5. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения. | Районный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 6. | Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. | Районный бюджет | 315,0 | 288,75\*\* | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 7. | Проведение работ по модернизации линий АПК видеонаблюдения | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 8 | Приобретение оборудования для модернизации серверного оборудования АПК «Безопасный район»Проведение работ по модернизации серверного оборудования системы видеонаблюдения АПК «Безопасный район» | Районный бюджет | 306,09 | 306,0 | -0,09 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 10. | Предоставление в пользование канала интернет для обеспечения работы МКУ МО Кореновский район «Безопасный район | Районный бюджет | 32,9 | 32,9 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| Итого по Программе |  | 2049,3 | 1999,8 |  | 97,6% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  | 2049,3 | 1999,8 |  | 97,6% |  |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 \* по мероприятию № 2 остаток по состоянию на 31.12.2023 года составляет 23,15 тыс. рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2023 года будет оплачена в январе 2024 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 01 января 2023 года)

 \*\* по мероприятию № 6 остаток по состоянию на 31.12.2023 года составляет 26,25 тыс. рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2023 года будет оплачена в январе 2024 года (в соответствии с контрактами:

- ООО «ТелеТайм» «Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения № 1от 01 января 2023 года – 10,35 тыс. руб.;

- ООО «ТелеТайм» «Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения № 2от 01 января 2023 года – 14,4 тыс. руб.;

- АО «Эр-Телеком Холдинг» «Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения № 100230002509871 от 01 сентября 2023 года – 1,5 тыс. руб.).

Начальник отдела ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным отношениям

администрации муниципального

образования Кореновский район А.В. Головин

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к Отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023г.

 № 1935) за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 года № 1935) за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка комплексов видеонаблюдения, ед. | шт. | 104 | 108 | +4 | 3,8% |
| 2. | Обеспечение работоспособности АПК видеонаблюдения «Безопасный город» | % | 100% | 100% | 0 | 0 |

Начальник отдела ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным отношениям

администрации муниципального

образования Кореновский район А.В. Головин

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023г.

 № 1935) за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 03.11.2023 года № 1935) за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. | 838.23 | 838.23 | 100% |
| 2. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения.Оплата по контракту за электроснабжение | 459,16 | 436,0 | 95% |
| 3. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Приобретение комплектующих материалов для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения | 93,92 | 93,92 | 100% |
| 5. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения. | 4,0 | 4,0 | 100% |
| 6. | Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. | 315,0 | 288,75 | 91,7% |
| 7. | Проведение работ по модернизации линий АПК видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проведение работ по модернизации серверного оборудования системы видеонаблюдения АПК «Безопасный район» | 421,6 | 421,6 | 100% |
| 9 | Участие муниципального образования в предупреждении ЧС в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) с привлечением средств субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Кореновский район в целях софинансирования расходных обязательств. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Предоставление в пользование канала интернет для обеспечения работы МКУ МО Кореновский район «Безопасный район | 32,9 | 32,9 | 100% |
|  | Итого | 2049,3 | 1999,8 | 97,6% |

\* по мероприятию № 2 остаток по состоянию на 31.12.2021 года составляет 17,3 тыс. рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2022 года будет оплачена в январе 2023 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 23 декабря 2021 года);

\*\* по мероприятию № 6 остаток по состоянию на 31.12.2023 года составляет 26,25 тыс. рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2023 года будет оплачена в январе 2024 года (в соответствии с контрактами:

- ООО «ТелеТайм» «Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения № 1от 01 января 2023 года – 10,35 тыс. руб.;

- ООО «ТелеТайм» «Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения № 2от 01 января 2023 года – 14,4 тыс. руб.;

- АО «Эр-Телеком Холдинг» «Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения № 100230002509871 от 01 сентября 2023 года – 1,5 тыс. руб.).

Начальник отдела ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным отношениям

администрации муниципального

образования Кореновский район А.В. Головин