## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2024					                                                                           № 31

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании 		Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 01 сентября  2020 года      № 924  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»  администрация муниципального образования Кореновский район                            п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год    (прилагается)

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя     главы     муниципального     образования    Кореновский     район

А.П. Манько.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                       И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от                   №

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

Ведомственная целевая программа  «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от  01 сентября  2020 года      № 924 , с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 10 февраля 2021 года № 123, от 07 июня 2021 года № 638, от 23 июня 2021 года № 706, от 30 июня 2021 года № 732, от 18 августа 2021 года № 961, от 28 сентября 2021 года № 1221, от 19 ноября 2021 года № 1457, от 20 января 2022 года № 35, от 05 марта 2022 года №289, от 04 июля 2022 года № 998, от 21 ноября 2022 года № 1778, от 15 февраля 2023 года № 224, от 27 февраля 2023 года №259, от 18 апреля 2023 года № 571, от 30 июня 2023 года № 1155, от 18 июля 2023 года № 1343, от 01 августа 2023 года № 1398, от 12 сентября 2023 года № 1638  и от 06 ноября 2023 года № 1749.

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по совершенствованию защиты населения, населенных пунктов, жилого фонда и объектов экономики, совершенствованию системы управления и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, совершенствованию системы подготовки руководящего состава и совершенствованию системы информирования.

В 2023 году было продолжено создание инфраструктуры и материальной базы  сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в

2

сумме 3600,0 тыс. рублей (приложение №1). Фактически израсходовано 3 299,6 тысяч рублей. Не израсходовано 300,4 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимого оборудования и возможностью его изготовления под заказ. Планируется реализовать в 2024 году.

Изготовлено печатной продукции в области обеспечения жизнедеятельности населения (баннеры — 15 шт, брошюр — 1000 шт., листовки — 1000 шт, плакаты — 400 шт, наклейки — 8 шт.);

обучено руководящего состава — 31 человека;

приобретение  необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС — 3193,7 тыс. руб.

Для оценки результативности реализации Программы (приложение №2) были использованы следующие показатели:

обеспечение мест массового скопления людей наглядной агитацией и печатной продукцией — 44 %;

обучено руководящего состава по вопросам защиты от ЧС — 72 %.

приобретение  необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС 67 %;

Оценка эффективности реализации Программы проведена (приложение № 3).

Итоговый отчет о выполнении ведомственной  целевой программы  муниципального образования Кореновский район «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021 - 2023 годы» (приложение № 4).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой   программы           	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район

на 2021 - 2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Совершенствование системы ГО. Организация защиты населения от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление баннеров, плакатов, стендов, буклетов, листовок в области обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности населения района | Районный бюджет | 296,8 | 296,8 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.2 | Разработка и изготовление Паспорта безопасности муниципального образования Кореновский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Разработка и изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кореновский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Укрепление материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС |  | 3303,2 | 3002,8 | -300,4 | 0 | - |
| Итого по Программе |  |  | 3600,0 | 3 299,6 | -300,4 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 3600,0 | 3 299,6 | -300,4 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой   программы                         	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны  и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение мест массового скопления людей наглядной агитацией, печатной продукцией | % | 44 % | 44 % |  | 0 |
| 2 | Организация обучения руководящего состава, (доля обученного руководящего состава вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций). | % | 72 % | 72 % |  | 0 |
| 3 | Запасы материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 68% | 67% | 0 | 1% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы          	                                                     «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной  целевой программы

«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 г.

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изготовление баннеров, плакатов, стендов, буклетов, листовок в области обеспечения жизнедеятельности населения | 296,8 | 296,8 | 100% |
| 2. | Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | 3303,2 | 3002,8 | 91% |
|  | Итого | 3600,0 | 3 299,6 | 91 % |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой  программы             	                                                  «Развитие и совершенствование

системы гражданской обороны и защиты

населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в

муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной  целевой программы

«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»

| № пп | Перечень программный мероприятий | Годы реализации Программы | План/Выполнение | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Привлеченные средства от |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Совершенствование системы ГО. Организация защиты населения от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление баннеров, плакатов, стендов, буклетов, листовок в области обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности населения района | всего | план | 683,8 | 683,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 683,8 | 683,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2021 | план | 67,1 | 67,1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 67,1 | 67,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | план | 319,9 | 319,9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 319,9 | 319,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | план | 296,8 | 296,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 296,8 | 296,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Разработка и изготовление Паспорта безопасности муниципального образования Кореновский район | всего | план | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2021 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | план | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Разработка и изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кореновский район | всего | план | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2021 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | план | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по разделу |  | план | 953,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 953,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Укрепление материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение необходимого имущества, инструмента и запасных частей к ним необходимого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | всего | план | 7213,1 | 7213,1 | 0 | 0 | 0 | 97% |
|  |  |  | исполнение | 7103,6 | 7103,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2021 | план | 2630,7 | 2630,7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 2630,7 | 2630,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | план | 1279,2 | 1279,2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 1279,2 | 1279,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | план | 3303,2 | 3303,2 | 0 | 0 | 0 | 91% |
|  |  |  | исполнение | 3002,8 | 3002,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по разделу |  | план | 7213,1 | 7213,1 | 0 | 0 | 0 | 96% |
|  |  |  | исполнение | 6912,7 | 6912,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе |  | план | 8166,9 | 8166,9 | 0 | 0 | 0 | 96% |
|  |  |  | исполнение | 7866,5 | 7866,5 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  А.П. Манько

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального

образования Кореновский район от __________ №_____

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

Проект подготовлен и внесен:

Отделом по ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным

отношениям администрации муниципального

образования Кореновский район

Начальник отдела                                                                                  А.В. Головин

Проект согласован

Заместитель главы муниципального

образования Кореновский район                                                           А.П. Манько

Начальник юридического отдела

администрации муниципального

образования Кореновский район                                                          И.Н. Пивовар