## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2024					                                                                                             № 33

г.  Кореновск

Об утверждение отчета о реализации  ведомственной целевой программы

«Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы»

за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 13 сентября 2021 года №1093 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 22 сентября          2023 года № 1690) администрация  муниципального образования     Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  ведомственной целевой программы  «Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы».

2. Управлению службы протокола и информационной политики муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский  район                                                                           И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению  администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 17.01.2024 № 33

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» (далее — Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 13.09.2021  №1093 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы».

Постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 28.09.2021 №1187; от 29.11.2021 № 1499; от 03.12.2021 №1530; от 21.01.2022 №42; от 25.03.2022 №375; от 09.09.2022 №1337; от 20.01.2023 №55; от 07.02.2023 №173; от 10.03.2023 №337; от  04.05.2023 №654; 15.08.2023 от №1463; от 22.09.2023 №1690 в Программу были внесены изменения.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета  в размере 58 282,1 тыс. руб. из них израсходовано 58 256 тыс. руб. экономия составляет 26,1 тыс.  руб.(приложение №1).

Анализ результативности реализации мероприятий программы (приложение №2) осуществлялась на основе индикатора - количество  приобретенных жилых помещений для детей-сирот.

В 2023 году в рамках реализации 	первого мероприятия Программы «Приобретение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений»  в собственность муниципального образования Кореновский район были приобретены 18 жилых помещений.

В рамках реализации второго мероприятия Программы «Администрирование по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий  в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» были заключены муниципальные контракты на поставку товара для муниципальных нужд, общей суммой  54,18 тыс. рублей.

Начальник управления

земельных и имущественных отношений

администрации муниципального

образования Кореновский район	                                               	 М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы»  за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План. значение | Факт. значение | Откл. |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений | Федеральный бюджет | 3116,5 | 3106,8 | 9,7 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет | 55108,48 | 55095 | 13,4 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Администрирование по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 57,12 | 54,18 | 2,94 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | ИТОГО |  | 58282,1 | 58255,98 | 26,04 |  |  |

Начальник управления

земельных и имущественных отношений

администрации муниципального

образования Кореновский район						                       М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы»  за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |
| 1 | Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот | кв. | 18 | 18 | 0 | 0 |

Начальник управления

земельных и имущественных отношений

администрации муниципального

образования Кореновский район						                        М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы»  за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности и в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот | 58282,1 | 58255,98 | 100% |
|  | Итого | 58282,1 | 58255,98 | 100% |

Начальник управления

земельных и имущественных отношений

администрации муниципального

образования Кореновский район						                        М.Г. Наумова