  - АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

  - КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

  - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2024					                                                                          № 47

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский  район от 15 сентября 2020 года №981 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями от 11 октября 2023 года № 1775) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования  Кореновский район в            информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Максименко И.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 24.01.2024 № 47

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной

целевой программы «Противодействие коррупции

на территории муниципального образования  Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования  Кореновский район  на 2021-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 15 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2020 года № 981 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Противодействие коррупции на территории муниципального образования  Кореновский район  на 2021-2023 годы».

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось осуществление мероприятий по противодействию коррупции, обеспечению защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования Кореновский район, созданию в органах местного самоуправления комплексной системы противодействия коррупции, организации антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды, формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 8,0 тыс. рублей (Приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- число выявленных коррупционных правонарушений, ед;

- участие в обучающих семинарах;

- изготовление баннеров (размер 0,7*0,8 м, плотность ткани 520 гр/кв.м.), отражающих актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции.

Оценка эффективности реализации Программы проведена (Приложение №3).

- Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                         И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Противодействие коррупции

на территории муниципального

образования  Кореновский

район  на 2021-2023 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Противодействие коррупции

на территории муниципального образования  Кореновский район

на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс.руб |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план-е знач-е | фактич-е значение | отклонение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб, +/_ | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 3 | Информирование муниципальных служащих о требованиях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и его изменениях, формирование антикоррупционного поведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 4 | Мониторинг исполнения установленного порядка сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 5 | Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 6 | Проведение проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе проверок достоверности и полноты представляемых ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 7 | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе освещение проводимых в муниципальных образованиях мер по противодействию коррупции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 8 | Организация проведения мероприятий антикоррупционной направленности (пресс-конференции, семинары, встречи по вопросам противодействия коррупции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 9 | Изготовление печатной продукции (баннеров, бланков, букетов) по профилактике коррупции на муниципальной службе | районный бюджет | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 10 | Работа по противодействию коррупции с привлечением общественных палат (советов) муниципальных образований, представителей институтов гражданского общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 11 | Проведение мониторинга коррупционных рисков в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский рай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 12 | Оценка восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании, размещение их результатов в средствах массовой информации и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 13 | Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, проходящих службу на должностях, замещение которых связано с коррупционными рисками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 14 | Обеспечение использования всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специального программного обеспечения "Справки БК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 15 | Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, руководителями подведомственных местным органам власти организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 16 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 17 | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 18 | Проведение проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе проверок достоверности и полноты представляемых ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 19 | Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 20 | Проведение в установленном порядке мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | Итого по Программе |  | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет (КБ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Районный бюджет РБ |  | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

- Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                         И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Противодействие коррупции

на территории муниципального

образования  Кореновский

район  на 2021- 2023 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Противодействие коррупции на территории муниципального образования

Кореновский район  на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/_ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число выявленных коррупционных правонарушений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Участие в обучающих семинарах | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Изготовление печатной продукции (баннеров, бланков, букетов) по профилактике коррупции на муниципальной службе (размер 0,7*0,8 м, плотность ткани 520 гр/кв.м.) | шт. | 50 | 20 | -30* | -60 |

* отклонение показателей произошло в результате увеличения стоимости оказания услуги по изготовлению баннеров в 2023 году по сравнению со стоимостью данной услуги в 2020 году, когда разрабатывалась ВЦП

- Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                        И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Противодействие коррупции

на территории муниципального

образования  Кореновский

район  на 2021-2023 годы»

за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Противодействие коррупции на территории муниципального образования

Кореновский район  на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число выявленных коррупционных правонарушений | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Участие в обучающих семинарах | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изготовление печатной продукции (баннеров, бланков, букетов) по профилактике коррупции на муниципальной службе (размер 0,7*0,8 м, плотность ткани 520 гр/кв.м.) | 8,0 | 8,0 | 100 % |

- Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                        И.А. Максименко