АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2024					 № 120

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 23 сентября 2020 года № 1027 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» администрация муниципального образования Кореновский район,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год.

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район             Е.А. Еремина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от____________ №______

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 23 сентября 2020 года № 1027.

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой          и спортом, развитие детско-юношеского спорта и поддержка талантливых спортсменов. Регулярное участие спортсменов Кореновского района в районных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного и краевого бюджета в общей сумме 8964,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район –1144.3 тыс. руб. и за счет средств краевого бюджета 7820,1 тыс. руб. (приложение №1). Деньги в сумме 1275,8 тыс.рублей  не освоены в связи с экономией во время проведения торгов:

- в п. 4.16 «Закупка технологического оборудования в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» (строительство площадки ГТО) на сумму районный бюджет- 26200 руб., краевой бюджет -538 500  рублей.;

- в п.4.21 «Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение, приобретение автобуса)- районный бюджет 28 400 рублей и краевой бюджет- 682 700 рублей.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе индикаторов согласно приложению № 2.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту                                                          Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия |  | Источник финансирования | Плановое значение объем финансирования, тыс.руб. | Фактическое значение | отклонение тыс. руб.-/+ | % |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных групп населения и системы подготовки спортивного резерва, способствующих увеличению численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и соревнований. Участие в физкультурных мероприятиях и соревнованиях различного уровня по видам спорта | Районный бюджет | 368,9 | 368,9 | 0 |  | 100 |  | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 4.2 |  | Приобретение наградной продукции (грамоты, кубки, медали, призы и др.) для победителей районных соревнований | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.3 |  | Приобретение наградной продукции спортсменам, тренерам, специалистам отрасли физической культуры и спорта, ветеранам спорта по итогам года | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.4 |  | Приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.5 |  | Приобретение расходного материала, спортивного инвентаря и оборудования, рекламно-печатной и агитационной продукции для проведения районных и краевых физкультурных мероприятий и соревнований на высоком организационном уровне | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.6 |  | Приобретение услуг по пассажирским перевозкам для подвоза спортсменов на соревнования | Районный бюджет | 30,0 | 30,00 | 0 |  | 100 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.7 |  | Участие сборной футбольной команды муниципального образования Кореновский район в Кубке губернатора, Кубке Краснодарского края среди сборных команд по футболу | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.8 |  | Выплаты стипендий одаренным спортсменам | Районный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0 |  | 100 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.9 |  | Развитие велосипедного движения, уличного спорта и иных направлений физической рекреации на территории мо Кореновский район | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.10 |  | Участие специалистов сферы физической культуры и спорта в совещаниях, собраниях, семинарах, обучениях, курсах повышения квалификации различного уровня | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | отдел по физической культуре и спорту |
| 4.11 |  | Предоставление субсидии на прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки в муниципальном автономном учреждении спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район | Краевой бюджет Районный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 |  | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 4.12 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | Краевой бюджет Районный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 |  | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район |
| 4.13 |  | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | районный бюджет краевой бюджет | 121.4 1395,8 | 121.4 1395,8 | 0 0 |  | 100 100 |  | МБУ СШ «Аллигатор»-получатель субсидий, Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.14. |  | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) | районный бюджет краевой бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.15. |  | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | районный бюджет краевой бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.16. |  | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаниями (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (закупка технологического оборудования) в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | районный бюджет краевой бюджет | 142,2 3412,9 | 116,.0 2874,4 | 26,2 538.5 |  | 81,6 81,6 |  | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.17 |  | Монтаж технологического оборудования малых спортивных площадок на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаниями (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | районный бюджет краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту |
| 4,18 |  | Приобретение комплексных спортивных площадок | районный бюджет краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | отдел по физической культуре и спорту |
| 4.19. |  | Приобретение автобуса, комплектующих к нему, регистрация и постановка на учет | районный бюджет краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | отдел по физической культуре и спорту |
| 4.20. |  | Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение ледового дворца | районный бюджет краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | отдел по физической культуре и спорту |
| 4.21. |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций (Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение, приобретение автобуса) | районный бюджет краевой бюджет | 176,4 4232.6 | 148,0 3549,9 | 28.4 682.7 |  | 83.9 83.9 |  | отдел по физической культуре и спорту, МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатель |
| Итого по Программе |  |  | районный бюджет краевой бюджет Всего | 1199,0 9041.2 10240.2 | 1144.3, 7820,1 8964,4 | 54,6 1221,2 1275,8 |  | 82.6 |  | Отдел по физической культуре и спорту |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту                                                               Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 63,1 | 64,4 | +1.3 | 102,1 |
|  | Количество учащихся спортивных школ, получающих стипендию (средний показатель в квартал). | чел. | 30 | 30 | - | 100 |
|  | Количество спортсменов муниципального образования, включенных в состав спортивных сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации по видам спорта | чел. | 86 | 87 | +1 | 101 |
|  | Количество подготовленных спортсменов-разрядников | чел. | 1210 | 1210 | 0 | 100 |
|  | Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы граждан | шт. | 58 | 64 | +6 | 110 |
|  | Доля зарегистрированных на сайте ГТО относительно общего числа населения, % | % | 34,1 | 35 | +0,9 | 102 |
|  | Доля принявших участие в выполнении нормативов ГТО относительно общего числа населения, % | % | 32,4 | 33,8 | +1,4 | 104 |
|  | Доля выполнивших на знаки отличия ГТО относительно числа принявших участие в выполнении нормативов ГТО, % | % | 56 | 57 | + 1 | 101 |
|  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, % | % | 60,2 | 60,4 | +0,2 | 100 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту                                                          Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | - Показатели - результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и соревнований. Участие в физкультурных мероприятиях и соревнованиях различного уровня по видам спорта | районный 368,9 | районный 368,9 | 1 |
| 2 | Приобретение наградной продукции (грамоты, кубки, медали, призы и др.) для победителей районных соревнований | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение наградной продукции спортсменам, тренерам, специалистам отрасли физической культуры и спорта, ветеранам спорта по итогам года | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение расходного материала, спортивного инвентаря и оборудования, рекламно-печатной и агитационной продукции для проведения районных и краевых физкультурных мероприятий и соревнований на высоком организационном уровне | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Приобретение услуг по пассажирским перевозкам для подвоза спортсменов на соревнования | районный 30,0 | районный 30,0 | 1 |
| 7 | Участие сборной футбольной команды муниципального образования Кореновский район в Кубке губернатора, Кубке Краснодарского края среди сборных команд по футболу | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выплаты стипендий одаренным спортсменам | районный 360,0 | районный 360,0 | 1 |
| 9 | Развитие велосипедного движения, уличного спорта и иных направлений физической рекреации на территории мо Кореновский район | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Участие специалистов сферы физической культуры и спорта в совещаниях, собраниях, семинарах, обучениях, курсах повышения квалификации различного уровня | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Предоставление субсидии на прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки в муниципальном автономном учреждении спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | районный 121.4 краевой 1395,8 | районный 121,4 краевой 1395,8 | 1 1 |
| 14 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) | районный 142,2 краевой 3412,9 | районный 116,0 краевой 2874,4 | 0,8 0,8 |
| 17 | Монтаж технологического оборудования малых спортивных площадок на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаниями (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Приобретение комплексных спортивных площадок | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Приобретение автобуса, комплектующих к нему, регистрация и постановка на учет | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение ледового дворца | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций (Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение, приобретение автобуса) | районный 176,4 краевой 4232.6 | районный 148,0 краевой 3549,9 | 0,8 0,8 |
| 22 | Районный бюджет Краевой бюджет ВСЕГО | 1199,0 9041.2 10240.2 | 1144.3, 7820,1 8964,4 | 0,8 0,8 0,8 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту                                                            Е.А. Еремин