

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 31.01.2024**  **№ 120**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023год**

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 23 сентября 2020 года № 1027 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» администрация муниципального образования Кореновский район, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год.

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Е.А. Еремина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 23 сентября 2020 года № 1027.

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта и поддержка талантливых спортсменов. Регулярное участие спортсменов Кореновского района в районных, краевых и всероссийских соревнованиях.

 Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного и краевого бюджета в общей сумме 8964,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район –1144.3 тыс. руб. и за счет средств краевого бюджета 7820,1 тыс. руб. (приложение №1). Деньги в сумме 1275,8 тыс.рублей не освоены в связи с экономией во время проведения торгов:

- в п. 4.16 «Закупка технологического оборудования в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» (строительство площадки ГТО) на сумму районный бюджет- 26200 руб., краевой бюджет -538 500 рублей.;

- в п.4.21 «Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение, приобретение автобуса)- районный бюджет 28 400 рублей и краевой бюджет- 682 700 рублей.

 Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе индикаторов согласно приложению № 2.

 Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиезадачи, мероприятия | Источникфинансирования | Плановое значение объем финансирования,тыс.руб. | Фактическое значение | отклонениетыс.руб.-/+ | % | Исполнительмероприятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных групп населения и системы подготовки спортивного резерва, способствующих увеличению численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании Кореновский район |
| 4.1 | Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и соревнований.Участие в физкультурных мероприятиях и соревнованиях различного уровня по видам спорта | Районный бюджет | 368,9 | 368,9 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район  |
| 4.2 | Приобретение наградной продукции (грамоты, кубки, медали, призы и др.) для победителей районных соревнований | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.3 | Приобретение наградной продукции спортсменам, тренерам, специалистам отрасли физической культуры и спорта, ветеранам спорта по итогам года | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.4 | Приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.5 | Приобретение расходного материала, спортивного инвентаря и оборудования, рекламно-печатной и агитационной продукции для проведения районных и краевых физкультурных мероприятий и соревнований на высоком организационном уровне | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.6 | Приобретение услуг по пассажирским перевозкам для подвоза спортсменов на соревнования | Районный бюджет | 30,0 | 30,00 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.7 | Участие сборной футбольной команды муниципального образования Кореновский район в Кубке губернатора, Кубке Краснодарского края среди сборных команд по футболу | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.8 | Выплаты стипендий одаренным спортсменам | Районный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0 | 100 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.9 | Развитие велосипедного движения, уличного спорта и иных направлений физической рекреации на территории мо Кореновский район | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.10 | Участие специалистов сферы физической культуры и спорта в совещаниях, собраниях, семинарах, обучениях, курсах повышения квалификации различного уровня | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.11 | Предоставление субсидии на прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки в муниципальном автономном учреждении спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район | Краевой бюджетРайонный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район  |
| 4.12 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | Краевой бюджетРайонный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский район  |
| 4.13 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | районный бюджеткраевой бюджет | 121.41395,8 | 121.41395,8 | 00 | 100100 | МБУ СШ «Аллигатор»-получатель субсидий,Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.14. | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) | районный бюджеткраевой бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | Отдел по физической культуре и спорту  |
| 4.15. | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | районный бюджеткраевой бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.16. | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаниями (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (закупка технологического оборудования) в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | районный бюджеткраевой бюджет | 142,23412,9 | 116,.02874,4 | 26,2538.5 | 81,681,6 | Отдел по физической культуре и спорту |
| 4.17 | Монтаж технологического оборудования малых спортивных площадок на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаниями (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | районный бюджеткраевой бюджет  |  |  |  |  | МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатели субсидии, отдел по физической культуре и спорту |
| 4,18 | Приобретение комплексных спортивных площадок | районный бюджеткраевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по физической культуре и спорту |
| 4.19. | Приобретение автобуса, комплектующих к нему, регистрация и постановка на учет | районный бюджеткраевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по физической культуре и спорту |
| 4.20. | Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение ледового дворца | районный бюджеткраевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по физической культуре и спорту |
| 4.21. | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций(Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение, приобретение автобуса) | районный бюджеткраевой бюджет | 176,44232.6 | 148,03549,9 | 28.4682.7 | 83.983.9 | отдел по физической культуре и спорту,МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район – получатель |
| Итого по Программе | районныйбюджеткраевой бюджетВсего | 1199,09041.210240.2 | 1144.3,7820,18964,4 | 54,61221,21275,8 | 82.6 | Отдел по физической культуре и спорту |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы»за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 63,1 | 64,4 | +1.3 | 102,1 |
|  | Количество учащихся спортивных школ, получающих стипендию (средний показатель в квартал). | чел. | 30 | 30 | - | 100 |
|  | Количество спортсменов муниципального образования, включенных в состав спортивных сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации по видам спорта | чел. | 86 | 87 | +1 | 101 |
|  | Количество подготовленных спортсменов-разрядников | чел. | 1210 | 1210 | 0 | 100 |
|  | Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы граждан | шт. | 58 | 64 | +6 | 110 |
|  | Доля зарегистрированных на сайте ГТО относительно общего числа населения, % | % | 34,1 | 35 | +0,9 | 102 |
|  | Доля принявших участие в выполнении нормативов ГТО относительно общего числа населения, % | % | 32,4 | 33,8 | +1,4 | 104 |
|  | Доля выполнивших на знаки отличия ГТО относительно числа принявших участие в выполнении нормативов ГТО, % | % | 56 | 57 | + 1 | 101 |
|  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, % | % | 60,2 | 60,4 | +0,2 | 100 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту Е.А. Еремин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2023 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показателирезультативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и соревнований.Участие в физкультурных мероприятиях и соревнованиях различного уровня по видам спорта | районный 368,9 | районный 368,9 | 1 |
| 2 | Приобретение наградной продукции (грамоты, кубки, медали, призы и др.) для победителей районных соревнований | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение наградной продукции спортсменам, тренерам, специалистам отрасли физической культуры и спорта, ветеранам спорта по итогам года | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение расходного материала, спортивного инвентаря и оборудования, рекламно-печатной и агитационной продукции для проведения районных и краевых физкультурных мероприятий и соревнований на высоком организационном уровне | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Приобретение услуг по пассажирским перевозкам для подвоза спортсменов на соревнования | районный 30,0 | районный 30,0 | 1 |
| 7 | Участие сборной футбольной команды муниципального образования Кореновский район в Кубке губернатора, Кубке Краснодарского края среди сборных команд по футболу | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выплаты стипендий одаренным спортсменам | районный 360,0 | районный 360,0 | 1 |
| 9 | Развитие велосипедного движения, уличного спорта и иных направлений физической рекреации на территории мо Кореновский район | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Участие специалистов сферы физической культуры и спорта в совещаниях, собраниях, семинарах, обучениях, курсах повышения квалификации различного уровня | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Предоставление субсидии на прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки в муниципальном автономном учреждении спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») | районный 121.4краевой 1395,8 | районный 121,4краевой 1395,8 | 11 |
| 14 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) | районный 142,2краевой 3412,9 | районный 116,0краевой 2874,4 | 0,80,8 |
| 17 | Монтаж технологического оборудования малых спортивных площадок на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаниями (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Приобретение комплексных спортивных площадок | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Приобретение автобуса, комплектующих к нему, регистрация и постановка на учет | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение ледового дворца | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций(Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение, приобретение автобуса) | районный 176,4краевой 4232.6 | районный 148,0краевой 3549,9 | 0,80,8 |
| 22 | Районный бюджетКраевой бюджетВСЕГО | 1199,09041.210240.2 | 1144.3,7820,18964,4 | 0,80,80,8 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район, начальник отдела

по физической культуре и спорту Е.А. Еремин